## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №6 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №18
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №18, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №18, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Победы пр-т 178 | Победы, 178 (место погрузки из МК) | ТСЖ "ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ 178" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
2 | Победы пр-т 184 | Победы, 184 | Олимп - УК Персей | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
3 | Победы пр-т 186 | Победы, 186 | Маврина Г.Э. - ЖилРемСоюз | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
4 | Победы пр-т 186б | Победы, 186А | УК Сварог | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
5 | Победы пр-т 204 | Победы, 204 | ТСЖ "ПОБЕДЫ 204" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-31
6 | Победы пр-т 208 | Победы, 208 | Маврина Г.Э. - Услуги ЖКХ | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
7 | Победы пр-т 210 | Победы, 210 (место погрузки из МК) | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-10-01
8 | Олимпийская ул. 9а | Олимпийская, 9а | ЖСК № 85 | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
9 | Ком.Белова ул. 29 | Ком.Белова, 29 (место погрузки из МК) | УК Домашний уют | Отсек для КГО отсутствует | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
10 | Ком.Белова ул. 46а | Ком.Белова, 46а | УК ЖК Ленинградский | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Победы пр-т 188 | Победы, 188 | Маврина Г.Э. - ЖилСтройТехник | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-09-01
2 | Победы пр-т 194 | Победы, 194 | ТСЖ "ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ 194" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-09-01
3 | Победы пр-т 206 | Победы, 206 | Маврина Г.Э. - ЖилРемСоюз | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ
4 | Олимпийская ул. 13 | Олимпийская, 13 | Маврина Г.Э. - ЖилРемСоюз | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-09-01
5 | Олимпийская ул. 13а | Олимпийская, 13а | ТСЖ "ОЛИМПИЙСКАЯ 13А" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
6 | Олимпийская ул. 21 | Олимпийская, 21 | Маврина Г.Э. - ЖилСтройТехник | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-09-01

## Лист1 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Победы пр-т 178 | Победы, 178 (место погрузки из МК) | ТСЖ "ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ 178" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Победы пр-т 184 | Победы, 184 | Олимп - УК Персей | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Победы пр-т 186 | Победы, 186 | Маврина Г.Э. - ЖилРемСоюз | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Победы пр-т 186б | Победы, 186А | УК Сварог | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Победы пр-т 204 | Победы, 204 | ТСЖ "ПОБЕДЫ 204" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-31
Победы пр-т 208 | Победы, 208 | Маврина Г.Э. - Услуги ЖКХ | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Победы пр-т 210 | Победы, 210 (место погрузки из МК) | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-10-01
Олимпийская ул. 9а | Олимпийская, 9а | ЖСК № 85 | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Ком.Белова ул. 29 | Ком.Белова, 29 (место погрузки из МК) | УК Домашний уют | Отсек для КГО отсутствует | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Ком.Белова ул. 46а | Ком.Белова, 46а | УК ЖК Ленинградский | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Победы пр-т 188 | Победы, 188 | Маврина Г.Э. - ЖилСтройТехник | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-09-01
Победы пр-т 194 | Победы, 194 | ТСЖ "ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ 194" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-09-01
Победы пр-т 206 | Победы, 206 | Маврина Г.Э. - ЖилРемСоюз | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ
Олимпийская ул. 13 | Олимпийская, 13 | Маврина Г.Э. - ЖилРемСоюз | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-09-01
Олимпийская ул. 13а | Олимпийская, 13а | ТСЖ "ОЛИМПИЙСКАЯ 13А" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Олимпийская ул. 21 | Олимпийская, 21 | Маврина Г.Э. - ЖилСтройТехник | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-09-01