## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №1 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №1 | 2022-06-08
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №1, Региональный оператор | 2022-06-10
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №1, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-15
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1
2
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих к срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 5 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 5 | ООО "ЖЭО ГОРСТРОЙЗАКАЗЧИК" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | Передано в УК | 2022-06-08 | 2022-08-15
2 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 14 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 14 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | установят новую КП | 2022-06-03 | 2020-09-01 | территория есть, возможно объединение | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/6/7/5/saved-20220712_1104_45298.jpg
3 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 18 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 18 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | После сдачи дома будет новая КП | 2022-06-03 | 2022-10-01
4 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 22 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 22 | ТСЖ "ГОРОДЕЦКАЯ 22" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | объединение с КП Наседкина 17 | 2022-06-20 | 2022-10-01
5 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 24 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 24 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | установлен предупреждающий знак, своевременная расчистка подъезных путей зимой | 2022-06-03 | 2022-07-18
6 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 26 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 26 | ООО "ЖЭУ № 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | установлено ограничение, чтобы не парковались машины | 2022-06-03 | 2022-07-18
7 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 46 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 46 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | ровный асфальт | соответствует |  | соответствует
8 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 44 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 46 | ТСЖ "ДВОРИК" | Пандус - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | ровный асфальт | соответствует |  | соответствует
9 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 49 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 49 | ЖСК № 70 | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | планируется создание новой КП | 2022-06-08 | 2022-08-31
10 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 50 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 50 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ, 50" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | свободный проезд к КП, сделают новый пандус | 2022-06-03 | 2020-09-01 | не соответствует - высокий бордюр | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/9/4/0/saved-20220725_0920_37703.jpg
11 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 60 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 60 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 60" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | свободный проезд к КП, стоит на ровной поверхности. КГО на Лесной 12 | 2022-06-08
12 | ЛУКОВЕЦКАЯ ул. 9 | ЛУКОВЕЦКАЯ ул. 9 | - | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | своевременная расчистка путей, КГО вывозят сами. Решается вопрос об объединении с Городецкой 11 | 2022-06-08 | 2020-09-01
13 | НАСЕДКИНА ул. 25 | НАСЕДКИНА ул. 25 | ТСЖ "МИР" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | своевременная расчистка путей, оптимизация мест накопления. Решается вопрос о создании КП | 2022-06-08 | 2022-09-15
14 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 61 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 61 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | совместная КП с Октябрьским 63 | соответствует |  | соответствует
15 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 63 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 63 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | установят табличку о запрете парковки | 2022-06-03 | 2022-09-01
16 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 65 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 65 | ЖСК № 73 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-03 |  | отстутствие места накопления КГО - нарушение СанПиН
17 | ЛЕСНАЯ ул. 12 | ЛЕСНАЯ ул. 12 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | есть отсек для КГО | соответствует |  | соответствует
18 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 6 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 6 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15 | Необходима организация совместной КП на ЗОП
19 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 15 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 15 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
20 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 2 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 2 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
21 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 20 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 20 |  | Контейнеры - Необходима замена; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
22 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 24 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 24 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
23 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 29 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 29 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
24 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 31 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 31 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
25 | ГЛУХОВА ул. 2 | ГЛУХОВА ул. 2 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
26 | ДАЛЬНЯЯ ул. 5 | ДАЛЬНЯЯ ул. 5 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
27 | ДАЛЬНЯЯ ул. 6 | ДАЛЬНЯЯ ул. 6 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
28 | ДАЛЬНЯЯ ул. 8 | ДАЛЬНЯЯ ул. 8 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
29 | ДАЛЬНЯЯ ул. 9 | ДАЛЬНЯЯ ул. 9 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
30 | ДАЛЬНЯЯ ул. 17 | ДАЛЬНЯЯ ул. 17 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
31 | ДАЛЬНЯЯ ул. 20 | ДАЛЬНЯЯ ул. 20 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
32 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 2 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 2 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
33 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 3 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 3 |  | Контейнеры - Необходима замена; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Контейнер заменят.КГО вывозят сами | 2022-06-15
34 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 23 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 23 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
35 | ЗАГОРОДНАЯ ул. 19 | ЗАГОРОДНАЯ ул. 19 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
36 | ИЛЬИНСКАЯ ул. 13 | ИЛЬИНСКАЯ ул. 13 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-15
37 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 92 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
38 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 94 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
39 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 96 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
40 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 98 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
41 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 100 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
42 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 102 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
43 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 103 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
44 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 104 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
45 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 108 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
46 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 110 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
47 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 112 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
48 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 1 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
49 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 2 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
50 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 3 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
51 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 4 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
52 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 5 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
53 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 6 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
54 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 6Б | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
55 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 7 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
56 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 8 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
57 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 8А | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
58 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 8Б | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
59 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 8СТР1 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
60 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 9 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
61 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 10 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
62 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 11 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
63 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 12 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
64 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 13 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
65 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 14 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
66 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 14А | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
67 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 15 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
68 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 17 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
69 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 | СТАРОГРИТИНСКАЯ ул. 19 |  | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | своевременная расчистка путей | 2022-11-01
70 | МОНТКЛЕР ул. 19 | МОНТКЛЕР ул. 19 |  | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Контейнер заменят | 2022-06-22
71 | МОНТКЛЕР ул. 30 | МОНТКЛЕР ул. 30 |  | Контейнеры - Необходима замена; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Контейнер заменят | 2022-06-22
72 | МОНТКЛЕР ул. 31 | МОНТКЛЕР ул. 31 |  | Контейнеры - Необходима замена; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Контейнер заменят | 2022-06-22
73 | МОНТКЛЕР ул. 36/5 | МОНТКЛЕР ул. 36/5 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-22
74 | МОНТКЛЕР ул. 42/22 | МОНТКЛЕР ул. 42/22 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-22
75 | МОНТКЛЕР ул. 48 | МОНТКЛЕР ул. 48 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-22
76 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 4/3 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 4/3 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
77 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 5 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 5 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
78 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 6/16 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 6/16 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
79 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 7 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 7 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
80 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 10 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 10 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
81 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 13/34 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 13/34 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
82 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 38 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 38 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
83 | ПИТИНСКАЯ ул. 5 | ПИТИНСКАЯ ул. 5 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
84 | ПИТИНСКАЯ ул. 7 | ПИТИНСКАЯ ул. 7 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
85 | ПИТИНСКАЯ ул. 8 | ПИТИНСКАЯ ул. 8 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
86 | ПИТИНСКАЯ ул. 14 | ПИТИНСКАЯ ул. 14 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
87 | ПИТИНСКАЯ ул. 15 | ПИТИНСКАЯ ул. 15 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
88 | ПИТИНСКАЯ ул. 22 | ПИТИНСКАЯ ул. 22 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
89 | ПИТИНСКАЯ ул. 24 | ПИТИНСКАЯ ул. 24 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
90 | ПИТИНСКАЯ ул. 25 | ПИТИНСКАЯ ул. 25 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
91 | ПИТИНСКАЯ ул. 26 | ПИТИНСКАЯ ул. 26 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
92 | ПИТИНСКАЯ ул. 27 | ПИТИНСКАЯ ул. 27 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
93 | ПИТИНСКАЯ ул. 29 | ПИТИНСКАЯ ул. 29 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
94 | РАМЕНСКАЯ ул. 1 | РАМЕНСКАЯ ул. 1 |  | Контейнеры - Необходима замена; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
95 | РАМЕНСКАЯ ул. 8 | РАМЕНСКАЯ ул. 8 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
96 | РАМЕНСКАЯ ул. 15 | РАМЕНСКАЯ ул. 15 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-28
97 | РЕЗНИКОВА ул. 3 | РЕЗНИКОВА ул. 3 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-20
98 | РЕЗНИКОВА ул. 5 | РЕЗНИКОВА ул. 5 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-20
99 | РЕЗНИКОВА ул. 7 | РЕЗНИКОВА ул. 7 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-20
100 | РЕЗНИКОВА ул. 10 | РЕЗНИКОВА ул. 10 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-20
101 | РЕЗНИКОВА ул. 29 | РЕЗНИКОВА ул. 29 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-20
102 | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ул. 10 | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ул. 10 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-20
103 | САЗОНОВА ул. 22 | САЗОНОВА ул. 22 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-20
104 | САЗОНОВА ул. 30 | САЗОНОВА ул. 30 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-20
105 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 15 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 15 | ООО "ЖК"НОВЫЙ ДОМ" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №1, УК/ТСЖ |  | Передано в УК | 2022-07-22 | 2022-09-01
106 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 47 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 47 | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №1, УК/ТСЖ |  | Передано в УК | 2022-08-15 | 2022-08-15
107 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 4 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №1, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 14 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 14 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | установят новую КП | 2022-06-03 | 2020-09-01 | территория есть, возможно объединение
2 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 22 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 22 | ТСЖ "ГОРОДЕЦКАЯ 22" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | вывоз стаканов | 2022-06-03 |  | МК
3 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 26 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 26 | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | передано в УК | 2020-06-08 | 2020-08-15
4 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 49 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 49 | ЖСК № 70 | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | создание новой КП | 2020-06-08 | 2020-08-31
5 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 50 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 50 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ, 50" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | ограждение присутствует | соответствует |  | соответсвует
6 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 60 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 60 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 60" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | закрытая территория. Решается вопрос об установке на МОП | 2022-06-08 | 2022-08-31 | Возможна установка КП на землях общего пользования
7 | ЛУКОВЕЦКАЯ ул. 9 | ЛУКОВЕЦКАЯ ул. 9 | - | КП не организовано | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | решается вопрос об объединении с Городецкой 11 | 2022-06-08 | 2020-09-01 | Возможна установка КП на землях общего пользования
8 | НАСЕДКИНА ул. 25 | НАСЕДКИНА ул. 25 | ТСЖ "МИР" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | вывоз стаканов | соответствует | соответствует | МК
9 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 61 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 61 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | вывоз стаканов | соответствует | соответствует | МК
10 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 6 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 6 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | закрытая территория, сами выкатывают с территории | 2022-06-15 |  | Возможна установка КП на землях общего пользования
11 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 15 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 15 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | планируется установка на ЗОП | 2022-06-15 | 2022-09-15 | Возможна установка КП на землях общего пользования
12 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 2 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 2 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15 | необходимо создание совместной КП на ЗОП
13 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 20 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 20 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
14 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 24 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 24 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
15 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 29 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 29 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
16 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 31 | ВИЧЕЛОВСКАЯ ул. 31 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
17 | ГЛУХОВА ул. 2 | ГЛУХОВА ул. 2 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
18 | ДАЛЬНЯЯ ул. 5 | ДАЛЬНЯЯ ул. 5 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
19 | ДАЛЬНЯЯ ул. 6 | ДАЛЬНЯЯ ул. 6 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
20 | ДАЛЬНЯЯ ул. 8 | ДАЛЬНЯЯ ул. 8 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
21 | ДАЛЬНЯЯ ул. 9 | ДАЛЬНЯЯ ул. 9 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
22 | ДАЛЬНЯЯ ул. 17 | ДАЛЬНЯЯ ул. 17 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
23 | ДАЛЬНЯЯ ул. 20 | ДАЛЬНЯЯ ул. 20 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
24 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 2 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 2 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
25 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 3 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 3 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
26 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 23 | ДОМОЗЕРОВСКАЯ ул. 23 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
27 | ЗАГОРОДНАЯ ул. 19 | ЗАГОРОДНАЯ ул. 19 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
28 | ИЛЬИНСКАЯ ул. 13 | ИЛЬИНСКАЯ ул. 13 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-15
29 | МОНТКЛЕР ул. 19 | МОНТКЛЕР ул. 19 |  | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-22
30 | МОНТКЛЕР ул. 30 | МОНТКЛЕР ул. 30 |  | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-22
31 | МОНТКЛЕР ул. 31 | МОНТКЛЕР ул. 31 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-22
32 | МОНТКЛЕР ул. 36/5 | МОНТКЛЕР ул. 36/5 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-22
33 | МОНТКЛЕР ул. 42/22 | МОНТКЛЕР ул. 42/22 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-22
34 | МОНТКЛЕР ул. 48 | МОНТКЛЕР ул. 48 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-22
35 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 4/3 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 4/3 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
36 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 5 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 5 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
37 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 6/16 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 6/16 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
38 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 7 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 7 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
39 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 10 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 10 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
40 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 13/34 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 13/34 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
41 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 38 | НОВОСЕЛЬСКАЯ ул. 38 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
42 | ПИТИНСКАЯ ул. 5 | ПИТИНСКАЯ ул. 5 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
43 | ПИТИНСКАЯ ул. 7 | ПИТИНСКАЯ ул. 7 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
44 | ПИТИНСКАЯ ул. 8 | ПИТИНСКАЯ ул. 8 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
45 | ПИТИНСКАЯ ул. 14 | ПИТИНСКАЯ ул. 14 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
46 | ПИТИНСКАЯ ул. 15 | ПИТИНСКАЯ ул. 15 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
47 | ПИТИНСКАЯ ул. 22 | ПИТИНСКАЯ ул. 22 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
48 | ПИТИНСКАЯ ул. 24 | ПИТИНСКАЯ ул. 24 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
49 | ПИТИНСКАЯ ул. 25 | ПИТИНСКАЯ ул. 25 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
50 | ПИТИНСКАЯ ул. 26 | ПИТИНСКАЯ ул. 26 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
51 | ПИТИНСКАЯ ул. 27 | ПИТИНСКАЯ ул. 27 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
52 | ПИТИНСКАЯ ул. 29 | ПИТИНСКАЯ ул. 29 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
53 | РАМЕНСКАЯ ул. 1 | РАМЕНСКАЯ ул. 1 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
54 | РАМЕНСКАЯ ул. 8 | РАМЕНСКАЯ ул. 8 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
55 | РАМЕНСКАЯ ул. 15 | РАМЕНСКАЯ ул. 15 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-28
56 | РЕЗНИКОВА ул. 3 | РЕЗНИКОВА ул. 3 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-20
57 | РЕЗНИКОВА ул. 5 | РЕЗНИКОВА ул. 5 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-20
58 | РЕЗНИКОВА ул. 7 | РЕЗНИКОВА ул. 7 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-20
59 | РЕЗНИКОВА ул. 10 | РЕЗНИКОВА ул. 10 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-20
60 | РЕЗНИКОВА ул. 29 | РЕЗНИКОВА ул. 29 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-20
61 | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ул. 10 | РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ул. 10 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-20
62 | САЗОНОВА ул. 22 | САЗОНОВА ул. 22 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-20
63 | САЗОНОВА ул. 30 | САЗОНОВА ул. 30 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ИЖС, ставить не будут | 2022-06-20

## Лист1 (hidden)
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 5 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 5 | ООО "ЖЭО ГОРСТРОЙЗАКАЗЧИК" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | Передано в УК | 2022-06-08 | 2022-08-15
2 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 14 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 14 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | установят новую КП | 2022-06-03 | 2022-09-01 | территория есть, возможно объединение
3 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 18 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 18 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | После сдачи дома будет новая КП | 2022-06-03 | 2022-10-01
4 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 22 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 22 | ТСЖ "ГОРОДЕЦКАЯ 22" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | объединение с КП Наседкина 17 | 2022-06-20 | 2022-10-01
5 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 24 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 24 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | установлен предупреждающий знак, своевременная расчистка подъезных путей зимой | 2022-06-03 | 2022-07-18
6 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 26 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 26 | ООО "ЖЭУ № 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | установлено ограничение, чтобы не парковались машины | 2022-06-03 | 2022-07-18
7 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 46 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 46 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | ровный асфальт | соответствует |  | соответствует
8 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 44 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 46 | ТСЖ "ДВОРИК" | Пандус - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | ровный асфальт | соответствует |  | соответствует
9 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 49 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 49 | ЖСК № 70 | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | планируется создание новой КП | 2022-06-08 | 2022-08-31
10 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 50 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 50 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ, 50" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | свободный проезд к КП, сделают новый пандус | 2022-06-03 | 2022-09-01 | не соответствует - высокий бордюр
11 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 60 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 60 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 60" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | свободный проезд к КП, стоит на ровной поверхности. КГО на Лесной 12 | 2022-06-08
12 | ЛУКОВЕЦКАЯ ул. 9 | ЛУКОВЕЦКАЯ ул. 9 | - | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | своевременная расчистка путей, КГО вывозят сами. Решается вопрос об объединении с Городецкой 11 | 2022-06-08 | 2022-09-01
13 | НАСЕДКИНА ул. 25 | НАСЕДКИНА ул. 25 | ТСЖ "МИР" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | своевременная расчистка путей, оптимизация мест накопления. Решается вопрос о создании КП | 2022-06-08 | 2022-09-15
14 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 61 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 61 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | совместная КП с Октябрьским 63 | соответствует |  | соответствует
15 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 63 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 63 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | установят табличку о запрете парковки | 2022-06-03 | 2022-09-01
16 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 65 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 65 | ЖСК № 73 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | КГО вывозят сами. Принеобходимости вывоза КГО жители заказывают бункер. | 2022-06-03 |  | отстутствие места накопления КГО - нарушение СанПиН
17 | ЛЕСНАЯ ул. 12 | ЛЕСНАЯ ул. 12 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | есть отсек для КГО | соответствует |  | соответствует
18 | МОНТКЛЕР ул. 19 | МОНТКЛЕР ул. 19 |  | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КГО вывозят сами. Контейнер заменят | 2022-06-22
21 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 15 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 15 | ООО "ЖК"НОВЫЙ ДОМ" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №1, УК/ТСЖ |  | Передано в УК | 2022-07-22 | 2022-09-01
22 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 47 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 47 | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №1, УК/ТСЖ |  | Передано в УК | 2022-08-15 | 2022-08-15
23 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 4 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №1, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
24 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 14 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 14 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | установят новую КП | 2022-06-03 | 2022-09-01 | территория есть, возможно объединение
25 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 22 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 22 | ТСЖ "ГОРОДЕЦКАЯ 22" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | вывоз стаканов | 2022-06-03 |  | МК
26 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 26 | ГОРОДЕЦКАЯ ул. 26 | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | передано в УК | 2022-06-08 | 2022-08-15
27 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 49 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 49 | ЖСК № 70 | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | создание новой КП | 2022-06-08 | 2022-08-31
28 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 50 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 50 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ, 50" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | ограждение присутствует | соответствует |  | соответсвует
29 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 60 | ЛЮБЕЦКАЯ ул. 60 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 60" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | закрытая территория. Решается вопрос об установке на МОП | 2022-06-08 | 2022-08-31 | Возможна установка КП на землях общего пользования
30 | ЛУКОВЕЦКАЯ ул. 9 | ЛУКОВЕЦКАЯ ул. 9 | - | КП не организовано | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | решается вопрос об объединении с Городецкой 11 | 2022-06-08 | 2022-09-01 | Возможна установка КП на землях общего пользования
31 | НАСЕДКИНА ул. 25 | НАСЕДКИНА ул. 25 | ТСЖ "МИР" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | вывоз стаканов | 2022-06-08 |  | МК
32 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 61 | ОКТЯБРЬСКИЙ пр-т. 61 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | вывоз стаканов | 2022-06-03 |  | МК
33 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 6 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 6 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | закрытая территория, сами выкатывают с территории | 2022-06-15 |  | Возможна установка КП на землях общего пользования
34 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 15 | БУДЬКОВСКАЯ ул. 15 |  | Ограждение - Отсутствует; | Управа №1, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | планируется установка на ЗОП | 2022-06-15 | 2022-09-15 | Возможна установка КП на землях общего пользования