## План мероприятий
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №11
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №11, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №11, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Создание силами муниципалитета общественной КП для ИЖС |  |  |  | Управа №11, ДЖКХ, УК/ТСЖ |  | Нужно отдельное совещание по данному вопросу
2 | Набережная ул. 35а + Набережная ул. 29 |  |  | ООО "УК "СТАНДАРТ" + МУП "Водоканал" | Управа №11, Региональный оператор, УК/ТСЖ | март 2022, заявление передано в УК "Водоканал! |  | 01 ноября 2022
3 | Набережная ул. 39 + Набережная ул. 37 |  | Набережная ул. 39 + Набережная ул. 37 (59.126974, 37.940665) | ООО "УК "СТАНДАРТ" + МУП "Водоканал" | Управа №11, Региональный оператор, УК/ТСЖ | Мусор вывозится малыми контейнерами давно, КП ликвидированы |  | Выполнение невозможно
4 | Ленина ул. 3 + Ленина ул. 5 |  | Ленина ул. 3 + Ленина ул. 5 (59.123346, 37.937069) / (59.123390, 37.936873) либо (59.123034, 37.936935) | ТСЖ "ЛЕНИНА, 3" + ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВСЕДОМА" | Управа №11, Региональный оператор, УК/ТСЖ | март 2022 г | Возможно объединение на муниципальной территории | 1 октября 2022
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Победы пр-т. 92 | Победы пр-т. 92 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | КП нет, контейнер стоит со стороны остановки | дата не установлена | КП под ТБО нет в принципе, сроки установки не обозначены УК
2 | Победы пр-т. 88 | Победы пр-т. 88 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус- Неуд. Состояние | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | рекоменд: межплиточное пространство | дата не установлена |  | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/8/4/a/saved-20220705_0707_42690.jpg
3 | Победы пр-т. 86 | Победы пр-т. 86 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | , Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | До осени отложено проведение собрания | дата не установлена | КП нет в принципе, УК не дает сроков установки, на письма не отвечает
4 | Победы пр-т. 84 | Победы пр-т. 84 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | До осени отложено проведение собрания | 2022-10-01 | 2022-10-01
5 | Победы пр-т. 76 | Победы пр-т. 76 | ТСН "ПОБЕДЫ 76" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Летом - ремонт двора по КГС | 2022-09-01 | 2022-09-01
6 | Победы пр-т. 74 | Победы пр-т. 74 | МУП "Водоканал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | До осени отложено проведение собрания | дата не установлена | старший по дому отказывается переносить КП
7 | Победы пр-т. 66 | Победы пр-т. 66 | ООО "УК СПУТНИК" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Заявка подана в УК "Спутник " | дата не установлена | УК не дает сроков, на письма не отвечает
8 | Победы пр-т. 68 | Победы пр-т. 68 | МУП "Водоканал" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | инфо недостоверная | соответствует | соответствует
9 | Набережная ул. 39 | Набережная ул. 39 | ТСЖ "НАБЕРЕЖНАЯ 39" | , Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | соответствует | соответствует
10 | Набережная ул. 37 | Набережная ул. 37 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | , Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | соответствует | соответствует
11 | Набережная ул. 35 | Набережная ул. 35 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | соответствует
12 | Набережная ул. 23 | Набережная ул. 23 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Основание - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | дата не установлена
13 | Набережная ул. 25 | Набережная ул. 23 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Основание - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | дата не установлена
14 | Набережная ул. 27 | Набережная ул. 27 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | соответствует | соответствует | устранено
15 | Набережная ул. 33а | Набережная ул. 33а | ООО "УК "СТАНДАРТ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Идут переговоры УК, срок до 01.09.22 | 2022-09-01 | 2022-09-01
16 | Набережная ул. 29 | Набережная ул. 29 | МУП "Водоканал" | Контейнеры - Требуется ремонт | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Выполнено | соответствует | соответствует | устранено
17 | Набережная ул. 17 | Набережная ул. 17 | ТСЖ "НАБЕРЕЖНАЯ17" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Выполнено | соответствует | соответствует
18 | Советский пр-т. 90 | Советский пр-т. 90 | ТСЖ "СОВЕТСКИЙ 90" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | дата не установлена | соответствует
19 | Советский пр-т. 81к.1 | Советский пр-т. 81к.1 | МУП "Водоканал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Заявка передана в УК | дата не установлена | сроки установки КП ТСЖ не обозначило
20 | К.Либнехта ул. 38 | К.Либнехта ул. 38 | ТСЖ "К.Либкнехта-40" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Заявка передана в УК | дата не установлена | сроки УК не обозначены
21 | Ленина ул. 3 | Ленина ул. 3 | ТСЖ "ЛЕНИНА, 3" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Проблема № 1 на округе, проведение собрания отложено до осени | 2022-11-01 | 2022-11-01
22 | Ленина ул. 5 | Ленина ул. 5 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВСЕДОМА" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Проблема № 1 на округе, проведение собрания отложено до осени | 2022-11-01 | 2022-11-01
23 | Ленина ул. 36 | Ленина ул. 36 | ТСЖ "ЛЕНИНА-36" | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Идет реорганизация КП | 2022-11-01 | работы будут выполнены до 01.11.22
24 | Ленина ул. 35 | Ленина ул. 35 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Контейнеры - Требуется ремонт, Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | дата не установлена
25 | Коммунистов ул. 32 | Коммунистов ул. 32 | - | , Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Дом не имеет УК, старшего по дому. Ситуация неуправляемая | дата не установлена | информации нет,, нет УК
26 | Коммунистов ул. 17 | Коммунистов ул. 17 | ТСЖ | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | В работе | 2022-10-01 | 2022-10-01
27 | Коммунистов ул. 16 | Коммунистов ул. 16 | ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС" | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Выполнено | соответствует | соответствует
28 | Пролетарская ул. 34 | Пролетарская ул. 34 | МУП "Водоканал" | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | соответствует | соответствует
29 | Пролетарская ул. 52 | Пролетарская ул. 52 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | соответствует | соответствует
30 | Красный пер. 18б | Красный пер. 18б | МУП "Водоканал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | срок УК до 31.08.22 | 2022-08-31 | 2022-08-31
31 | Красный пер. 9 | Красный пер. 9 | - | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
32 | Красный пер. 11 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
33 | Красный пер. 12 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
34 | Красный пер. 12А | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
35 | Красный пер. 13 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
36 | Красный пер. 14 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
37 | Красный пер. 22 | Красный пер. 22 | - | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
38 | Красный пер. 24 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
39 | Красный пер. 26 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
40 | Красный пер. 28 | Красный пер. 28 | - | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
41 | Дзержинского ул. 13 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
42 | Дзержинского ул. 15 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
43 | Дзержинского ул. 5 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
44 | Пролетарская ул. 16 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
45 | Пролетарская ул. 22 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
46 | Пролетарская ул. 24 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
47 | Пролетарская ул. 27 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
48 | Пролетарская ул. 29 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
49 | Пролетарская ул. 31 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
50 | Пролетарская ул. 31А | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
51 | Пролетарская ул. 9 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
52 | Социалистическая ул. 23 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
53 | Социалистическая ул. 3 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
54 | Социалистическая ул. 32 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
55 | Труда ул. 16 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
56 | Труда ул. 18 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
57 | Труда ул. 18А | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
58 | Труда ул. 18Б | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
59 | Труда ул. 20 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
60 | Труда ул. 22 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
61 | Труда ул. 24 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
62 | Труда ул. 24А | Труда ул. 24А | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
63 | Труда ул. 26А | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
64 | Клибнехта ул. | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
65 | Труда ул. 8 | Труда ул. 8 | - | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
66 | К.Либкнехта ул. 23 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
67 | К.Либкнехта ул. 25 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
68 | Дзержинского ул. 11 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
69 | Дзержинского ул. 12 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Победы пр-т. 92 | Победы пр-т. 92 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | Сроки УК не обозначены | УК не дает сроков
2 | Победы пр-т. 86 | Победы пр-т. 86 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | сроки и реализация замечания не обозначена УК | УК не дает сроков
3 | Победы пр-т. 84 | Победы пр-т. 84 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | Ограждение отсутствует только для КГМ | Срок до 01.10.2022
4 | Набережная ул. 39 | Набережная ул. 39 | ТСЖ "НАБЕРЕЖНАЯ 39" | Покрытие - Отсутствует, Ограждение - Отсутствует, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | КП в принципе отсутствует | соответствует
5 | Набережная ул. 37 | Набережная ул. 37 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Покрытие - Отсутствует, Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | КП в принципе отсутствует | соответствует
6 | Набережная ул. 35 | Набережная ул. 35 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Покрытие - Отсутствует, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | КП в принципе отсутствует | соответствует
7 | Набережная ул. 23 | Набережная ул. 23 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | УК сроки не обозначила
8 | Набережная ул. 25 | Набережная ул. 23 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | УК сроки не обозначила
9 | Набережная ул. 29б | Набережная ул. 29б | МУП "Водоканал" | Покрытие - Неуд.состояние | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | Срок до 01.10.2022
10 | Набережная ул. 17 | Набережная ул. 17 | ТСЖ "НАБЕРЕЖНАЯ17" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | соответствует
11 | Советский пр-т. 81к.1 | Советский пр-т. 81к.1 | МУП "Водоканал" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | Срок до 01.10.2022
12 | Советский пр-т. 81 | Советский пр-т. 81 | ТСЖ "СОВЕТСКИй, 81" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | соответствует
13 | Советский пр-т. 67 | Советский пр-т. 67 | ООО "УК СПУТНИК" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | УК не дает сроков
14 | Дзержинского ул. 22а | Дзержинского ул. 22а | ООО "УК "СТАНДАРТ" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | Срок до 01.10.2022
15 | Ленина ул. 36 | Ленина ул. 36 | ТСЖ "ЛЕНИНА-36" | , Ограждение - Отсутствует, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | Срок до 01.10.2022 | реорганизация КП до 01.10.22
16 | Ленина ул. 35 | Ленина ул. 35 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | Срок до 01.10.2022
17 | Коммунистов ул. 32 | Коммунистов ул. 32 | - | Покрытие - Отсутствует, Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | нет связи с собственниками | УК отсутствует
18 | Пролетарская ул. 34 | Пролетарская ул. 34 | МУП "Водоканал" | Покрытие - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | соответствует
19 | Пролетарская ул. 52 | Пролетарская ул. 52 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Отсутствует, Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | соответствует

## Лист1 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Победы пр-т. 92 | Победы пр-т. 92 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | КП нет, контейнер стоит со стороны остановки | дата не установлена | КП под ТБО нет в принципе, сроки установки не обозначены УК
Победы пр-т. 88 | Победы пр-т. 88 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус- Неуд. Состояние | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | рекоменд: межплиточное пространство | дата не установлена |  | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/8/4/a/saved-20220705_0707_42690.jpg
Победы пр-т. 86 | Победы пр-т. 86 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | , Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | До осени отложено проведение собрания | дата не установлена | КП нет в принципе, УК не дает сроков установки, на письма не отвечает
Победы пр-т. 84 | Победы пр-т. 84 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | До осени отложено проведение собрания | 2022-10-01 | 2022-10-01
Победы пр-т. 76 | Победы пр-т. 76 | ТСН "ПОБЕДЫ 76" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Летом - ремонт двора по КГС | 2022-09-01 | 2022-09-01
Победы пр-т. 74 | Победы пр-т. 74 | МУП "Водоканал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | До осени отложено проведение собрания | дата не установлена | старший по дому отказывается переносить КП
Победы пр-т. 66 | Победы пр-т. 66 | ООО "УК СПУТНИК" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Заявка подана в УК "Спутник " | дата не установлена | УК не дает сроков, на письма не отвечает
Победы пр-т. 68 | Победы пр-т. 68 | МУП "Водоканал" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | инфо недостоверная | соответствует | соответствует
Набережная ул. 39 | Набережная ул. 39 | ТСЖ "НАБЕРЕЖНАЯ 39" | , Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | соответствует | соответствует
Набережная ул. 37 | Набережная ул. 37 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | , Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | соответствует | соответствует
Набережная ул. 35 | Набережная ул. 35 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | соответствует
Набережная ул. 23 | Набережная ул. 23 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Основание - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | дата не установлена
Набережная ул. 27 | Набережная ул. 27 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | исполнено | соответствует | устранено
Набережная ул. 33а | Набережная ул. 33а | ООО "УК "СТАНДАРТ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Идут переговоры УК, срок до 01.09.22 | 2022-09-01 | 2022-09-01
Набережная ул. 29 | Набережная ул. 29 | МУП "Водоканал" | Контейнеры - Требуется ремонт | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Выполнено | исполнено | соответствует | устранено
Набережная ул. 17 | Набережная ул. 17 | ТСЖ "НАБЕРЕЖНАЯ17" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Выполнено | соответствует | соответствует
Советский пр-т. 90 | Советский пр-т. 90 | ТСЖ "СОВЕТСКИЙ 90" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | дата не установлена | соответствует
Советский пр-т. 81к.1 | Советский пр-т. 81к.1 | МУП "Водоканал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Заявка передана в УК | дата не установлена | сроки установки КП ТСЖ не обозначило
К.Либнехта ул. 38 | К.Либнехта ул. 38 | ТСЖ "К.Либкнехта-40" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Заявка передана в УК | дата не установлена | сроки УК не обозначены
Ленина ул. 3 | Ленина ул. 3 | ТСЖ "ЛЕНИНА, 3" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Проблема № 1 на округе, проведение собрания отложено до осени | 2022-11-01 | 2022-11-01
Ленина ул. 5 | Ленина ул. 5 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВСЕДОМА" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Проблема № 1 на округе, проведение собрания отложено до осени | 2022-11-01 | 2022-11-01
Ленина ул. 36 | Ленина ул. 36 | ТСЖ "ЛЕНИНА-36" | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Идет реорганизация КП | 2022-11-01 | работы будут выполнены до 01.11.22
Ленина ул. 35 | Ленина ул. 35 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Контейнеры - Требуется ремонт, Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | дата не установлена
Коммунистов ул. 32 | Коммунистов ул. 32 | - | , Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Дом не имеет УК, старшего по дому. Ситуация неуправляемая | дата не установлена | информации нет,, нет УК
Коммунистов ул. 17 | Коммунистов ул. 17 | ТСЖ | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | В работе | 2022-10-01 | 2022-10-01
Коммунистов ул. 16 | Коммунистов ул. 16 | ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС" | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | Выполнено | соответствует | соответствует
Пролетарская ул. 34 | Пролетарская ул. 34 | МУП "Водоканал" | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | соответствует | соответствует
Пролетарская ул. 52 | Пролетарская ул. 52 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | , Пандус - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г |  | соответствует | соответствует
Красный пер. 18б | Красный пер. 18б | МУП "Водоканал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | май 2022 г | срок УК до 31.08.22 | 2022-08-31 | 2022-08-31
Красный пер. 9 | Красный пер. 9 | - | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Красный пер. 11 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Красный пер. 12 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Красный пер. 12А | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Красный пер. 13 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Красный пер. 14 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Красный пер. 22 | Красный пер. 22 | - | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Красный пер. 24 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Красный пер. 26 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Красный пер. 28 | Красный пер. 28 | - | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Дзержинского ул. 13 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Дзержинского ул. 15 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Дзержинского ул. 5 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Пролетарская ул. 16 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Пролетарская ул. 22 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Пролетарская ул. 24 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Пролетарская ул. 27 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Пролетарская ул. 29 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Пролетарская ул. 31 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Пролетарская ул. 31А | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Пролетарская ул. 9 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Социалистическая ул. 23 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Социалистическая ул. 3 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Социалистическая ул. 32 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Труда ул. 16 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Труда ул. 18 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Труда ул. 18А | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Труда ул. 18Б | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Труда ул. 20 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Труда ул. 22 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Труда ул. 24 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Труда ул. 24А | Труда ул. 24А | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Труда ул. 26А | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Клибнехта ул. | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Труда ул. 8 | Труда ул. 8 | - | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
К.Либкнехта ул. 23 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
К.Либкнехта ул. 25 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Дзержинского ул. 11 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Дзержинского ул. 12 | нет привязки | - | нет КП | Управа №11, УК/ТСЖ |  | Нет данных о контактах собственника |  | сведения о собственнике - в работе
Победы пр-т. 92 | Победы пр-т. 92 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | Сроки УК не обозначены | дата не установлена
Победы пр-т. 86 | Победы пр-т. 86 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | сроки и реализация замечания не обозначена УК | дата не установлена
Победы пр-т. 84 | Победы пр-т. 84 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | Ограждение отсутствует только для КГМ | 2022-10-01
Набережная ул. 39 | Набережная ул. 39 | ТСЖ "НАБЕРЕЖНАЯ 39" | Покрытие - Отсутствует, Ограждение - Отсутствует, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | КП в принципе отсутствует | соответствует
Набережная ул. 37 | Набережная ул. 37 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Покрытие - Отсутствует, Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | КП в принципе отсутствует | соответствует
Набережная ул. 35 | Набережная ул. 35 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Покрытие - Отсутствует, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | КП в принципе отсутствует | соответствует
Набережная ул. 23 | Набережная ул. 23 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | дата не установлена
Набережная ул. 29б | Набережная ул. 29б | МУП "Водоканал" | Покрытие - Неуд.состояние | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | 2022-10-01
Набережная ул. 17 | Набережная ул. 17 | ТСЖ "НАБЕРЕЖНАЯ17" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | соответствует
Советский пр-т. 81к.1 | Советский пр-т. 81к.1 | МУП "Водоканал" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | 2022-10-01
Советский пр-т. 81 | Советский пр-т. 81 | ТСЖ "СОВЕТСКИй, 81" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | исполнено
Советский пр-т. 67 | Советский пр-т. 67 | ООО "УК СПУТНИК" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | дата не установлена
Дзержинского ул. 22а | Дзержинского ул. 22а | ООО "УК "СТАНДАРТ" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | 2022-10-01
Ленина ул. 36 | Ленина ул. 36 | ТСЖ "ЛЕНИНА-36" | , Ограждение - Отсутствует, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | Срок до 01.10.2022 | 2022-10-01
Ленина ул. 35 | Ленина ул. 35 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | 2022-10-01
Коммунистов ул. 32 | Коммунистов ул. 32 | - | Покрытие - Отсутствует, Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 | нет связи с собственниками | дата не установлена
Пролетарская ул. 34 | Пролетарская ул. 34 | МУП "Водоканал" | Покрытие - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | соответствует
Пролетарская ул. 52 | Пролетарская ул. 52 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Отсутствует, Ограждение - Отсутствует | Управа №11, УК/ТСЖ | 2022-05-01 |  | соответствует