## План мероприятий
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №12
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №12, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №12, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
| пр.Победы, 49 |  | пр.Победы, 49 | "Водоканал" |  | 2022-06-01 | УК "Водоканал" выходят на УК "Жилремстрой ЖЭУ 5" по вопросу объединения КП
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
3 | Весенняя ул. 5 | Весенняя ул. 7 | ООО "ЖилРемСоюз" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-08 |  | дата не установлена
5 | Вологодская ул. 20 | Вологодская ул. 20 | ООО УК "Веста" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | рассматривают возможность проведения ремонта КП | дата не установлена
9 | Вологодская ул. 40 | Вологодская ул. 40 | ООО УК "Веста" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | Готовят проект КГС, там же реконструкция КП. Рассматриваем варианты объединения | дата не установлена
10 | М.Горького ул. 89 | М.Горького ул. 89 | ООО "УК "СТАНДАРТ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | был проведен ремонт | соответствует |  | соответствует
13 | Победы пр-т. 19 | Победы пр-т. 19 | ООО УК "Веста" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | на рассмотрении, ждем | дата не установлена
14 | Победы пр-т. 35 | Победы пр-т. 35 | ООО УК "Веста" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | перенесли срок обсуждения | дата не установлена
15 | Победы пр-т. 45 | Победы пр-т. 45 | ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | рассматриваем возможность объединения | дата не установлена
16 | Победы пр-т. 49 | Победы пр-т. 49 | МУП "Водоканал" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-01 | УК рассматривает вопрос объединения КП с МКД пр.Победы, 51, площадка под раздельный сбор | дата не установлена
17 | Комсольская пр-т. 19 | нет привязки | ООО УК "Веста" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | перенесли дату обсуждения | дата не установлена
18 | Комсомольская ул. 35 | Комсомольская ул. 35 | МУП "Водоканал" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-23 |  | дата не установлена
19 | Комсомольская ул. 37 | Комсомольская ул. 37 | ООО УК "Веста" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | рассматривают возможность проведения ремонта КП | дата не установлена
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
2 | Вологодская ул. 20 | Вологодская ул. 20 | ООО УК "Веста" | Покрытие - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | рассматривается вопрос о ремонте КП | дата не установлена
6 | Вологодская ул. 26 | Вологодская ул. 26 | ТСЖ "ВОЛОГОДСКАЯ 26" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-08 |  | дата не установлена
8 | М.Горького ул. 34 | М.Горького ул. 34 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-06 |  | дата не установлена
9 | М.Горького ул. 69 | М.Горького ул. 69 | ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-05-31 | Рассматривается вопрос о реконструции КП | дата не установлена
11 | М.Горького ул. 73 | М.Горького ул. 73 | ООО УК "Веста" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-05-31 | Рассматривается вопрос о реконструции КП | дата не установлена
12 | М.Горького ул. 77 | М.Горького ул. 77 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-05-31 | Рассматривается вопрос о реконструции КП | дата не установлена
13 | М.Горького ул. 79 | М.Горького ул. 79 | ООО УК "Веста" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-05-31 | Рассматривается вопрос о реконструции КП | дата не установлена
15 | Победы пр-т. 41 | Победы пр-т. 41 | ООО УК "Веста" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-29 |  | дата не установлена
18 | Луначарского пр-т. 42 | Луначарского пр-т. 42 | ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-30 |  | дата не установлена
19 | Комсомольская ул. 25 | Комсомольская ул. 25 | ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-30 |  | дата не установлена
22 | Комсольская пр-т. 19 | нет привязки | ООО УК "Веста" | Покрытие - ; Ограждение - ; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-28 |  | дата не установлена
23 | Комсомольская ул. 35 | Комсомольская ул. 35 | МУП "Водоканал" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-23 |  | дата не установлена
24 | Комсомольская ул. 37 | Комсомольская ул. 37 | ООО УК "Веста" | Покрытие - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-29 |  | дата не установлена

## Лист5 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Весенняя ул. 5 | Весенняя ул. 7 | ООО "ЖилРемСоюз" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-08 |  | дата не установлена
Вологодская ул. 20 | Вологодская ул. 20 | ООО УК "Веста" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | рассматривают возможность проведения ремонта КП | дата не установлена
Вологодская ул. 40 | Вологодская ул. 40 | ООО УК "Веста" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | Готовят проект КГС, там же реконструкция КП. Рассматриваем варианты объединения | дата не установлена
М.Горького ул. 89 | М.Горького ул. 89 | ООО "УК "СТАНДАРТ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | был проведен ремонт | исполнено |  | соответствует
Победы пр-т. 19 | Победы пр-т. 19 | ООО УК "Веста" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | на рассмотрении, ждем | дата не установлена
Победы пр-т. 35 | Победы пр-т. 35 | ООО УК "Веста" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | перенесли срок обсуждения | дата не установлена
Победы пр-т. 45 | Победы пр-т. 45 | ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | рассматриваем возможность объединения | дата не установлена
Победы пр-т. 49 | Победы пр-т. 49 | МУП "Водоканал" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-01 | УК рассматривает вопрос объединения КП с МКД пр.Победы, 51, площадка под раздельный сбор | дата не установлена
Комсольская пр-т. 19 | нет привязки | ООО УК "Веста" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | перенесли дату обсуждения | дата не установлена
Комсомольская ул. 35 | Комсомольская ул. 35 | МУП "Водоканал" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-23 |  | дата не установлена
Комсомольская ул. 37 | Комсомольская ул. 37 | ООО УК "Веста" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | рассматривают возможность проведения ремонта КП | дата не установлена
Вологодская ул. 20 | Вологодская ул. 20 | ООО УК "Веста" | Покрытие - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | рассматривается вопрос о ремонте КП | дата не установлена
Вологодская ул. 26 | Вологодская ул. 26 | ТСЖ "ВОЛОГОДСКАЯ 26" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-08 |  | дата не установлена
М.Горького ул. 34 | М.Горького ул. 34 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-06 |  | дата не установлена
М.Горького ул. 69 | М.Горького ул. 69 | ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-05-31 | Рассматривается вопрос о реконструции КП | дата не установлена
М.Горького ул. 73 | М.Горького ул. 73 | ООО УК "Веста" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-05-31 | Рассматривается вопрос о реконструции КП | дата не установлена
М.Горького ул. 77 | М.Горького ул. 77 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-05-31 | Рассматривается вопрос о реконструции КП | дата не установлена
М.Горького ул. 79 | М.Горького ул. 79 | ООО УК "Веста" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-05-31 | Рассматривается вопрос о реконструции КП | дата не установлена
Победы пр-т. 41 | Победы пр-т. 41 | ООО УК "Веста" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-29 |  | дата не установлена
Луначарского пр-т. 42 | Луначарского пр-т. 42 | ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-30 |  | дата не установлена
Комсомольская ул. 25 | Комсомольская ул. 25 | ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-30 |  | дата не установлена
Комсольская пр-т. 19 | нет привязки | ООО УК "Веста" | Покрытие - ; Ограждение - ; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-28 |  | дата не установлена
Комсомольская ул. 35 | Комсомольская ул. 35 | МУП "Водоканал" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-23 |  | дата не установлена
Комсомольская ул. 37 | Комсомольская ул. 37 | ООО УК "Веста" | Покрытие - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №12, УК/ТСЖ | 2022-06-29 |  | дата не установлена