## План мероприятий
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №14
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №14, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №14, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1
2
3
4
5
6
7
8
9
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
2 | 1 и 2-Я лн. (25 домов ИЖС) | 1-Я лн. 1 | - | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
6 | 3-Я лн. (9 домов ИЖС) | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | 1-Я лн. 1 | дата не установлена
7 | П.Окинина ул. (15 домов ИЖС) | П.Окинина ул. 15А | - | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
9 | 7-Я лн. (7 домов ИЖС) | 7-Я лн. 8 | - | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
10 | 7-Я лн. 15/3 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | П.Окинина ул. 15А | соответствует
11 | 7-Я лн. 15/4 - 32 (7 домов ИЖС) | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | П.Окинина ул. 15А | соответствует
12 | Кирилловское ш. 25А | Кирилловское ш. 25А | - | Пандус - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
18 | Каменный пер. 4, 6, 8 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Набережная Серовки ул. 2А | соответствует
19 | Серов пер. 11, 9, 11А | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Набережная Серовки ул. 2А | соответствует
20 | Линейная ул. 2, 4, 6, 16 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Кирилловское ш. 25А | соответствует
21 | Набережная Серовки ул. (5 домов ИЖС) | Набережная Серовки ул. 2А | - | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
22 | Остинская ул. 50 | Остинская ул. 52 | УК "Меркурий" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
23 | П.Окинина ул. 12 | П.Окинина ул. 12 | УК "Меркурий" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция КП 2022 год. | дата не установлена | не устранено
24 | Кирилловское ш. 11 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Кирилловское ш. 25А | соответствует
25 | Кирилловское ш. 15 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Кирилловское ш. 25А | соответствует
26 | Кирилловское ш. 9 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Кирилловское ш. 25А | соответствует
27 | Кирилловское ш. 2А | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Набережная Серовки ул. 2А | соответствует
28 | Кирилловское ш. 26 | Кирилловское ш. 26 | УК «ЖилКомфортСервис» | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Установка пандуса запланированна до 01.09.2022 | исполнено | пандус установлен 01.08.2022 | проверено 01.08.2022
29 | Кирилловское ш. 26 к.1 | Кирилловское ш. 26 к.1 | УК «ЖилКомфортСервис» | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Установка пандуса запланированна до 01.09.2022 | исполнено | пандус установлен 01.08.2022 | проверено 01.08.2022
30 | Кирилловское ш. 26А | Кирилловское ш. 26А | УК «ЖилКомфортСервис» | Пандус - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Установка пандуса запланированна до 01.09.2022 | исполнено | пандус установлен 01.08.2022 | проверено 01.08.2022
31 | Кирилловское ш. 5 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Набережная Серовки ул. 2А | соответствует
32 | Кирилловское ш. 66 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Кирилловское ш. 90 | соответствует
33 | Кирилловское ш. 8 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Набережная Серовки ул. 2А | соответствует
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | П.Окинина ул. (15домов ИЖС) | П.Окинина ул. 15А |  | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 | дата не установлена
3 | 7-Я лн. (7 домов ИЖС) | 7-Я лн. 8 |  | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 | дата не установлена
5 | Набережная Серовки ул. 2А | Набережная Серовки ул. 2А |  | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | При наличии средств реконструкция будет произведена в 2022 | дата не установлена
9 | Остинская ул. 48 | Остинская ул. 48 | УК "Меркурий" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 не запланирована | дата не установлена
11 | Остинская ул. 52 | Остинская ул. 52 | ТСН "Остинская 52" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Ремонт 2022 | дата не установлена
12 | П.Окинина ул. 12 | П.Окинина ул. 12 | УК "Меркурий" | Покрытие - Неуд.состояние; Ограждение - Неуд.состояние; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция КП 2022 | дата не установлена
13 | Кирилловское ш. 26 | Кирилловское ш. 26 | УК «ЖилКомфортСервис» | Ограждение - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 не запланирована | дата не установлена
14 | Кирилловское ш. 26 к.1 | Кирилловское ш. 26 к.1 | УК «ЖилКомфортСервис» | Ограждение - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 не запланирована | дата не установлена
15 | Кирилловское ш. 90 | Кирилловское ш. 90 | Теплоэнергия | Покрытие - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 не запланирована | дата не установлена

## Лист5 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 и 2-Я лн. (25 домов ИЖС) | 1-Я лн. 1 | - | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
3-Я лн. (9 домов ИЖС) | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | 1-Я лн. 1 | дата не установлена
П.Окинина ул. (15 домов ИЖС) | П.Окинина ул. 15А | - | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
7-Я лн. (7 домов ИЖС) | 7-Я лн. 8 | - | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
7-Я лн. 15/3 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | П.Окинина ул. 15А | соответствует
7-Я лн. 15/4 - 32 (7 домов ИЖС) | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | П.Окинина ул. 15А | соответствует
Кирилловское ш. 25А | Кирилловское ш. 25А | - | Пандус - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
Каменный пер. 4, 6, 8 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Набережная Серовки ул. 2А | соответствует
Серов пер. 11, 9, 11А | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Набережная Серовки ул. 2А | соответствует
Линейная ул. 2, 4, 6, 16 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Кирилловское ш. 25А | соответствует
Набережная Серовки ул. (5 домов ИЖС) | Набережная Серовки ул. 2А | - | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
Остинская ул. 50 | Остинская ул. 52 | УК "Меркурий" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция пандуса в 2022 не запланирована | дата не установлена
П.Окинина ул. 12 | П.Окинина ул. 12 | УК "Меркурий" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция КП 2022 год. | дата не установлена | не устранено
Кирилловское ш. 11 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Кирилловское ш. 25А | соответствует
Кирилловское ш. 15 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Кирилловское ш. 25А | соответствует
Кирилловское ш. 9 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Кирилловское ш. 25А | соответствует
Кирилловское ш. 2А | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Набережная Серовки ул. 2А | соответствует
Кирилловское ш. 26 | Кирилловское ш. 26 | УК «ЖилКомфортСервис» | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Установка пандуса запланированна до 01.09.2022 | исполнено | пандус установлен 01.08.2022 | проверено 01.08.2022
Кирилловское ш. 26 к.1 | Кирилловское ш. 26 к.1 | УК «ЖилКомфортСервис» | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Установка пандуса запланированна до 01.09.2022 | исполнено | пандус установлен 01.08.2022 | проверено 01.08.2022
Кирилловское ш. 26А | Кирилловское ш. 26А | УК «ЖилКомфортСервис» | Пандус - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Установка пандуса запланированна до 01.09.2022 | исполнено | пандус установлен 01.08.2022 | проверено 01.08.2022
Кирилловское ш. 5 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Набережная Серовки ул. 2А | соответствует
Кирилловское ш. 66 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Кирилловское ш. 90 | соответствует
Кирилловское ш. 8 | нет привязки/нет КП | - | Отсек для КГО отсутствует | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Набережная Серовки ул. 2А | соответствует
П.Окинина ул. (15домов ИЖС) | П.Окинина ул. 15А |  | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 | дата не установлена
7-Я лн. (7 домов ИЖС) | 7-Я лн. 8 |  | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 | дата не установлена
Набережная Серовки ул. 2А | Набережная Серовки ул. 2А |  | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | При наличии средств реконструкция будет произведена в 2022 | дата не установлена
Остинская ул. 48 | Остинская ул. 48 | УК "Меркурий" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 не запланирована | дата не установлена
Остинская ул. 52 | Остинская ул. 52 | ТСН "Остинская 52" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Ремонт 2022 | дата не установлена
П.Окинина ул. 12 | П.Окинина ул. 12 | УК "Меркурий" | Покрытие - Неуд.состояние; Ограждение - Неуд.состояние; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция КП 2022 | дата не установлена
Кирилловское ш. 26 | Кирилловское ш. 26 | УК «ЖилКомфортСервис» | Ограждение - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 не запланирована | дата не установлена
Кирилловское ш. 26 к.1 | Кирилловское ш. 26 к.1 | УК «ЖилКомфортСервис» | Ограждение - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 не запланирована | дата не установлена
Кирилловское ш. 90 | Кирилловское ш. 90 | Теплоэнергия | Покрытие - Отсутствует; | Управа №14, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Реконструкция в 2022 не запланирована | дата не установлена