## План мероприятий
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №15
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №15, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №15, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Молодежная ул. 3, 5, Спортивная ул. 6, Спортивная ул. 4 |  | Молодежная ул. 5 | УК "Теплоэнергия" + ООО УК "Меркурий" + ТСЖ "СПОРТИВНАЯ, 8" | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | Управляющая ТСЖ "Спортивная, 6" сообщила, что у ТСЖ средств на данный вид работ в этом году не заложено. Кроме того, могут возникнуть разногласия с УК "Меркурий" в плане содержания совместной КП.
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Ветеранов ул. 6 | Ветеранов ул. 6 | ТСЖ "ЧАЙКА" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | В марте было проведено собрание собственников по установке КП. Проголосовали "за". Идет процесс выбора и согласования места установки КП. | дата не установлена
2 | Ветеранов ул. 14 | Ветеранов ул. 14 | ООО УК "Сатурн" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | УК планирует установить бетонные полусферы с целью исключения парковки у КП | 2022-08-01
5 | Ветеранов ул. 20 | Ветеранов ул. 20 | ООО УК "Сатурн" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Ограниченная территория не дает возможности установки полусфер, в 2023 году планируется благоустройство двора по программе КГС и перенос КП | 2023-08-30 |  | не согласен
7 | Молодежная ул. 5 | Молодежная ул. 5 | ООО УК "Меркурий" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | Пандус будет приведен в надлежащее состояние | 2022-07-30
10 | Моченкова ул. 20 | Моченкова ул. 20 | ООО УК "Сатурн" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Контейнеры находятся в рабочем состоянии, в случае поломки УК готова произвести их замену | дата не установлена | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/d/f/b/saved-20220622_1048_05797.jpg | не согласен
11 | Молодежная ул. 16 | Молодежная ул. 16 | ООО УК "Меркурий" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | Складирование КГО с данного МКД предусмотрено на КП Пионерская, 13 | соответствует |  | соответствует
12 | Пионерская ул. 14Б | Пионерская ул. 14Б | ТСЖ "ПИОН" | Контейнеры - Необходима замена; Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-16 | ТСЖ замену контейнеров, установку пандуса и оборудование отсека для КГО в ближайшее время не планирует. | дата не установлена
13 | Пионерская ул. 28/6 | Пионерская ул. 28/6 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | В данный момент установлен временный отсек для КГО. УК включила в перечень работ установку КП с отсеком для КГО. | 2022-07-30
14 | Пионерская ул. 13 | Пионерская ул. 13 | ООО УК "Меркурий" | Контейнеры - Необходима замена; Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | 1 неисправный контейнер заменен, остальные контейнеры находятся в рабочем состоянии, в случае поломки УК готова произвести их замену. По проезду к КП УК в данный момент технического решения не видит. Расширение проезда возможно в ходе благоустройства дворов МКД Пионерская, 13 и Пионерская, 15 по программе КГС. | дата не установлена
16 | Пионерская ул. 25 | Пионерская ул. 25 | ТСЖ "ПИОНЕР" | Контейнеры - Необходима замена; Пандус - Отсутствует; | Управа №15, УК/ТСЖ |  | В ближайшее время замена железных контейнеров и оборудование пандуса не запланированы. | дата не установлена
18 | Северное шоссе 29 | Северное шоссе 29 | ТСЖ "СЕВЕРНОЕ-29" | Контейнеры - Необходима замена; Отсек для КГО отсутствует | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | В ближайшее время замена железных контейнеров не запланирована. В летний период запланирована установка ограждения и отсека для КГМ | дата не установлена
19 | Северное шоссе 35 | Северное шоссе 35 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | Проезд к КП находится на землях, принадлежащих муниципалитету | дата не установлена
21 | Спортивная ул. 6 | Спортивная ул. 6 | ТСЖ "СПОРТИВНАЯ, 6" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | По мнению управляющей ТСЖ состояние пандуса удовлетворительное | дата не установлена | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/c/6/3/saved-20220619_1027_07571.jpg | не согласен
22 | Спортивная ул. 10 | Спортивная ул. 10 | ТСЖ "СПОРТИВНАЯ -10" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | По мнению управляющего ТСЖ контейнер находится в рабочем состоянии, в случае поломки ТСЖ готово произвести замену | дата не установлена |  | отстутствует крышка
23 | 6-я линия ул. 65 | Северное шоссе 31А |  |  | Управа №15, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
24 | 6-я линия ул. 71 | Северное шоссе 31А |  |  | Управа №15, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
25 | 6-я линия ул. 73 | Северное шоссе 31А |  |  | Управа №15, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
26 | П.Окинина ул. 74 | Северное шоссе 31А |  |  | Управа №15, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
27 | П.Окинина ул. 76 | Северное шоссе 31А |  |  | Управа №15, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
28 | П.Окинина ул. 78 | Северное шоссе 31А |  |  | Управа №15, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Ветеранов ул. 6 | Ветеранов ул. 6 | ТСЖ "ЧАЙКА" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | В марте было проведено собрание собственников по установке КП. Проголосовали "за". Идет процесс выбора и согласования места установки КП. | дата не установлена
2 | Ветеранов ул. 7 | Ветеранов ул. 7 | ООО УК "Сатурн" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | УК считает состояние покрытия удовлетворительным | соответствует |  | соответствует
4 | Ветеранов ул. 20 | Ветеранов ул. 20 | ООО УК "Сатурн" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Крышки будут установлены | 2022-07-01
8 | Спортивная ул. 2 | Спортивная ул. 2 | ООО УК "Меркурий" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | Крышки будут установлены | 2022-07-30
10 | Молодежная ул. 3 | Молодежная ул. 3 | УК "Теплоэнергия" | Ограждение - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | УК планирует установку ограждения КП из профлиста | 2022-07-30
11 | Молодежная ул. 16 | Молодежная ул. 16 | ООО УК "Меркурий" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | КП отсутствует | соответствует |  | МК
12 | Пионерская ул. 14Б | Пионерская ул. 14Б | ТСЖ "ПИОН" | Покрытие - Отсутствует; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-16 | ТСЖ планирует произвести подсыпку территории КП | 2022-08-30
13 | Пионерская ул. 28/6 | Пионерская ул. 28/6 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | УК включила в перечень работ установку КП с отсеком для КГО и приобретение двух новых контейнеров | 2022-09-30
15 | Северное шоссе 23 | Северное шоссе 23 | ООО УК "Сатурн" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | УК считает состояние покрытия удовлетворительным | дата не установлена
17 | Северное шоссе 29 | Северное шоссе 29 | ТСЖ "СЕВЕРНОЕ-29" (обслуживает МУП "Теплоэнергия") | Ограждение - Отсутствует; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | В летний период запланирована установка ограждения. | дата не установлена
18 | Спортивная ул. 6 | Спортивная ул. 6 | ТСЖ "СПОРТИВНАЯ, 6" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | По мнению управляющей ТСЖ состояние покрытия удовлетворительное | дата не установлена | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/c/6/3/saved-20220619_1027_07571.jpg | не согласен

## Лист1 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Ветеранов ул. 6 | Ветеранов ул. 6 | ТСЖ "ЧАЙКА" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | В марте было проведено собрание собственников по установке КП. Проголосовали "за". Идет процесс выбора и согласования места установки КП. | дата не установлена
Ветеранов ул. 14 | Ветеранов ул. 14 | ООО УК "Сатурн" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | УК планирует установить бетонные полусферы с целью исключения парковки у КП | 2022-08-01
Ветеранов ул. 20 | Ветеранов ул. 20 | ООО УК "Сатурн" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Ограниченная территория не дает возможности установки полусфер, в 2023 году планируется благоустройство двора по программе КГС и перенос КП | 2023-08-30 |  | не согласен
Молодежная ул. 5 | Молодежная ул. 5 | ООО УК "Меркурий" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | Пандус будет приведен в надлежащее состояние | 2022-07-30
Моченкова ул. 20 | Моченкова ул. 20 | ООО УК "Сатурн" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Контейнеры находятся в рабочем состоянии, в случае поломки УК готова произвести их замену | дата не установлена | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/d/f/b/saved-20220622_1048_05797.jpg | не согласен
Молодежная ул. 16 | Молодежная ул. 16 | ООО УК "Меркурий" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | Складирование КГО с данного МКД предусмотрено на КП Пионерская, 13 | соответствует |  | соответствует
Пионерская ул. 14Б | Пионерская ул. 14Б | ТСЖ "ПИОН" | Контейнеры - Необходима замена; Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-16 | ТСЖ замену контейнеров, установку пандуса и оборудование отсека для КГО в ближайшее время не планирует. | дата не установлена
Пионерская ул. 28/6 | Пионерская ул. 28/6 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | В данный момент установлен временный отсек для КГО. УК включила в перечень работ установку КП с отсеком для КГО. | 2022-07-30
Пионерская ул. 13 | Пионерская ул. 13 | ООО УК "Меркурий" | Контейнеры - Необходима замена; Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | 1 неисправный контейнер заменен, остальные контейнеры находятся в рабочем состоянии, в случае поломки УК готова произвести их замену. По проезду к КП УК в данный момент технического решения не видит. Расширение проезда возможно в ходе благоустройства дворов МКД Пионерская, 13 и Пионерская, 15 по программе КГС. | дата не установлена |  | соответствует
Пионерская ул. 25 | Пионерская ул. 25 | ТСЖ "ПИОНЕР" | Контейнеры - Необходима замена; Пандус - Отсутствует; | Управа №15, УК/ТСЖ |  | В ближайшее время замена железных контейнеров и оборудование пандуса не запланированы. | дата не установлена
Северное шоссе 29 | Северное шоссе 29 | ТСЖ "СЕВЕРНОЕ-29" | Контейнеры - Необходима замена; Отсек для КГО отсутствует | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | В ближайшее время замена железных контейнеров не запланирована. В летний период запланирована установка ограждения и отсека для КГМ | дата не установлена
Северное шоссе 35 | Северное шоссе 35 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | Проезд к КП находится на землях, принадлежащих муниципалитету | дата не установлена
Спортивная ул. 6 | Спортивная ул. 6 | ТСЖ "СПОРТИВНАЯ, 6" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | По мнению управляющей ТСЖ состояние пандуса удовлетворительное | дата не установлена | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/c/6/3/saved-20220619_1027_07571.jpg | не согласен
Спортивная ул. 10 | Спортивная ул. 10 | ТСЖ "СПОРТИВНАЯ -10" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | По мнению управляющего ТСЖ контейнер находится в рабочем состоянии, в случае поломки ТСЖ готово произвести замену | дата не установлена |  | отстутствует крышка
6-я линия ул. 65 | Северное шоссе 31А |  |  | Управа №15, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Ветеранов ул. 6 | Ветеранов ул. 6 | ТСЖ "ЧАЙКА" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | В марте было проведено собрание собственников по установке КП. Проголосовали "за". Идет процесс выбора и согласования места установки КП. | дата не установлена
Ветеранов ул. 7 | Ветеранов ул. 7 | ООО УК "Сатурн" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | УК считает состояние покрытия удовлетворительным | соответствует |  | соответствует
Ветеранов ул. 20 | Ветеранов ул. 20 | ООО УК "Сатурн" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Крышки будут установлены | 2022-07-01
Спортивная ул. 2 | Спортивная ул. 2 | ООО УК "Меркурий" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | Крышки будут установлены | 2022-07-30
Молодежная ул. 3 | Молодежная ул. 3 | УК "Теплоэнергия" | Ограждение - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | УК планирует установку ограждения КП из профлиста | 2022-07-30
Молодежная ул. 16 | Молодежная ул. 16 | ООО УК "Меркурий" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-08 | КП отсутствует | соответствует |  | МК
Пионерская ул. 14Б | Пионерская ул. 14Б | ТСЖ "ПИОН" | Покрытие - Отсутствует; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-16 | ТСЖ планирует произвести подсыпку территории КП | 2022-08-30
Пионерская ул. 28/6 | Пионерская ул. 28/6 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | УК включила в перечень работ установку КП с отсеком для КГО и приобретение двух новых контейнеров | 2022-09-30
Северное шоссе 23 | Северное шоссе 23 | ООО УК "Сатурн" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | УК считает состояние покрытия удовлетворительным | дата не установлена
Северное шоссе 29 | Северное шоссе 29 | ТСЖ "СЕВЕРНОЕ-29" (обслуживает МУП "Теплоэнергия") | Ограждение - Отсутствует; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | В летний период запланирована установка ограждения. | дата не установлена
Спортивная ул. 6 | Спортивная ул. 6 | ТСЖ "СПОРТИВНАЯ, 6" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №15, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | По мнению управляющей ТСЖ состояние покрытия удовлетворительное | дата не установлена | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/c/6/3/saved-20220619_1027_07571.jpg | не согласен