## План мероприятий
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | [8 empty] | изм. 15.06.2022
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №16
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №16, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Краснодонцев ул. 29 + Краснодонцев ул. 15 + Краснодонцев ул. 17 + Краснодонцев ул. 19 + Краснодонцев ул. 23 + Краснодонцев ул. 27 + Краснодонцев ул. 31 + Леднева ул. 1 + Леднева ул. 3 + Леднева ул. 5 |  | Краснодонцев ул. 29 | ООО "ЖК "БОРШОДСКАЯ" | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 22.04,27.04,12.05 | Расширение контейнерной площадки, установка дополнительных контейнеров. Переговоры очень трудные, жители категорически против знпчительного увеличения площадки. Проживающие в домах 15 и 17 по улице Краснодонцев не дают ставить на своих домах площадку | 2022-06-30
2 | Северноре ш. 3 + Моченкова ул. 4 |  | Северноре ш. 3 / Моченкова ул. 4 | ООО УК "Сатурн" | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Контейнерная площадка имеется, стоит на территории дома 3 по Северному шоссе, отсек для КГО есть. Контейнеры не бывают переполнены, их достаточно | 2022-05-20 | 2022-05-20
.
.
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Архангельская ул. 23 | Архангельская ул. 23 | ООО "КРАСНАЯ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Будет вывешено объявление о недопустимости парковки автомобилей вблизи контейнерной площадки | 31.07.21022
2 | Архангельская ул. 108 | Архангельская ул. 108 | ООО "ЖК "БОРШОДСКАЯ" | Контейнеры - Требуется ремонт | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-05 | исполнено | 2022-05-19
3 | Краснодонцев ул. 13 | Краснодонцев ул. 13 | ООО "ЖК "БОРШОДСКАЯ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-16 | Вблизи контейнерной площадки будет выполнена разметка для машин на асфальте, места парковки обозначены | 2022-06-30
4 | Архангельская ул. 104 | Краснодонцев ул. 9 | ТСЖ "ДУЭТ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-16 | Вблизи контейнерной площадки будет выполнена разметка для машин на асфальте, места парковки обозначены | 2022-06-30
5 | Краснодонцев ул. 11 | Краснодонцев ул. 13 | ТСЖ "ДУЭТ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-16 | Вблизи контейнерной площадки будет выполнена разметка для машин на асфальте, места парковки обозначены | 2022-06-30
6 | Архангельская ул. 86 | Архангельская ул. 86 | ЖСК № 19 | Контейнеры - Необходима замена | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Не планируют менять железный контейнер | дата не установлена
7 | Беляева ул. 9 | Беляева ул. 9 | МУП "Водоканал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Регулярные проблемы с проездом это по территории дома Беляева, 11 (проезд к КП), который относится к 19 управе. Беляева, 11 ЖСК | дата не установлена
8 | Леднева ул. 13 | Леднева ул. 13 | МУП "Водоканал" | , Пандус - Неуд.состояние/отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Запланирован ремонт | 2022-07-31
9 | Леднева ул. 9 | Леднева ул. 9 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Будет сделана разметка на асфальте парковочного кармана с учетом разворота мусоровоза | 2022-06-30
10 | Моченкова ул. 2 | Моченкова ул. 2 | ООО УК "Сатурн" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Специальный отсек имеется с момента ввода дома в эксплуатацию, предусмотрен проектом | соответствует |  | соответствует
11 | Моченкова ул. 14 | Моченкова ул. 14 | ООО УК "Сатурн" | Контейнеры - Требуется ремонт, Отсек для КГО отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Специальный отсек имеется с момента ввода дома в эксплуатацию, предусмотрен проектом | исполнено |  | соответствует
12 | Моченкова ул. 14А | Моченкова ул. 14А | ООО УК "Сатурн" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Специальный отсек имеется с момента ввода дома в эксплуатацию, предусмотрен проектом | соответствует |  | соответствует
13 | Северное ш. 11 | Северное ш. 11 | ЖСК № 53 | Контейнеры - Необходима замена, Пандус - Отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Контейнер не плаируют менять, хороший, меньше ломается, чем пластик, пандус обустроят | 2022-07-31
14 | Северное шоссе ул. 9 | Северное ш. 9 | ЖСК № 36 | Контейнеры - Необходима замена, Пандус - Отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Контейнер не хотят менять, нет средств, пандус тоже не будут делать, нет средств | дата не установлена
15 | Северноре ш. 3 | Северное ш. 3 | ООО УК "Сатурн" | КП - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Есть контейнерная площадка на территории дома № 3 (вместе с домом Моченкова, 4), отсек для КГМ есть. Контейнера не переполняются, их достаточно | соответствует
16 | Серовская ул. 76 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
17 | Серовская ул. 78 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
18 | Серовская ул. 80 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
19 | Серовская ул. 82 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
20 | Серовская ул. 84 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
21 | Серовская ул. 86 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
22 | Серовская ул. 88 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
23 | Серовская ул. 90 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
24 | Серовская ул. 90А | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
25 | Серовская ул. 93 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
26 | Серовская ул. 95 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
27 | Серовская ул. 87 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
28 | Серовская ул. 89 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Архангельская ул. 92 | Архангельская ул. 92 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-27 | Ремонт выполнят | 2022-07-31
2 | Моченкова ул. 2 | Моченкова ул. 2 | ООО УК "Сатурн" | , Ограждение - Отсутствует / нет КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Мусор забирают от каждого подъезда, проектом предусмотрено складирование КГМ внутри мусорокамеры, специальные отсеки. Захламления территории не бывает. С учетом этого заключен договор на вывоз. | соответствует |  | соответствует
3 | Моченкова ул. 14 | Моченкова ул. 14 | ООО УК "Сатурн" | , Ограждение - Отсутствует / нет КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Мусор забирают от каждого подъезда, проектом предусмотрено складирование КГМ внутри мусорокамеры, специальные отсеки. Захламления территории не бывает. С учетом этого заключен договор на вывоз. | соответствует |  | соответствует
4 | Моченкова ул. 14А | Моченкова ул. 14А | ООО УК "Сатурн" | , Ограждение - Отсутствует / нет КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Мусор забирают от каждого подъезда, проектом предусмотрено складирование КГМ внутри мусорокамеры, специальные отсеки. Захламления территории не бывает. С учетом этого заключен договор на вывоз. | соответствует |  | соответствует
5 | Северное ш. 19 | Северное ш. 19 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Неуд.состояние | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Будут делать новое покрытие | 2022-07-31
6 | Северное ш. 17 | Северное ш. 19 | ООО УК "Сатурн" | Покрытие - Неуд.состояние | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Будут делать новое покрытие | 2022-07-31
7 | Северное шоссе ул. 9 | Северное ш. 9 | ЖСК № 36 | Покрытие - Неуд.состояние | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-27 | Нет средств для ремонта, покрытие нормальное, нет съезда | 2022-07-01
8 | Северноре ш. 3 | Северноре ш. 3 | ООО УК "Сатурн" | , Ограждение - Отсутствует / нет КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Есть контейнерная площадка на территории дома № 3 (вместе с домом Моченкова, 4), отсек для КГМ есть. Контейнера не переполняются, их достаточно | соответствует |  | соответствует

## Лист5 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Архангельская ул. 23 | Архангельская ул. 23 | ООО "КРАСНАЯ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Будет вывешено объявление о недопустимости парковки автомобилей вблизи контейнерной площадки | 2022-07-31
Архангельская ул. 108 | Архангельская ул. 108 | ООО "ЖК "БОРШОДСКАЯ" | Контейнеры - Требуется ремонт | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-05 | Ремонт выполнен | исполнено
Краснодонцев ул. 13 | Краснодонцев ул. 13 | ООО "ЖК "БОРШОДСКАЯ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-16 | Вблизи контейнерной площадки будет выполнена разметка для машин на асфальте, места парковки обозначены | 2022-06-30
Архангельская ул. 104 | Краснодонцев ул. 9 | ТСЖ "ДУЭТ" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-16 | Вблизи контейнерной площадки будет выполнена разметка для машин на асфальте, места парковки обозначены | 2022-06-30
Архангельская ул. 86 | Архангельская ул. 86 | ЖСК № 19 | Контейнеры - Необходима замена | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Не планируют менять железный контейнер | дата не установлена
Беляева ул. 9 | Беляева ул. 9 | МУП "Водоканал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Регулярные проблемы с проездом это по территории дома Беляева, 11 (проезд к КП), который относится к 19 управе. Беляева, 11 ЖСК | дата не установлена
Леднева ул. 13 | Леднева ул. 13 | МУП "Водоканал" | , Пандус - Неуд.состояние/отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Запланирован ремонт | 2022-07-31
Леднева ул. 9 | Леднева ул. 9 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Будет сделана разметка на асфальте парковочного кармана с учетом разворота мусоровоза | 2022-06-30
Моченкова ул. 2 | Моченкова ул. 2 | ООО УК "Сатурн" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Специальный отсек имеется с момента ввода дома в эксплуатацию, предусмотрен проектом | соответствует
Моченкова ул. 14 | Моченкова ул. 14 | ООО УК "Сатурн" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Специальный отсек имеется с момента ввода дома в эксплуатацию, предусмотрен проектом | соответствует
Моченкова ул. 14А | Моченкова ул. 14А | ООО УК "Сатурн" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Специальный отсек имеется с момента ввода дома в эксплуатацию, предусмотрен проектом | соответствует
Северное ш. 11 | Северное ш. 11 | ЖСК № 53 | Контейнеры - Необходима замена, Пандус - Отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-03 | Контейнер не плаируют менять, хороший, меньше ломается, чем пластик, пандус обустроят | 2022-07-31
Северное шоссе ул. 9 | Северное ш. 9 | ЖСК № 36 | Контейнеры - Необходима замена, Пандус - Отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Контейнер не хотят менять, нет средств, пандус тоже не будут делать, нет средств | дата не установлена
Северноре ш. 3 | Северное ш. 3 | ООО УК "Сатурн" | КП - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Есть контейнерная площадка на территории дома № 3 (вместе с домом Моченкова, 4), отсек для КГМ есть. Контейнера не переполняются, их достаточно | Соответствует
Серовская ул. 76 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 78 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 80 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 82 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 84 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 86 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 88 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 90 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 90А | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 93 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 95 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 87 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Серовская ул. 89 | нет привязки/нет КП | - | отсутствует КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | ДЖКХ делает проект контейнерной площадки, сроки не указывают | 2022-08-31
Архангельская ул. 92 | Архангельская ул. 92 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-27 | Ремонт выполнят | 2022-07-31
Моченкова ул. 2 | Моченкова ул. 2 | ООО УК "Сатурн" | , Ограждение - Отсутствует / нет КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Мусор забирают от каждого подъезда, проектом предусмотрено складирование КГМ внутри мусорокамеры, специальные отсеки. Захламления территории не бывает. С учетом этого заключен договор на вывоз. | соответствует |  | МК
Моченкова ул. 14 | Моченкова ул. 14 | ООО УК "Сатурн" | , Ограждение - Отсутствует / нет КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Мусор забирают от каждого подъезда, проектом предусмотрено складирование КГМ внутри мусорокамеры, специальные отсеки. Захламления территории не бывает. С учетом этого заключен договор на вывоз. | соответствует |  | МК
Северное ш. 19 | Северное ш. 19 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Неуд.состояние | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Будут делать новое покрытие | 2022-07-31
Северное шоссе ул. 9 | Северное ш. 9 | ЖСК № 36 | Покрытие - Неуд.состояние | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-27 | Нет средств для ремонта, покрытие нормальное, нет съезда | 2022-07-01
Северноре ш. 3 | Северноре ш. 3 | ООО УК "Сатурн" | , Ограждение - Отсутствует / нет КП | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Есть контейнерная площадка на территории дома № 3 (вместе с домом Моченкова, 4), отсек для КГМ есть. Контейнера не переполняются, их достаточно | соответствует