## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №17 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №17
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №17, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №17, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-07-25 | 1.Согласование договора о совместном использовании между домамми по ул.Краснодонцев 56,58,60, подготовка проекта-соглашения(согласование сметы). 2.Собрание собственников МКД, с обозначением сумм. 3.Совместная разработка проекта КП (согласование с архитектурой) | 1.28.07.22
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
| К.Беляева 71 и К.Беляева 71А |  | К.Беляева 71А | ООО УК "Гефест" | Светлана ООО "ЖК АЛЬЯНС" | 2022-07-25 | Попытка реализации знаков запрещающих остановку | 2022-08-25
| пр-т Победы,187 и 189 |  | пр-т Победы | ООО УК "Персей" | Романова Мария Управа,17 | 2022-07-14 | Собрание ответственных лиц 28.07.22 в 15:00
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | 1-й Южный пр-д 8 | 1-й Южный пр-д 8 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | нет контактов | дата не установлена
2 | Победы пр-т 187 | Победы пр-т 187 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | Объединение с Победы 189 | 2022-08-30
3 | Победы пр-т 193 | Победы пр-т 193 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | 1.Пандус не нужен т.к. мусор, по решению собственников жилья, из мусорокамеры попадает прямо в контейнеры-стакакны, которые выкатывают водители ЧС.2.Отсек для КГО находится напротив 4 подъезда. | соответствует |  | МК
4 | Победы пр-т 195 | Победы пр-т 195 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | 1.28.06.22 было проведено собрание собственников с целью включения двор в программу КГС и расширения проезжей части для машин спец.техники.если двор сделают, то проблема с заездом отпадет сама собой, но в 2023 году. Пока что заезд, действительно очень узкий, а зимой еще уже из-за складирования снега. 2.Мусор из мусорокамеры попадает прямо в контейнеры-стакакны, которые выкатывают водители ЧС. 3.Отсек для КГО находится между пр.Победы 195 и 187 | дата не установлена |  | МК
5 | Победы пр-т 195/25 | Победы пр-т 195/25 | ТСЖ "ПОБЕДА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | обединиться с др.домом и сделать для ТБО, раньше была площадка на углу дома 187 и 195(объединиться ивынести на более удобную территорию) Про собрание тоже написать.и написать заявку на кгс | 2022-09-30 | встреча по объединению | МК
6 | К.Беляева ул. 45 | К.Беляева ул. 45 | ЖСК № 56 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | Председатель ТСЖ Коробицин Сергей Витальевич категорически отказывается ставить контейнер для ТКО и КГО. | дата не установлена |  | МК
7 | К.Беляева ул. 50/37 | К.Беляева ул. 50/37 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | 1.По заверению представителя УК проезд к КП ничем не затруднен. Рекомендовано поставить плиту и на нее ставить "стаканы". 2.Отсек для КГО находится на торце дома между К.Бел.50/37 и СОШ №17 | дата не установлена |  | МК
8 | К.Беляева ул. 51 | К.Беляева ул. 51 | ТСЖ "БЕЛЯЕВА 51" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 13.07.22 | Отсек для КГО находится на терртории К.Беляева,51 за трансфарматорной будкой. | соответствует
9 | К.Беляева ул. 55 | К.Беляева ул. 55 | ТСЖ "К.БЕЛЯЕВА 55" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-13 | Отсек для КГО находится на территории К.Беляева,51 за трансфарматорной будкой. | соответствует
10 | К.Беляева ул. 71 | К.Беляева ул. 71 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-29 | Общий отсек для КГО (К.Беляева,73,71,73) за трансформатолрной будкой у последнего подЪезда К.Бел,73 | соответствует
11 | К.Беляева ул. 71А | К.Беляева ул. 71А | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-25 | Было предложено поставить знаки.Сделают попытку реализации знаков запрещающих остановку. | 2022-08-25
12 | К.Беляева ул. 73 | К.Беляева ул. 73 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-29 | Общий отсек для КГО (К.Беляева,73,71,73) за трансформатолрной будкой у последнего подЪезда К.Бел,73 | соответствует
13 | К.Беляева ул. 75 | К.Беляева ул. 75 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-14 | Общий отсек для КГО (К.Беляева,73,71,73) за трансформатолрной будкой у последнего подЪезда К.Бел,73 | соответствует
14 | Краснодонцев ул. 130 | Краснодонцев ул. 130 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | Временно отремонтировапли контейнер- общали более тщательно отремонтировать к 1.08.22 | 2022-08-01
15 | Олимпийская ул. 25 | Олимпийская ул. 25 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | 1.28.06.22 было проведено собрание собственников с целью включения двор в программу КГС и расширения проезжей части для машин спец.техники.если двор сделают, то проблема с заездом отпадет сама собой, но в 2023 году. Пока что заезд, действительно очень узкий, а зимой еще уже из-за складирования снега. 2.Мусор из мусорокамеры попадает прямо в контейнеры-стаканы, которые вывозят водители ЧС. 3.Отсек общий на д. 25 и 33 стоит на Ол.25. | соответствует |  | МК
16 | Олимпийская ул. 33 | Олимпийская ул. 33 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 29.0622 | Общий отсек на д.25 и 33 у последнегог подъезда Олимпийской,25 | дата не установлена |  | МК
17 | Олимпийская ул. 39 | Олимпийская ул. 39 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Отсек для КГО находится на ул.К.Беляевва, 73.
18 | Олимпийская ул. 49 | Олимпийская ул. 49 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Требуется ремонт; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-26 | 1.Отсек для КГО стоит на Олимпийской,45. 2.На ремонт контейнеров у дома денег нет. | дата не установлена |  | МК
19 | Солнечная ул. 1 | Солнечная ул. 1 | ТСЖ НА СОЛНЕЧНОЙ | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-18 | Выходила к жильцам, они носят мусор на муниципальную КП на перекрсток Усадебной и Ольховой,это в 100м от домов.Их все устраивает. | соответствует
20 | Солнечная ул. 9 | Солнечная ул. 9 | ТСЖ НА СОЛНЕЧНОЙ | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-18 | Выходила к жильцам, они носят мусор на муниципальную КП на перекрсток Усадебной и Ольховой,это в 100м от домов.Их все устраивает. | соответствует
21 | Восточный пр-д 1 | нет привязки | * Прямое управление | нет привязки | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
22 | Тополиный пр-д 7 | Тополиный пр-д 7 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
23 | Тополиный пр-д 9 | Тополиный пр-д 9 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
24 | Цветочный пр-д 5 | Цветочный пр-д 5 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
25 | Цветочный пр-д 16 | Цветочный пр-д 16 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
26 | Цветочный пр-д 21 | Цветочный пр-д 21 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
27 | Цветочный пр-д 23 | Цветочный пр-д 23 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
28 | Березовая ул. 9 | Березовая ул. 9 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
29 | Березовая ул. 13 | Рябиновая ул. 60 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
30 | Жасминовая ул. 11 | Жасминовая ул. 11 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | КГО на муниц-ой | соответствует
31 | Кольцевая ул. 2 | Южная ул. 12 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | КГО на муниц-ой | соответствует
32 | Краснодонцев ул. 77А | Краснодонцев ул. 77А | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
33 | Надежды ул. 29 | Надежды ул. 29 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | КГО на муниц-ой | соответствует
34 | Радужная ул. 3 | Радужная ул. 3 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | КГО на муниц-ой | соответствует
35 | Тополиная ул. 18 | Тополиная ул. 18 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
36 | Усадебная ул. 21 | Усадебная ул. 21 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | КГО на муниц-ой | соответствует
37 | Цветочная ул. 15 | Цветочная ул. 15 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
38 | Цветочная ул. 20 | Цветочная ул. 20 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
39 | Цветочная ул. 24 | Цветочная ул. 24 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
40 | Цветочная ул. 30 | Цветочная ул. 30 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Победы пр-т 187 | Победы пр-т 187 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Ограждение - Неуд состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-28 | Ограждение поправят, сейчас происходит закупка металла.Крышки сделают. | 15-30.07.2022
2 | Победы пр-т 193 | Победы пр-т 193 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Мусор из мусорокамеры попадает прямо в контейнеры-стаканы, которые выкатывают водители ЧС. | соответствует |  | МК
3 | Победы пр-т 195 | Победы пр-т 195 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Мусор из мусорокамеры попадает прямо в контейнеры-стаканы, которые выгребают водители ЧС. Отсек для КГО есть. | соответствует |  | МК
4 | Победы пр-т 195/25 | Победы пр-т 195/25 | ТСЖ "ПОБЕДА" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | собрание по совместному использованию | 2022-09-30
5 | К.Беляева ул. 45 | К.Беляева ул. 45 | ЖСК № 56 | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Председатель ТСЖ Коробицин Сергей Витальевич категорически отказывается ставить контейнер для ТКО и КГО | соответствует |  | МК
6 | К.Беляева ул. 50/37 | К.Беляева ул. 50/37 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | УК вывозит мусор в "стаканах", которые забирают и выгребают водители ЧС, к торцу дома, на угол СОШ№17, рекомендовано поставить плиту и на нее ставить "стаканы".Обещали сделать. | 2022-08-30
7 | К.Беляева ул. 51 | К.Беляева ул. 51 | ТСЖ "БЕЛЯЕВА 51" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-13 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
8 | К.Беляева ул. 55 | К.Беляева ул. 55 | ТСЖ "К.БЕЛЯЕВА 55" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-13 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
9 | К.Беляева ул. 71 | К.Беляева ул. 71 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-27 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
10 | К.Беляева ул. 73 | К.Беляева ул. 73 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-27 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
11 | К.Беляева ул. 75 | К.Беляева ул. 75 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-27 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
12 | К.Беляева ул. 90 | К.Беляева ул. 90 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | !!!!! | 2022-08-15
13 | Краснодонцев ул. 35 | Краснодонцев ул. 35 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | Крышку обещали сделать. | 2022-08-15
14 | Краснодонцев ул. 61 | Краснодонцев ул. 61 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | !!!!
15 | Краснодонцев ул. 80 | Краснодонцев ул. 80 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-26 | Замечание будет устранено | 2022-08-15
16 | Олимпийская ул. 25 | Олимпийская ул. 25 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
17 | Олимпийская ул. 31А | Олимпийская ул. 31А | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ 46, ОЛИМПИЙСКАЯ 31 А" | Покрытие - Неуд состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | Председатель сделала заявку на устранение замечаний. 19.07.22 был получен ответ, что крышку отремонтируют или купят новый контейнер. | 2022-08-15
18 | Олимпийская ул. 32 | Олимпийская ул. 32 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Крышку обещали сделать. | 2022-08-01
19 | Олимпийская ул. 33 | Олимпийская ул. 33 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-25 | КП Организована на Олимпийской,25.Это одна УК с Ол,33. | соответствует
20 | Олимпийская ул. 39 | Олимпийская ул. 39 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-25 | КП Организована на К.Беляева,73 это одна УК с Ол,39 | соответствует
21 | Олимпийская ул. 45 | Олимпийская ул. 45 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Крышку обещали сделать. | 2022-08-01
22 | Олимпийская ул. 49 | Олимпийская ул. 49 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Покрытие - КП не орг-но; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-16 | Контейнер находится в доме. | соответствует |  | МК
23 | Олимпийская ул. 73 | Олимпийская ул. 73 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-16 | Крышку обещали сделать. | 2022-08-15
24 | Солнечная ул. 1 | Солнечная ул. 1 | ТСЖ НА СОЛНЕЧНОЙ | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-18 | Выходила к жильцам, они носят мусор на муниципальную КП на перекрсток Усадебной и Ольховой,это в 100м от домов.Их все устраивает. | соответствует
25 | Солнечная ул. 9 | Солнечная ул. 9 | ТСЖ НА СОЛНЕЧНОЙ | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-18 | Выходила к жильцам, они носят мусор на муниципальную КП на перекрсток Усадебной и Ольховой,это в 100м от домов.Их все устраивает. | соответствует
26 | Березовая ул. 5 | Рябиновая ул. 60 | * Прямое управление | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
27 | Жасминовая ул. 11 | Жасминовая ул. 11 | * Прямое управление | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
28 | Тополиная ул. 18 | Тополиная ул. 18 | * Прямое управление | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена

## Лист1 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1-й Южный пр-д 8 | 1-й Южный пр-д 8 |  | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | нет контактов | соответствует
Победы пр-т 187 | Победы пр-т 187 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | Объединение с Победы 189 | 2022-08-30
Победы пр-т 193 | Победы пр-т 193 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | 1.Пандус не нужен т.к. мусор, по решению собственников жилья, из мусорокамеры попадает прямо в контейнеры-стакакны, которые выкатывают водители ЧС.2.Отсек для КГО находится напротив 4 подъезда. | соответствует |  | МК
Победы пр-т 195 | Победы пр-т 195 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | 1.28.06.22 было проведено собрание собственников с целью включения двор в программу КГС и расширения проезжей части для машин спец.техники.если двор сделают, то проблема с заездом отпадет сама собой, но в 2023 году. Пока что заезд, действительно очень узкий, а зимой еще уже из-за складирования снега. 2.Мусор из мусорокамеры попадает прямо в контейнеры-стакакны, которые выкатывают водители ЧС. 3.Отсек для КГО находится между пр.Победы 195 и 187 | дата не установлена |  | МК
Победы пр-т 195/25 | Победы пр-т 195/25 | ТСЖ "ПОБЕДА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | обединиться с др.домом и сделать для ТБО, раньше была площадка на углу дома 187 и 195(объединиться ивынести на более удобную территорию) Про собрание тоже написать.и написать заявку на кгс | 2022-09-30 | встреча по объединению | МК
К.Беляева ул. 45 | К.Беляева ул. 45 | ЖСК № 56 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | Председатель ТСЖ Коробицин Сергей Витальевич категорически отказывается ставить контейнер для ТКО и КГО. | дата не установлена |  | МК
К.Беляева ул. 50/37 | К.Беляева ул. 50/37 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | 1.По заверению представителя УК проезд к КП ничем не затруднен. Рекомендовано поставить плиту и на нее ставить "стаканы". 2.Отсек для КГО находится на торце дома между К.Бел.50/37 и СОШ №17 | дата не установлена |  | МК
К.Беляева ул. 51 | К.Беляева ул. 51 | ТСЖ "БЕЛЯЕВА 51" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 13.07.22 | Отсек для КГО находится на терртории К.Беляева,51 за трансфарматорной будкой. | соответствует
К.Беляева ул. 55 | К.Беляева ул. 55 | ТСЖ "К.БЕЛЯЕВА 55" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-13 | Отсек для КГО находится на территории К.Беляева,51 за трансфарматорной будкой. | соответствует
К.Беляева ул. 71 | К.Беляева ул. 71 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-29 | Общий отсек для КГО (К.Беляева,73,71,73) за трансформатолрной будкой у последнего подЪезда К.Бел,73 | соответствует
К.Беляева ул. 71А | К.Беляева ул. 71А | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-25 | Было предложено поставить знаки.Сделают попытку реализации знаков запрещающих остановку. | 2022-08-25
К.Беляева ул. 73 | К.Беляева ул. 73 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-29 | Общий отсек для КГО (К.Беляева,73,71,73) за трансформатолрной будкой у последнего подЪезда К.Бел,73 | соответствует
К.Беляева ул. 75 | К.Беляева ул. 75 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-14 | Общий отсек для КГО (К.Беляева,73,71,73) за трансформатолрной будкой у последнего подЪезда К.Бел,73 | соответствует
Краснодонцев ул. 130 | Краснодонцев ул. 130 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | Временно отремонтировапли контейнер- общали более тщательно отремонтировать к 1.08.22 | исполнено
Олимпийская ул. 25 | Олимпийская ул. 25 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | 1.28.06.22 было проведено собрание собственников с целью включения двор в программу КГС и расширения проезжей части для машин спец.техники.если двор сделают, то проблема с заездом отпадет сама собой, но в 2023 году. Пока что заезд, действительно очень узкий, а зимой еще уже из-за складирования снега. 2.Мусор из мусорокамеры попадает прямо в контейнеры-стаканы, которые вывозят водители ЧС. 3.Отсек общий на д. 25 и 33 стоит на Ол.25. | соответствует |  | МК
Олимпийская ул. 33 | Олимпийская ул. 33 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 29.0622 | Общий отсек на д.25 и 33 у последнегог подъезда Олимпийской,25 | дата не установлена |  | МК
Олимпийская ул. 39 | Олимпийская ул. 39 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Отсек для КГО находится на ул.К.Беляевва, 73. | соответствует
Олимпийская ул. 49 | Олимпийская ул. 49 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Требуется ремонт; Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-26 | 1.Отсек для КГО стоит на Олимпийской,45. 2.На ремонт контейнеров у дома денег нет. | дата не установлена |  | МК
Солнечная ул. 1 | Солнечная ул. 1 | ТСЖ НА СОЛНЕЧНОЙ | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-18 | Выходила к жильцам, они носят мусор на муниципальную КП на перекрсток Усадебной и Ольховой,это в 100м от домов.Их все устраивает. | соответствует
Солнечная ул. 9 | Солнечная ул. 9 | ТСЖ НА СОЛНЕЧНОЙ | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-18 | Выходила к жильцам, они носят мусор на муниципальную КП на перекрсток Усадебной и Ольховой,это в 100м от домов.Их все устраивает. | соответствует
Восточный пр-д 1 | нет привязки | * Прямое управление | нет привязки | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Тополиный пр-д 7 | Тополиный пр-д 7 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Тополиный пр-д 9 | Тополиный пр-д 9 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Цветочный пр-д 5 | Цветочный пр-д 5 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Цветочный пр-д 16 | Цветочный пр-д 16 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Цветочный пр-д 21 | Цветочный пр-д 21 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Цветочный пр-д 23 | Цветочный пр-д 23 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Березовая ул. 9 | Березовая ул. 9 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Березовая ул. 13 | Рябиновая ул. 60 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Жасминовая ул. 11 | Жасминовая ул. 11 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | КГО на муниц-ой | соответствует
Кольцевая ул. 2 | Южная ул. 12 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | КГО на муниц-ой | соответствует
Краснодонцев ул. 77А | Краснодонцев ул. 77А | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Надежды ул. 29 | Надежды ул. 29 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | КГО на муниц-ой | соответствует
Радужная ул. 3 | Радужная ул. 3 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | КГО на муниц-ой | соответствует
Тополиная ул. 18 | Тополиная ул. 18 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Усадебная ул. 21 | Усадебная ул. 21 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ |  | КГО на муниц-ой | соответствует
Цветочная ул. 15 | Цветочная ул. 15 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Цветочная ул. 20 | Цветочная ул. 20 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Цветочная ул. 24 | Цветочная ул. 24 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Цветочная ул. 30 | Цветочная ул. 30 | * Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №17, УК/ТСЖ | 2022-07-22 | Написан запрос на выделение земельного участка под муниципальную КП в УАиГ | 2022-08-26
Победы пр-т 187 | Победы пр-т 187 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Ограждение - Неуд состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-28 | Ограждение поправят, сейчас происходит закупка металла.Крышки сделают. | 2022-08-30
Победы пр-т 193 | Победы пр-т 193 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Мусор из мусорокамеры попадает прямо в контейнеры-стаканы, которые выкатывают водители ЧС. | соответствует |  | МК
Победы пр-т 195 | Победы пр-т 195 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Мусор из мусорокамеры попадает прямо в контейнеры-стаканы, которые выгребают водители ЧС. Отсек для КГО есть. | соответствует |  | МК
Победы пр-т 195/25 | Победы пр-т 195/25 | ТСЖ "ПОБЕДА" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | собрание по совместному использованию | 2022-09-30
К.Беляева ул. 45 | К.Беляева ул. 45 | ЖСК № 56 | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Председатель ТСЖ Коробицин Сергей Витальевич категорически отказывается ставить контейнер для ТКО и КГО | соответствует |  | МК
К.Беляева ул. 50/37 | К.Беляева ул. 50/37 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | УК вывозит мусор в "стаканах", которые забирают и выгребают водители ЧС, к торцу дома, на угол СОШ№17, рекомендовано поставить плиту и на нее ставить "стаканы".Обещали сделать. | 2022-08-30
К.Беляева ул. 51 | К.Беляева ул. 51 | ТСЖ "БЕЛЯЕВА 51" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-13 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
К.Беляева ул. 55 | К.Беляева ул. 55 | ТСЖ "К.БЕЛЯЕВА 55" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-13 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
К.Беляева ул. 71 | К.Беляева ул. 71 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-27 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
К.Беляева ул. 73 | К.Беляева ул. 73 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-27 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
К.Беляева ул. 75 | К.Беляева ул. 75 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-27 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
К.Беляева ул. 90 | К.Беляева ул. 90 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | !!!!! | 2022-08-15
Краснодонцев ул. 35 | Краснодонцев ул. 35 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | Крышку обещали сделать. | 2022-08-15
Краснодонцев ул. 61 | Краснодонцев ул. 61 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | !!!! | дата не установлена
Краснодонцев ул. 80 | Краснодонцев ул. 80 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-26 | Замечание будет устранено | 2022-08-15
Олимпийская ул. 25 | Олимпийская ул. 25 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Мусор выносится в мусоропровод. Стаканы вывозят водители ЧС. | соответствует |  | МК
Олимпийская ул. 31А | Олимпийская ул. 31А | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ 46, ОЛИМПИЙСКАЯ 31 А" | Покрытие - Неуд состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | Председатель сделала заявку на устранение замечаний. 19.07.22 был получен ответ, что крышку отремонтируют или купят новый контейнер. | 2022-08-15
Олимпийская ул. 32 | Олимпийская ул. 32 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Крышку обещали сделать. | 2022-08-01
Олимпийская ул. 33 | Олимпийская ул. 33 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-25 | КП Организована на Олимпийской,25.Это одна УК с Ол,33. | соответствует
Олимпийская ул. 39 | Олимпийская ул. 39 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-25 | КП Организована на К.Беляева,73 это одна УК с Ол,39 | соответствует
Олимпийская ул. 45 | Олимпийская ул. 45 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Крышку обещали сделать. | 2022-08-01
Олимпийская ул. 49 | Олимпийская ул. 49 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Покрытие - КП не орг-но; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-16 | Контейнер находится в доме. | соответствует |  | МК
Олимпийская ул. 73 | Олимпийская ул. 73 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-16 | Крышку обещали сделать. | 2022-08-15
Солнечная ул. 1 | Солнечная ул. 1 | ТСЖ НА СОЛНЕЧНОЙ | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-18 | Выходила к жильцам, они носят мусор на муниципальную КП на перекрсток Усадебной и Ольховой,это в 100м от домов.Их все устраивает. | соответствует
Солнечная ул. 9 | Солнечная ул. 9 | ТСЖ НА СОЛНЕЧНОЙ | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-07-18 | Выходила к жильцам, они носят мусор на муниципальную КП на перекрсток Усадебной и Ольховой,это в 100м от домов.Их все устраивает. | соответствует