## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №6 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №18
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №18, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №18, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | К.Беляева ул. 53, 53А, 53Б с К.Беляева ул. 55 |  |  | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" / ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" / ТСЖ "К.БЕЛЯЕВА 55" | Управа №18, УК/ТСЖ
2
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | К.Беляева ул. 32 | К.Беляева ул. 32 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Вопрос на рассмотрении | дата не установлена
2 | К.Беляева ул. 53 | К.Беляева ул. 53 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Директор в отпуске вопрос по КП решает она | дата не установлена
3 | К.Беляева ул. 53a | К.Беляева ул. 53a | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Не рассматривают возможность установки КП | дата не установлена
4 | К.Беляева ул. 53б | К.Беляева ул. 53б | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Директор в отпуске вопрос по КП решает она | дата не установлена
5 | К.Беляева ул. 67 | К.Беляева ул. 67 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Жители против, только выкатные баки | дата не установлена
6 | Краснодонцев ул. 39 | Краснодонцев ул. 39 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Смена УК | дата не установлена
9 | Краснодонцев ул. 92а | Краснодонцев ул. 92а | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Вопрос на рассмотрении | дата не установлена
10 | Краснодонцев ул. 94 | Краснодонцев ул. 94 | ООО "ЖилРемСоюз" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Подумают об объеденении | дата не установлена
11 | Олимпийская ул. 57а | Олимпийская ул. 57а | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Директор в отпуске вопрос по КП решает она | дата не установлена
12 | Олимпийская ул. 57б | Олимпийская ул. 57б | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Директор в отпуске вопрос по КП решает она | дата не установлена
13 | Юбилейная ул. 54 | Юбилейная ул. 54 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Решат до 01.09 | 2022-09-01
15 | Юбилейная ул. 50 | Юбилейная ул. 50 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Директор в отпуске вопрос по КП решает она | дата не установлена
16 | Юбилейная ул. 52 | Юбилейная ул. 52 | ООО "ЖилРемСоюз" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №18, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
17 | Юбилейная ул. 56 | Юбилейная ул. 56 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Решат до 01.09 | 2022-09-01
18 | Юбилейная ул. 60 | Юбилейная ул. 60 | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ, 60" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Председатель готов к диалогу, но соседние дома против | дата не установлена
19 | Юбилейная ул. 66 | Юбилейная ул. 66 | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ 66" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Ждут предписание на установку КП | дата не установлена
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | К.Беляева ул. 32 | К.Беляева ул. 32 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Отправлен запрос в архитектуру по размещению КП на ЗОП | дата не установлена
2 | К.Беляева ул. 53 | К.Беляева ул. 53 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | директор в отпуске до 05.07 |  | дата не установлена
3 | К.Беляева ул. 53a | К.Беляева ул. 53a | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Не рассматривают возможность установки КП | дата не установлена
4 | К.Беляева ул. 53б | К.Беляева ул. 53б | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | директор в отпуске до 05.07 |  | дата не установлена
5 | К.Беляева ул. 67 | К.Беляева ул. 67 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Соглашение жителей и УК | дата не установлена
6 | Краснодонцев ул. 39 | Краснодонцев ул. 39 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | Ссобрание о смене УК | дата не установлена
9 | Краснодонцев ул. 86 | Краснодонцев ул. 86 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-16 |  | 2022-08-01
11 | Краснодонцев ул. 92 | Краснодонцев ул. 92 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Ограждение - Неуд состояние; | Управа №18, УК/ТСЖ | 16..06 |  | 2022-09-01
12 | Краснодонцев ул. 92а | Краснодонцев ул. 92а | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-16 |  | 2022-09-01
13 | Юбилейная ул. 54 | Юбилейная ул. 54 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-16 |  | 2022-09-01
15 | Юбилейная ул. 50 | Юбилейная ул. 50 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | директор в отпуске до 05.07 |  | дата не установлена
16 | Юбилейная ул. 52 | Юбилейная ул. 52 | ООО "ЖилРемСоюз" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-30 |  | 2022-07-15
17 | Юбилейная ул. 56 | Юбилейная ул. 56 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-16 | Установка КП до 01.09 | 2022-09-01
18 | Юбилейная ул. 66 | Юбилейная ул. 66 | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ 66" | Ограждение - Неуд состояние; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | Ждут предписание, тогда сделают КП | дата не установлена

## Лист5 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
К.Беляева ул. 32 | К.Беляева ул. 32 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Вопрос на рассмотрении | дата не установлена
К.Беляева ул. 53 | К.Беляева ул. 53 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Директор в отпуске вопрос по КП решает она | дата не установлена
К.Беляева ул. 53a | К.Беляева ул. 53a | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Не рассматривают возможность установки КП | дата не установлена
К.Беляева ул. 53б | К.Беляева ул. 53б | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Директор в отпуске вопрос по КП решает она | дата не установлена
К.Беляева ул. 67 | К.Беляева ул. 67 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Жители против, только выкатные баки | дата не установлена
Краснодонцев ул. 39 | Краснодонцев ул. 39 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Смена УК | дата не установлена
Краснодонцев ул. 92а | Краснодонцев ул. 92а | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Вопрос на рассмотрении | дата не установлена
Краснодонцев ул. 94 | Краснодонцев ул. 94 | ООО "ЖилРемСоюз" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Подумают об объеденении | дата не установлена
Олимпийская ул. 57а | Олимпийская ул. 57а | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Директор в отпуске вопрос по КП решает она | дата не установлена
Олимпийская ул. 57б | Олимпийская ул. 57б | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Директор в отпуске вопрос по КП решает она | дата не установлена
Юбилейная ул. 54 | Юбилейная ул. 54 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Решат до 01.09 | 2022-09-01
Юбилейная ул. 50 | Юбилейная ул. 50 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Директор в отпуске вопрос по КП решает она | дата не установлена
Юбилейная ул. 52 | Юбилейная ул. 52 | ООО "ЖилРемСоюз" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №18, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Юбилейная ул. 56 | Юбилейная ул. 56 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Решат до 01.09 | 2022-09-01
Юбилейная ул. 60 | Юбилейная ул. 60 | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ, 60" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Председатель готов к диалогу, но соседние дома против | дата не установлена
Юбилейная ул. 66 | Юбилейная ул. 66 | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ 66" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №18, УК/ТСЖ |  | Ждут предписание на установку КП | дата не установлена
К.Беляева ул. 32 | К.Беляева ул. 32 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Отправлен запрос в архитектуру по размещению КП на ЗОП | дата не установлена
К.Беляева ул. 53 | К.Беляева ул. 53 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | директор в отпуске до 05.07 |  | дата не установлена
К.Беляева ул. 53a | К.Беляева ул. 53a | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Не рассматривают возможность установки КП | дата не установлена
К.Беляева ул. 53б | К.Беляева ул. 53б | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | директор в отпуске до 05.07 |  | дата не установлена
К.Беляева ул. 67 | К.Беляева ул. 67 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Соглашение жителей и УК | дата не установлена
Краснодонцев ул. 39 | Краснодонцев ул. 39 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | Ссобрание о смене УК | дата не установлена
Краснодонцев ул. 86 | Краснодонцев ул. 86 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-16 |  | 2022-08-01
Краснодонцев ул. 92 | Краснодонцев ул. 92 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Ограждение - Неуд состояние; | Управа №18, УК/ТСЖ | 16..06 |  | 2022-09-01
Краснодонцев ул. 92а | Краснодонцев ул. 92а | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-16 |  | 2022-09-01
Юбилейная ул. 54 | Юбилейная ул. 54 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-16 |  | 2022-09-01
Юбилейная ул. 50 | Юбилейная ул. 50 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | директор в отпуске до 05.07 |  | дата не установлена
Юбилейная ул. 52 | Юбилейная ул. 52 | ООО "ЖилРемСоюз" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-30 |  | 2022-07-15
Юбилейная ул. 56 | Юбилейная ул. 56 | ООО УК "ГЕФЕСТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-16 | Установка КП до 01.09 | 2022-09-01
Юбилейная ул. 66 | Юбилейная ул. 66 | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ 66" | Ограждение - Неуд состояние; | Управа №18, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | Ждут предписание, тогда сделают КП | дата не установлена