## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №19 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №19
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №19, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №19, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1
2
3
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | К. Беляева ул. 18 | нет привязки | ТСЖ "БЕЛЯЕВА 18" | нет КП | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | через неделю датут ответ по выбору КП, далее совместная встреча с Управой, Чистым следом и т.д. | дата не установлена
2 | К. Беляева ул. 38 | нет привязки | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | нет КП | Управа №19, УК/ТСЖ |  | Юбилейная, 44 А | соответстсвует |  | соответствует
3 | Юбилейная ул. 27 | нет привязки | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | нет КП | Управа №19, УК/ТСЖ |  | Юбилейная, 31 | соответстсвует |  | соответствует
4 | Победы пр-т. 177 | нет привязки | ТСЖ "ПОБЕДЫ 177" | нет КП | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Установку КП не планируют, КГМ складируют у 4 подъезда 1-2 раза в неделю вывозит Чистый след, пользуются мусоропроводом, каждое утро дворник вывозит контейнеры из под мусоропровода. | соответстсвует | мусорокамеры | соответствует
5 | К. Беляева ул. 15 | Беляева ул. 15 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Сегодня мастер выйдет на место, сделает замеры и приступят к устранению замечания, 15.07.2022 | 2022-07-15
8 | К. Беляева ул. 19 | Беляева ул. 19 | нет информации | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ТСЖ, КП будут переносить в следующем году, ждут программы КГС | 2023-05-01
9 | К. Беляева ул. 23 | нет привязки | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Беляева, 15-21, готовят документы для КГС, после будем собираться на 5 домов и обсуждать совместную КП | дата не установлена
10 | К. Беляева ул. 27 | Беляева ул. 27 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Взяли в работу, но сказали, что пандус делали из асфальта, 30.07.2022 | 2022-07-30 | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/7/7/a/saved-20220621_1027_41729.jpg | не устранено
11 | К. Беляева ул. 31 | Беляева ул. 31 | ООО "Услуги ЖКХ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Взяли в работу, 30.07.2022 | 2022-07-30
12 | К. Беляева ул. 36 | Беляева ул. 36 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | контейнерная площадка на Беляева, 34 совместно с 36, со слов техника нет проблем с подъездом | дата не установлена | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/5/9/1/saved-20220319_1302_10114.jpg | регулярное облединение и запаркованность у 44А дома
13 | К. Беляева ул. 44 | Беляева ул. 44 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | с торца дома стоит на 44 и 44 А | соответстсвует |  | соответствует
14 | К. Беляева ул. 44А | Беляева ул. 44А | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | с торца дома стоит на 44 и 44 А | соответстсвует |  | соответствует
15 | Юбилейная ул. 40 | Юбилейная ул. 40 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | стоит на Беляева 34 | соответстсвует | суммарное превышение накопления | одна УК соответствует
16 | Юбилейная ул. 42 | Юбилейная ул. 42 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | стоит на Беляева 34 | соответстсвует | суммарное превышение накопления | одна УК соответствует
17 | Юбилейная ул. 43 | Юбилейная ул. 43 | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ 43" | Контейнеры - Необходима замена; Пандус - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | решают вопрос с соседним домом, чтобы убрали второй контейнер и будут ее переоборудовать, в течение лета | 2022-08-30
19 | Юбилейная ул. 44 | Юбилейная ул. 44 | ООО "УК РСП ДОМ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Отсек под КГО стоял с торца дома, убрали в том году по предписанию. Не планируют делать. | дата не установлена
20 | Юбилейная ул. 44А | Юбилейная ул. 44А | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | будут думать | дата не установлена
21 | Победы пр-т. 159 | Победы пр-т. 159 | ТСЖ "ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 159" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Прорабатывается вопрос о совместном отсеке с Юбилейной, 31, июнь-июль | 2022-07-30
22 | Победы пр-т. 163 | Победы пр-т. 163 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Напротив 1 подъезда | соответстсвует
23 | Победы пр-т. 167 | Победы пр-т. 167 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Проработаем вопрос с чисткой дороги в зимний период | дата не установлена
24 | Победы пр-т. 171 | Победы пр-т. 171 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Установлены ограничители, чтобы не парковались машины | дата не установлена |  | регулярное облединение и запаркованность в проезде
27 | Победы пр-т. 181 | Победы пр-т. 181 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | с торца дома, широкий проезд совместно с домом 181 А | дата не установлена |  | регулярное облединение и запаркованность в проезде, не возможно строить маршрут сегодня с одной стороны, завтра с другой
28 | Победы пр-т. 181А | Победы пр-т. 181А | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | с торца дома, широкий проезд совместно с домом 181 | дата не установлена
29 | Победы пр-т. 189 | Победы пр-т. 189 | ТСЖ "ПР-КТ ПОБЕДЫ 189" | Контейнеры - Требуется ремонт; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | планируют объединить КП с домом 187 по Победе, и очень просят их включить в программу раздельного сбора мусора и установить синий контейнер. Будут стороить новую при объединении. | дата не установлена
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | К. Беляева ул. 19 | Беляева ул. 19 | нет информации | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | программа КГС, объединение КП | 2023-05-01
2 | К. Беляева ул. 31 | Беляева ул. 31 | ООО "Услуги ЖКХ" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | запланировано востановление | 2022-08-30
3 | К. Беляева ул. 36 | Беляева ул. 36 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КП под КГМ отсутствует | дата не установлена
4 | К. Беляева ул. 44 | Беляева ул. 44 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Ограждение КП под КГМ есть, совместная с Беляева, 44 А. Бытовой мусор, через мусоропровод. | дата не установлена
5 | К. Беляева ул. 44А | Беляева ул. 44А | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ |  | Ограждение КП под КГМ есть, совместная с Беляева, 44. Бытовой мусор, через мусоропровод. | дата не установлена
6 | Юбилейная ул. 31 | Юбилейная ул. 31 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | строительство новой КП | исполнено
9 | Юбилейная ул. 40 | Юбилейная ул. 40 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Ограждение есть, могу выслать фото | соответстсвует
10 | Юбилейная ул. 42 | Юбилейная ул. 42 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Ограждение есть, могу выслать фото | соответстсвует
11 | Юбилейная ул. 44 | Юбилейная ул. 44 | ООО "УК РСП ДОМ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Бытовой мусор через мусоропровод, КП под КГМ не будут ставить, носят на КП Юбилейной 36, 38 | дата не установлена
12 | Победы пр-т. 159 | Победы пр-т. 159 | ТСЖ "ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 159" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Бытовой через мусоропровод, КГМ совместная с Беляева, 31 | соответстсвует
13 | Победы пр-т. 163 | Победы пр-т. 163 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Ограждение КП под КГМ есть, фото вышлю. Бытовой мусор через мусоропровод. | соответстсвует
14 | Победы пр-т. 189 | Победы пр-т. 189 | ТСЖ "ПР-КТ ПОБЕДЫ 189" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | планируется новая КП совместно с домом 187 | 2022-08-30

## Лист5 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
К. Беляева ул. 18 | нет привязки | ТСЖ "БЕЛЯЕВА 18" | нет КП | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | через неделю датут ответ по выбору КП, далее совместная встреча с Управой, Чистым следом и т.д. | дата не установлена
К. Беляева ул. 38 | нет привязки | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | нет КП | Управа №19, УК/ТСЖ |  | Юбилейная, 44 А | соответстсвует |  | соответствует
Юбилейная ул. 27 | нет привязки | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | нет КП | Управа №19, УК/ТСЖ |  | Юбилейная, 31 | соответстсвует |  | соответствует
Победы пр-т. 177 | нет привязки | ТСЖ "ПОБЕДЫ 177" | нет КП | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Установку КП не планируют, КГМ складируют у 4 подъезда 1-2 раза в неделю вывозит Чистый след, пользуются мусоропроводом, каждое утро дворник вывозит контейнеры из под мусоропровода. | соответстсвует | мусорокамеры | соответствует
К. Беляева ул. 15 | Беляева ул. 15 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Сегодня мастер выйдет на место, сделает замеры и приступят к устранению замечания, 15.07.2022 | 2022-07-15
К. Беляева ул. 19 | Беляева ул. 19 | нет информации | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | ТСЖ, КП будут переносить в следующем году, ждут программы КГС | 2023-05-01
К. Беляева ул. 23 | нет привязки | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Беляева, 15-21, готовят документы для КГС, после будем собираться на 5 домов и обсуждать совместную КП | дата не установлена
К. Беляева ул. 27 | Беляева ул. 27 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Взяли в работу, но сказали, что пандус делали из асфальта, 30.07.2022 | 2022-07-30 | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/7/7/a/saved-20220621_1027_41729.jpg | не устранено
К. Беляева ул. 31 | Беляева ул. 31 | ООО "Услуги ЖКХ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Взяли в работу, 30.07.2022 | 2022-07-30
К. Беляева ул. 36 | Беляева ул. 36 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | контейнерная площадка на Беляева, 34 совместно с 36, со слов техника нет проблем с подъездом | дата не установлена | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/5/9/1/saved-20220319_1302_10114.jpg | регулярное облединение и запаркованность у 44А дома
К. Беляева ул. 44 | Беляева ул. 44 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | с торца дома стоит на 44 и 44 А | соответстсвует |  | соответствует
К. Беляева ул. 44А | Беляева ул. 44А | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | с торца дома стоит на 44 и 44 А | соответстсвует |  | соответствует
Юбилейная ул. 40 | Юбилейная ул. 40 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | стоит на Беляева 34 | соответстсвует | суммарное превышение накопления | одна УК соответствует
Юбилейная ул. 42 | Юбилейная ул. 42 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | стоит на Беляева 34 | соответстсвует | суммарное превышение накопления | одна УК соответствует
Юбилейная ул. 43 | Юбилейная ул. 43 | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ 43" | Контейнеры - Необходима замена; Пандус - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | решают вопрос с соседним домом, чтобы убрали второй контейнер и будут ее переоборудовать, в течение лета | 2022-08-30
Юбилейная ул. 44 | Юбилейная ул. 44 | ООО "УК РСП ДОМ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Отсек под КГО стоял с торца дома, убрали в том году по предписанию. Не планируют делать. | дата не установлена
Юбилейная ул. 44А | Юбилейная ул. 44А | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | будут думать | дата не установлена
Победы пр-т. 159 | Победы пр-т. 159 | ТСЖ "ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 159" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Прорабатывается вопрос о совместном отсеке с Юбилейной, 31, июнь-июль | соответстсвует
Победы пр-т. 163 | Победы пр-т. 163 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Напротив 1 подъезда | соответстсвует
Победы пр-т. 167 | Победы пр-т. 167 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Проработаем вопрос с чисткой дороги в зимний период | дата не установлена
Победы пр-т. 171 | Победы пр-т. 171 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Установлены ограничители, чтобы не парковались машины | дата не установлена |  | регулярное облединение и запаркованность в проезде
Победы пр-т. 181 | Победы пр-т. 181 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | с торца дома, широкий проезд совместно с домом 181 А | дата не установлена |  | регулярное облединение и запаркованность в проезде, не возможно строить маршрут сегодня с одной стороны, завтра с другой
Победы пр-т. 181А | Победы пр-т. 181А | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | с торца дома, широкий проезд совместно с домом 181 | дата не установлена
Победы пр-т. 189 | Победы пр-т. 189 | ТСЖ "ПР-КТ ПОБЕДЫ 189" | Контейнеры - Требуется ремонт; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | планируют объединить КП с домом 187 по Победе, и очень просят их включить в программу раздельного сбора мусора и установить синий контейнер. Будут стороить новую при объединении. | дата не установлена
К. Беляева ул. 19 | Беляева ул. 19 | нет информации | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | программа КГС, объединение КП | 2023-05-01
К. Беляева ул. 31 | Беляева ул. 31 | ООО "Услуги ЖКХ" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | запланировано востановление | 2022-08-30
К. Беляева ул. 36 | Беляева ул. 36 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | КП под КГМ отсутствует | дата не установлена
К. Беляева ул. 44 | Беляева ул. 44 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Ограждение КП под КГМ есть, совместная с Беляева, 44 А. Бытовой мусор, через мусоропровод. | дата не установлена
К. Беляева ул. 44А | Беляева ул. 44А | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ |  | Ограждение КП под КГМ есть, совместная с Беляева, 44. Бытовой мусор, через мусоропровод. | дата не установлена
Юбилейная ул. 31 | Юбилейная ул. 31 | ООО УК "ПЕРСЕЙ" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | строительство новой КП | исполнено
Юбилейная ул. 40 | Юбилейная ул. 40 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Ограждение есть, могу выслать фото | соответстсвует
Юбилейная ул. 42 | Юбилейная ул. 42 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Ограждение есть, могу выслать фото | соответстсвует
Юбилейная ул. 44 | Юбилейная ул. 44 | ООО "УК РСП ДОМ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Бытовой мусор через мусоропровод, КП под КГМ не будут ставить, носят на КП Юбилейной 36, 38 | дата не установлена
Победы пр-т. 159 | Победы пр-т. 159 | ТСЖ "ПРОСПЕКТ ПОБЕДЫ, 159" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Бытовой через мусоропровод, КГМ совместная с Беляева, 31 | соответстсвует
Победы пр-т. 163 | Победы пр-т. 163 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Ограждение КП под КГМ есть, фото вышлю. Бытовой мусор через мусоропровод. | соответстсвует
Победы пр-т. 189 | Победы пр-т. 189 | ТСЖ "ПР-КТ ПОБЕДЫ 189" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №19, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | планируется новая КП совместно с домом 187 | 2022-08-30