## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №2 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №2 |  |  | 2022-04-19
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №2, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №2, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
| Наседкина ул. 4, Октябрьский пр-т 45, Октябрьский пр-т 39 |  | Октябрьский пр-т 39 | ООО "СВЕТЛИЦА", ООО "ЖРЭУ", МЖСК "ГРИТИНСКИЙ" | Управа №2, УК/ТСЖ |  | Наседкина, 4 - планируют обновить КП. Этот вопрос уже поднимался, но жители против т.к. проблема начинается с графиком дворников, начинаются скандалы. По октябрському 45 (не утвержден СД) если объединять, им неудобно месторасположение, понесут в другие КП.
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Любецкая ул. 3 | Любецкая ул. 3 | ТСН "ЛЮБЕЦКАЯ 3" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Утверждает, чтоу них машины не паркуются, имеется карман , уборке не препятствует. Машины там не ставят. Есть видео с обзором от Председателя ТСЖ | дата не установлена
2 | Любецкая ул. 5Б | Любецкая ул. 5Б | ООО "ЖРЭУ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Проблемы в основном зимой. Старший по дому развешивает объявление. Ближе к осени возобновят работу с объявлениями. | 2022-10-15
3 | Любецкая ул. 7 | Любецкая ул. 7 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 30.06.2022 | Направлено письмо в адрес Председателя ТСЖ. Жалуется что носят мусор с Любецкая 13. Установят таблички о недопущении парковки а/м, чтоб не ограничивать проезд. | 2022-07-13
4 | Любецкая ул. 23 | Любецкая ул. 23 | ООО "СВЕТЛИЦА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Основная проблема проезда связана с парковкой автомобилей у дома ул. Любецкая 13 и в зимнее время. УК ООО Светлица тесно контактируют по этому вопросу с МУП "Теплоэнергия". К концу лета, к осени планируют возобновить работу по объявлениям для жителей по ограничению парковки. | 2022-10-01
5 | Любецкая ул. 15 | Любецкая ул. 23 | ООО "СВЕТЛИЦА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ |  | Совместное - Любецкая 23 | соответствует |  | соответствует
6 | Любецкая ул. 17 | Любецкая ул. 17 | ЖСК № 121 | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ |  | Машины паркуются но утверждает, что к утру никого нет. Знает лично все телефоны, сам всех обзванивает, если кто то мешает. (шлагбаум) | 2022-10-01
7 | Любецкая ул. 23А | Любецкая ул. 23А | ООО "ПЕРВАЯ ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ УК" | Контейнеры - Требуется ремонт; Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Направлено письмо в адрес УК с указанием проблем. | дата не установлена
8 | Любецкая ул. 25 | Любецкая ул. 25 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 25" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Написано письмо в адрес Председателя ТСЖ. Ведется работа с дворником, чтобы они не возили контейнера. | 2022-09-01
9 | Любецкая ул. 27 | Любецкая ул. 27 | ООО "ЖРЭУ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Работают с жителями регулярно и в индивидуальном порядке. Провал в покрытии у соседнего дома устранили. | 2022-10-01
10 | Любецкая ул. 29 | Любецкая ул. 29 | ЖСК № 75 | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | По вопросу пандуса - ждут специалиста своего работника из отпуска, будет к концу июля. По вопросу проезда страдают сами и не могут справиться с этой проблемой. Просят помощи. Установить знак не могут, т.к. устанавливать его нужно на территории другого дома (27). Обращались и в ДЖКХ и в другие инстанции. Договориться с УК ЖРЭУ не могут. | дата не установлена
11 | Любецкая ул. 31/22 | нет привязки | ООО "ПЕРВАЯ ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ УК" | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-17 | Любецкая, 31/22 адрес КП. ТСЖ 71. Председатель Правления Абрамова Елена Владимировна, тел. 89062920336 | соответствует |  | соответствует
12 | Наседкина ул. 22 | Наседкина ул. 22 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Направлено письмо в адрес директора УК. Подрядчиком ведутся работы по программе КГС. Как только работы будут закончены, будет вестись работа с собственниками по установке к КП и решению проблем с проездом | 2022-09-01
13 | Любецкая ул. 33 | нет привязки | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Наседкина, 22 | соответствует |  | соответствует
14 | Любецкая ул. 35 | нет привязки | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Наседкина, 22 | соответствует |  | соответствует
15 | Любецкая ул. 38 | нет привязки | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 38" | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-17 | Любецкая, 38 | соответствует |  | соответствует
16 | Наседкина ул. 2/47 | Наседкина ул. 2/47 | ЖСК №108 "ПРОКАТ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Председатель ТСЖ сообщает, что ранее по рекомендации Чистого следа, они убрали отсек КГО, т.к. к ним несли мусор с других домов. И сейчас они заказывают при необходимотси контейнер для вывоза КГО. Им так удобнее. Мусор не накапливается, дискомфорта для жителей не создает. | соответствует |  | соответствует
17 | Наседкина ул. 3 | Наседкина ул. 3 | ООО УК "ОЛИМП" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ |  | ООО ЖЭУ№7. Направлено в адрес директора УК, с указанием проблем и указанием планируемого срока. Жалуются на перевозчиков, что ломают крышки, при погрузке. Делают фото. | дата не установлена | Ведется работа с собственниками на регулярной основе, расклеивают объявления.
18 | Наседкина ул. 5 | Наседкина ул. 3 | ООО УК "ОЛИМП" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ |  | ООО ЖЭУ№7. Направлено в адрес директора УК, с указанием проблем и указанием планируемого срока. Жалуются на перевозчиков, что ломают крышки, при погрузке. | дата не установлена | Ведется работа с собственниками регулярно, расклеивают объявления
19 | Наседкина ул. 7 | Наседкина ул. 7 | ООО "ЖЭУ № 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ |  | Возможно, если оставят дом Наседкина 9, то будут ставить объединенную КП. Ведется борьба за дом между УК Кредо и УК ЖЭУ№7. | дата не установлена | Ведется работа с собственниками регулярно, расклеивают объявления
20 | Наседкина ул. 12 | Наседкина ул. 12 | ТСЖ "НАСЕДКИНА 12" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Направлено письмо в адрес Председателя ТСЖ, получен ответ о планируемых мероприятиях | 2022-09-01
21 | Наседкина ул. 14 | Наседкина ул. 14 | ТСН "НАСЕДКИНА 14" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | не отвечает | дата не установлена
22 | Наседкина ул. 17А | Наседкина ул. 17А | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Будет установлена новая КП. Написали письмо, что проблемы были в основном зимой, сейчас проблем нет. Полусферы поставить не могут т.к. ограничат проезд пожарной, скорой и т.д. | дата не установлена
23 | Наседкина ул. 17 | Наседкина ул. 17А | ООО "ЖЭУ № 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | На согласовании подрядчика по установке новой КП. Проект с Технолайн согласован. | дата не установлена | Ведется работа с собственниками регулярно, расклеивают объявления
24 | Наседкина ул. 27 | Наседкина ул. 27 | ООО "ЖЭУ № 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Будут устанавливать новую КП. Согласовывают с собственниками проект КП | дата не установлена | Ведется работа с собственниками регулярно, расклеивают объявления
25 | Наседкина ул. 21 | Наседкина ул. 21 | ООО "ЖЭУ № 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Периодически ставят полусферы | дата не установлена | Ведется работа с собственниками регулярно, расклеивают объявления
26 | Октябрьский пр-т 43 | Октябрьский пр-т 43 | ООО "ЖРЭУ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | В планах переделать КП. | 2022-10-01
27 | Октябрьский пр-т 45 | Октябрьский пр-т 45 | ООО "ЖРЭУ" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Планируют закупить новый контйенер. Обсуждают с директором. | 2022-08-01
28 | Октябрьский пр-т 49 | Октябрьский пр-т 49 | ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Ведут работы с населением, чтоб не парковались, трос был его сорвали, табличка была тоже сломали, планируют в ближайшее время повесить табличку. | 2022-07-22
29 | Октябрьский пр-т 49/1 | Октябрьский пр-т 49 | ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Ведут работы с населением, чтоб не парковались, трос был его сорвали, табличка была тоже сломали, планируют в ближайшее время повесить табличку. | 2022-07-22
30 | Любецкая ул. 4 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 |  | дата не установлена
31 | Любецкая ул. 6 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | КП нет. "Гостевой дом на Любецкой", +7(931)526-70-90. Вывозят в мешках сами на личных а/м. | дата не установлена
32 | Любецкая ул. 8 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | 3 КП, 3 договора заключено с ООО Чистый след, сказали что созванивались с Чистым следом и уточняли, зачем мы интересуемся. Дома принадлежат предпринитмалю Заргаряну. +7 (8202) 29-74-58, +7 (8202) 29-61-79, +7 (8202) 29-87-96, тел. Юристов . 8953 503 0565 Нэля (вопросы по Чистому Следу) | соответствует |  | соответствует
33 | Любецкая ул. 10 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | Есть КП. Дома принадлежат предпринитмалю Заргаряну. | соответствует |  | соответствует
34 | Любецкая ул. 12 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | Есть КП. Дома принадлежат предпринитмалю Заргаряну. | соответствует |  | соответствует
35 | Любецкая ул. 14 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | Дома принадлежат предпринитмалю Заргаряну. | соответствует |  | соответствует
36 | Любецкая ул. 16 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | Есть КП. Дома принадлежат предпринитмалю Заргаряну. | соответствует |  | соответствует
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Любецкая ул. 9 | Любецкая ул. 9 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ-9" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Планируют купить б/у крышки. | дата не установлена
2 | Любецкая ул. 23А | Любецкая ул. 23А | ООО "ПЕРВАЯ ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ УК" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 |  | дата не установлена
3 | Любецкая ул. 25 | Любецкая ул. 25 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 25" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Ведут работу по смене дворников, планируют решить проблемные вопросы до сентбря | 2022-09-01
4 | Любецкая ул. 27 | Любецкая ул. 27 | ООО "ЖРЭУ" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Утверждают, что покрытие у них отремонтировано по программе КГС 2020г. Соседний дом есть провал на тротуаре. | дата не установлена |  | не соответствует
5 | Наседкина ул. 22 | Наседкина ул. 22 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Есть в планах, крышка заказана. | 2022-09-01
6 | Наседкина ул. 2/47 | Наседкина ул. 2/47 | ЖСК №108 "ПРОКАТ" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Есть письмо от Председателя ТСЖ. Крышки у них деревянные, попросит дворника, чтоб следил за крышками. Контейнера у мусоропровода, ограждение им не сделать. В 6 утра дворник вывозит контейнера, так удобнее жителям, если делать КП - лишатся парковочных мест и ограничат проезд пожарной и скорой, и будут носить с Наседкина 2. Приглашает на совместную встречу. | дата не установлена |  | не соответствует https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/6/4/b/saved-20220722_0654_19987.jpg | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/6/4/b/saved-20220722_0654_19987.jpg
7 | Наседкина ул. 3 | Наседкина ул. 3 | ООО УК "ОЛИМП" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Жалуются что крышки ломают перевозчики. Делают фото. Договорились что поищут на складах своих б/у крышки или будут ремонтировать старые. | 2022-09-01
8 | Наседкина ул. 5 | Наседкина ул. 3 | ООО УК "ОЛИМП" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Жалуются что крышки ломают перевозчики. Делают фото. Договорились что поищут на складах своих б/у крышки или будут ремонтировать старые. | 2022-09-01
9 | Наседкина ул. 7 | Наседкина ул. 7 | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Жалуются что крышки ломают перевозчики. Делают фото. Договорились что поищут на складах своих б/у крышки или будут ремонтировать старые. | 2022-09-01
10 | Наседкина ул. 17А | Наседкина ул. 17А | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Планируется новая КП. | дата не установлена
11 | Наседкина ул. 17 | Наседкина ул. 17А | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Направлено письмо в адрес директора УК, с указанием всех проблем и запросом сроков. Гневно жалуются на перевозчиков из-за неаккуратного обращения с контейнерами при погрузке. Договорились что поищут на складах своих б/у крышки или будут ремонтировать старые. | 2022-09-01
12 | Наседкина ул. 27 | Наседкина ул. 27 | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Направлено письмо в адрес директора УК, с указанием всех проблем и запросом сроков. Гневно жалуются на перевозчиков из-за неаккуратного обращения с контейнерами при погрузке. Договорились что поищут на складах своих б/у крышки или будут ремонтировать старые. | 2022-09-01

## Лист1 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Любецкая ул. 3 | Любецкая ул. 3 | ТСН "ЛЮБЕЦКАЯ 3" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Утверждает, чтоу них машины не паркуются, имеется карман , уборке не препятствует. Машины там не ставят. Есть видео с обзором от Председателя ТСЖ | дата не установлена
Любецкая ул. 5Б | Любецкая ул. 5Б | ООО "ЖРЭУ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Проблемы в основном зимой. Старший по дому развешивает объявление. Ближе к осени возобновят работу с объявлениями. | 2022-10-15
Любецкая ул. 7 | Любецкая ул. 7 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 30.06.2022 | Направлено письмо в адрес Председателя ТСЖ. Жалуется что носят мусор с Любецкая 13. Установят таблички о недопущении парковки а/м, чтоб не ограничивать проезд. | 2022-07-13
Любецкая ул. 23 | Любецкая ул. 23 | ООО "СВЕТЛИЦА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Основная проблема проезда связана с парковкой автомобилей у дома ул. Любецкая 13 и в зимнее время. УК ООО Светлица тесно контактируют по этому вопросу с МУП "Теплоэнергия". К концу лета, к осени планируют возобновить работу по объявлениям для жителей по ограничению парковки. | 2022-10-01
Любецкая ул. 15 | Любецкая ул. 23 | ООО "СВЕТЛИЦА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ |  | Совместное - Любецкая 23 | соответствует |  | соответствует
Любецкая ул. 17 | Любецкая ул. 17 | ЖСК № 121 | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ |  | Машины паркуются но утверждает, что к утру никого нет. Знает лично все телефоны, сам всех обзванивает, если кто то мешает. (шлагбаум) | 2022-10-01
Любецкая ул. 23А | Любецкая ул. 23А | ООО "ПЕРВАЯ ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ УК" | Контейнеры - Требуется ремонт; Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Направлено письмо в адрес УК с указанием проблем. | дата не установлена
Любецкая ул. 25 | Любецкая ул. 25 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 25" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Написано письмо в адрес Председателя ТСЖ. Ведется работа с дворником, чтобы они не возили контейнера. | 2022-09-01
Любецкая ул. 27 | Любецкая ул. 27 | ООО "ЖРЭУ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Работают с жителями регулярно и в индивидуальном порядке. Провал в покрытии у соседнего дома устранили. | 2022-10-01
Любецкая ул. 29 | Любецкая ул. 29 | ЖСК № 75 | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | По вопросу пандуса - ждут специалиста своего работника из отпуска, будет к концу июля. По вопросу проезда страдают сами и не могут справиться с этой проблемой. Просят помощи. Установить знак не могут, т.к. устанавливать его нужно на территории другого дома (27). Обращались и в ДЖКХ и в другие инстанции. Договориться с УК ЖРЭУ не могут. | дата не установлена
Любецкая ул. 31/22 | нет привязки | ООО "ПЕРВАЯ ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ УК" | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-17 | Любецкая, 31/22 адрес КП. ТСЖ 71. Председатель Правления Абрамова Елена Владимировна, тел. 89062920336 | соответствует |  | соответствует
Наседкина ул. 22 | Наседкина ул. 22 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Направлено письмо в адрес директора УК. Подрядчиком ведутся работы по программе КГС. Как только работы будут закончены, будет вестись работа с собственниками по установке к КП и решению проблем с проездом | 2022-09-01
Любецкая ул. 33 | нет привязки | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Наседкина, 22 | соответствует |  | соответствует
Любецкая ул. 35 | нет привязки | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Наседкина, 22 | соответствует |  | соответствует
Любецкая ул. 38 | нет привязки | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 38" | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-17 | Любецкая, 38 | соответствует |  | соответствует
Наседкина ул. 2/47 | Наседкина ул. 2/47 | ЖСК №108 "ПРОКАТ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Председатель ТСЖ сообщает, что ранее по рекомендации Чистого следа, они убрали отсек КГО, т.к. к ним несли мусор с других домов. И сейчас они заказывают при необходимотси контейнер для вывоза КГО. Им так удобнее. Мусор не накапливается, дискомфорта для жителей не создает. | соответствует |  | соответствует
Наседкина ул. 3 | Наседкина ул. 3 | ООО УК "ОЛИМП" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ |  | ООО ЖЭУ№7. Направлено в адрес директора УК, с указанием проблем и указанием планируемого срока. Жалуются на перевозчиков, что ломают крышки, при погрузке. Делают фото. | дата не установлена | Ведется работа с собственниками на регулярной основе, расклеивают объявления.
Наседкина ул. 5 | Наседкина ул. 3 | ООО УК "ОЛИМП" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ |  | ООО ЖЭУ№7. Направлено в адрес директора УК, с указанием проблем и указанием планируемого срока. Жалуются на перевозчиков, что ломают крышки, при погрузке. | дата не установлена | Ведется работа с собственниками регулярно, расклеивают объявления
Наседкина ул. 7 | Наседкина ул. 7 | ООО "ЖЭУ № 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ |  | Возможно, если оставят дом Наседкина 9, то будут ставить объединенную КП. Ведется борьба за дом между УК Кредо и УК ЖЭУ№7. | дата не установлена | Ведется работа с собственниками регулярно, расклеивают объявления
Наседкина ул. 12 | Наседкина ул. 12 | ТСЖ "НАСЕДКИНА 12" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Направлено письмо в адрес Председателя ТСЖ, получен ответ о планируемых мероприятиях | 2022-09-01
Наседкина ул. 14 | Наседкина ул. 14 | ТСН "НАСЕДКИНА 14" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | не отвечает | дата не установлена
Наседкина ул. 17А | Наседкина ул. 17А | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Будет установлена новая КП. Написали письмо, что проблемы были в основном зимой, сейчас проблем нет. Полусферы поставить не могут т.к. ограничат проезд пожарной, скорой и т.д. | дата не установлена
Наседкина ул. 17 | Наседкина ул. 17А | ООО "ЖЭУ № 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | На согласовании подрядчика по установке новой КП. Проект с Технолайн согласован. | дата не установлена | Ведется работа с собственниками регулярно, расклеивают объявления
Наседкина ул. 27 | Наседкина ул. 27 | ООО "ЖЭУ № 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Будут устанавливать новую КП. Согласовывают с собственниками проект КП | дата не установлена | Ведется работа с собственниками регулярно, расклеивают объявления
Наседкина ул. 21 | Наседкина ул. 21 | ООО "ЖЭУ № 7" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Периодически ставят полусферы | дата не установлена | Ведется работа с собственниками регулярно, расклеивают объявления
Октябрьский пр-т 43 | Октябрьский пр-т 43 | ООО "ЖРЭУ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | В планах переделать КП. | 2022-10-01
Октябрьский пр-т 45 | Октябрьский пр-т 45 | ООО "ЖРЭУ" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Планируют закупить новый контйенер. Обсуждают с директором. | 2022-08-01
Октябрьский пр-т 49 | Октябрьский пр-т 49 | ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Ведут работы с населением, чтоб не парковались, трос был его сорвали, табличка была тоже сломали, планируют в ближайшее время повесить табличку. | 2022-07-22
Октябрьский пр-т 49/1 | Октябрьский пр-т 49 | ООО "ЖИЛТЕХСЕРВИС" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Ведут работы с населением, чтоб не парковались, трос был его сорвали, табличка была тоже сломали, планируют в ближайшее время повесить табличку. | 2022-07-22
Любецкая ул. 4 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 |  | дата не установлена
Любецкая ул. 6 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | КП нет. "Гостевой дом на Любецкой", +7(931)526-70-90. Вывозят в мешках сами на личных а/м. | дата не установлена
Любецкая ул. 8 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | 3 КП, 3 договора заключено с ООО Чистый след, сказали что созванивались с Чистым следом и уточняли, зачем мы интересуемся. Дома принадлежат предпринитмалю Заргаряну. +7 (8202) 29-74-58, +7 (8202) 29-61-79, +7 (8202) 29-87-96, тел. Юристов . 8953 503 0565 Нэля (вопросы по Чистому Следу) | соответствует |  | соответствует
Любецкая ул. 10 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | Есть КП. Дома принадлежат предпринитмалю Заргаряну. | соответствует |  | соответствует
Любецкая ул. 12 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | Есть КП. Дома принадлежат предпринитмалю Заргаряну. | соответствует |  | соответствует
Любецкая ул. 14 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | Дома принадлежат предпринитмалю Заргаряну. | соответствует |  | соответствует
Любецкая ул. 16 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки / отсутствует КП | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | Есть КП. Дома принадлежат предпринитмалю Заргаряну. | соответствует |  | соответствует
Любецкая ул. 9 | Любецкая ул. 9 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ-9" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Планируют купить б/у крышки. | дата не установлена
Любецкая ул. 23А | Любецкая ул. 23А | ООО "ПЕРВАЯ ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ УК" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 |  | дата не установлена
Любецкая ул. 25 | Любецкая ул. 25 | ТСЖ "ЛЮБЕЦКАЯ 25" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Ведут работу по смене дворников, планируют решить проблемные вопросы до сентбря | 2022-09-01
Любецкая ул. 27 | Любецкая ул. 27 | ООО "ЖРЭУ" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Утверждают, что покрытие у них отремонтировано по программе КГС 2020г. Соседний дом есть провал на тротуаре. | дата не установлена |  | не соответствует
Наседкина ул. 22 | Наседкина ул. 22 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Есть в планах, крышка заказана. | 2022-09-01
Наседкина ул. 2/47 | Наседкина ул. 2/47 | ЖСК №108 "ПРОКАТ" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Есть письмо от Председателя ТСЖ. Крышки у них деревянные, попросит дворника, чтоб следил за крышками. Контейнера у мусоропровода, ограждение им не сделать. В 6 утра дворник вывозит контейнера, так удобнее жителям, если делать КП - лишатся парковочных мест и ограничат проезд пожарной и скорой, и будут носить с Наседкина 2. Приглашает на совместную встречу. | дата не установлена |  | не соответствует https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/6/4/b/saved-20220722_0654_19987.jpg
Наседкина ул. 3 | Наседкина ул. 3 | ООО УК "ОЛИМП" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Жалуются что крышки ломают перевозчики. Делают фото. Договорились что поищут на складах своих б/у крышки или будут ремонтировать старые. | 2022-09-01
Наседкина ул. 5 | Наседкина ул. 3 | ООО УК "ОЛИМП" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Жалуются что крышки ломают перевозчики. Делают фото. Договорились что поищут на складах своих б/у крышки или будут ремонтировать старые. | 2022-09-01
Наседкина ул. 7 | Наседкина ул. 7 | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Жалуются что крышки ломают перевозчики. Делают фото. Договорились что поищут на складах своих б/у крышки или будут ремонтировать старые. | 2022-09-01
Наседкина ул. 17А | Наседкина ул. 17А | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Планируется новая КП. | дата не установлена
Наседкина ул. 17 | Наседкина ул. 17А | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Направлено письмо в адрес директора УК, с указанием всех проблем и запросом сроков. Гневно жалуются на перевозчиков из-за неаккуратного обращения с контейнерами при погрузке. Договорились что поищут на складах своих б/у крышки или будут ремонтировать старые. | 2022-09-01
Наседкина ул. 27 | Наседкина ул. 27 | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №2, УК/ТСЖ | 2022-06-30 | Направлено письмо в адрес директора УК, с указанием всех проблем и запросом сроков. Гневно жалуются на перевозчиков из-за неаккуратного обращения с контейнерами при погрузке. Договорились что поищут на складах своих б/у крышки или будут ремонтировать старые. | 2022-09-01