## План мероприятий
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №21
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №21, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №21, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Архангельская ул. 66 + Победы пр-т 138 |  |  | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" + ТСЖ "ПР.ПОБЕДЫ 138" | Управа №21, УК/ТСЖ
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Архангельская ул. 38 | Архангельская ул. 38 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | КП стоит на территории Арх.38. УК Теплоэнергия. Пандус будут делать они | 2022-07-31
4 | Архангельская ул. 48 | Архангельская ул. 48 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 48, 48А" | Контейнеры - Необходима замена; Пандус - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-06 | В ТСЖ,, АРХАНГЕЛЬСКАЯ 48.48А'' понимают, что нужно заменить мусорные контейнеры. Работа над этим ведётся. Готовят место для новых контейнеров. Старая площадка находиться в неудобно месте для подъезда машины и оборудовать её пандусом нет смысла | Дата не установлена
6 | Архангельская ул. 52 | Архангельская ул. 52 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Требуется ремонт; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-15 |  | Дата не установлена
8 | Архангельская ул. 62 | Архангельская ул. 62 | ООО "Весенняя" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Контейнер отремонтируют | 2022-07-31
9 | Белинского ул. 61 | Белинского ул. 61 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Пандус сделают | 2022-07-31
10 | Белинского ул. 63 | Белинского ул. 63-а | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
11 | Белинского ул. 69А | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
12 | Белинского ул. 69Б | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
13 | Белинского ул. 69В | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
14 | Белинского ул. 71 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
15 | Белинского ул. 75 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
16 | Белинского ул. 77 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
17 | Белинского ул. 79 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
18 | Белинского ул. 81 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
19 | Белинского ул. 83А | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
20 | Белинского ул. 85 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
21 | Юбилейная ул. 5 | Юбилейная ул. 5 | ООО "ЖилРемСоюз" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  | Пандус в норме | исполнено |  | исполнено
24 | К.Белова ул. 23 | К.Белова ул. 23 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Пандус сделают | 2022-07-31
25 | К.Белова ул. 34А | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
26 | К.Белова ул. 34Б | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
27 | Головные сооружения ул. 5 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
28 | Победы пр-т 136 | Победы пр-т 136 | ТСЖ "ПОБЕДЫ 136" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | Куплен новый контейнер | Дата не установлена
29 | Победы пр-т 144 | Победы пр-т 144 | ООО "УК ЗАРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  | смена ук. | Дата не установлена
30 | Победы пр-т 146 | Победы пр-т 146 | ТСЖ "ПОБЕДЫ 146" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-20 |  | Дата не установлена
33 | Победы пр-т 148 | Победы пр-т 148 | ООО "КРАСНАЯ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
35 | Победы пр-т 158 | Победы пр-т 158 | ООО "УК "СТАНДАРТ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
36 | Победы пр-т 164 | Победы пр-т 164 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
37 | Юбилейная ул. 12 | Юбилейная ул. 12 | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ 12" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Пандус сделают | 2022-08-01
39 | Юбилейная ул. 15А | Юбилейная ул. 15А | ООО "СЕРВИС-ДОМ" | Контейнеры - Требуется ремонт; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
40 | Юбилейная ул. 17 | Юбилейная ул. 17 | ООО "ЖилРемСоюз" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  | Отсек для КГО находится за домом на Юбил.13. | Дата не установлена
41 | Юбилейная ул. 17А | Юбилейная ул. 17А | ООО "ЖилРемСоюз" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
42 | Юбилейная ул. 19 | Юбилейная ул. 19 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | пандус сделают | 2022-07-04
43 | Юбилейная ул. 20 | Юбилейная ул. 20 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | нет замечаний после совместного обхода | соответствует |  | соответствует
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер, по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Архангельская ул. 40 | Архангельская ул. 40 | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
2 | Архангельская ул. 38 | Архангельская ул. 38 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
5 | Архангельская ул. 48 | Архангельская ул. 48 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 48, 48А" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
7 | Архангельская ул. 62 | Архангельская ул. 62 | ООО "Весенняя" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
8 | Архангельская ул. 64 | Архангельская ул. 64 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Ограждение - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
9 | Архангельская ул. 66 | Архангельская ул. 66 | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
11 | К.Белова ул. 13 | К.Белова ул. 13 | ООО "ПЕРВАЯ ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ УК" | Ограждение - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
13 | Юбилейная ул. 5 | Юбилейная ул. 5 | ООО "ЖилРемСоюз" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
16 | К.Белова ул. 17 | К.Белова ул. 17 | ООО "СЕРВИС-ДОМ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
19 | К.Белова ул. 23 | К.Белова ул. 23 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
20 | Победы пр-т 144 | Победы пр-т 144 | ООО "УК ЗАРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
21 | Победы пр-т 158 | Победы пр-т 158 | ООО "УК "СТАНДАРТ" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
22 | Победы пр-т 162 | Победы пр-т 162 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
23 | Победы пр-т 164 | Победы пр-т 164 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Покрытие - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
24 | Юбилейная ул. 13 | Юбилейная ул. 13 | ООО "ЖилРемСоюз" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
25 | Юбилейная ул. 15 | Юбилейная ул. 15А | ООО "СЕРВИС-ДОМ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
26 | Юбилейная ул. 17 | Юбилейная ул. 17 | ООО "ЖилРемСоюз" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена

## Лист2 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Архангельская ул. 38 | Архангельская ул. 38 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | КП стоит на территории Арх.38. УК Теплоэнергия. Пандус будут делать они | 2022-07-31
Архангельская ул. 48 | Архангельская ул. 48 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 48, 48А" | Контейнеры - Необходима замена; Пандус - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-06 | В ТСЖ,, АРХАНГЕЛЬСКАЯ 48.48А'' понимают, что нужно заменить мусорные контейнеры. Работа над этим ведётся. Готовят место для новых контейнеров. Старая площадка находиться в неудобно месте для подъезда машины и оборудовать её пандусом нет смысла | Дата не установлена
Архангельская ул. 52 | Архангельская ул. 52 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Требуется ремонт; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-15 |  | Дата не установлена
Архангельская ул. 62 | Архангельская ул. 62 | ООО "Весенняя" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Контейнер отремонтируют | 2022-07-31
Белинского ул. 61 | Белинского ул. 61 | ООО "ЖК "ОЛИМПИЙСКАЯ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Пандус сделают | 2022-07-31
Белинского ул. 63 | Белинского ул. 63-а | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Белинского ул. 69А | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Белинского ул. 69Б | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Белинского ул. 69В | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Белинского ул. 71 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Белинского ул. 75 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Белинского ул. 77 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Белинского ул. 79 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Белинского ул. 81 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Белинского ул. 83А | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Белинского ул. 85 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Юбилейная ул. 5 | Юбилейная ул. 5 | ООО "ЖилРемСоюз" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  | Пандус в норме | исполнено |  | исполнено
К.Белова ул. 23 | К.Белова ул. 23 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Пандус сделают | 2022-07-31
К.Белова ул. 34А | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
К.Белова ул. 34Б | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Головные сооружения ул. 5 | нет привязки | *Прямое управление | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Победы пр-т 136 | Победы пр-т 136 | ТСЖ "ПОБЕДЫ 136" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | Куплен новый контейнер | Дата не установлена
Победы пр-т 144 | Победы пр-т 144 | ООО "УК ЗАРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  | смена ук. | Дата не установлена
Победы пр-т 146 | Победы пр-т 146 | ТСЖ "ПОБЕДЫ 146" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-20 |  | Дата не установлена
Победы пр-т 148 | Победы пр-т 148 | ООО "КРАСНАЯ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Победы пр-т 158 | Победы пр-т 158 | ООО "УК "СТАНДАРТ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Победы пр-т 164 | Победы пр-т 164 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Юбилейная ул. 12 | Юбилейная ул. 12 | ТСЖ "ЮБИЛЕЙНАЯ 12" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Пандус сделают | 2022-08-01
Юбилейная ул. 15А | Юбилейная ул. 15А | ООО "СЕРВИС-ДОМ" | Контейнеры - Требуется ремонт; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Юбилейная ул. 17 | Юбилейная ул. 17 | ООО "ЖилРемСоюз" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №21, УК/ТСЖ |  | Отсек для КГО находится за домом на Юбил.13. | Дата не установлена
Юбилейная ул. 17А | Юбилейная ул. 17А | ООО "ЖилРемСоюз" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Юбилейная ул. 19 | Юбилейная ул. 19 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | пандус сделают | 2022-07-04
Юбилейная ул. 20 | Юбилейная ул. 20 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №21, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | нет замечаний после совместного обхода | соответствует |  | соответствует
Архангельская ул. 40 | Архангельская ул. 40 | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Архангельская ул. 38 | Архангельская ул. 38 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Архангельская ул. 48 | Архангельская ул. 48 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 48, 48А" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Архангельская ул. 62 | Архангельская ул. 62 | ООО "Весенняя" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Архангельская ул. 64 | Архангельская ул. 64 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Ограждение - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Архангельская ул. 66 | Архангельская ул. 66 | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
К.Белова ул. 13 | К.Белова ул. 13 | ООО "ПЕРВАЯ ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ УК" | Ограждение - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Юбилейная ул. 5 | Юбилейная ул. 5 | ООО "ЖилРемСоюз" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
К.Белова ул. 17 | К.Белова ул. 17 | ООО "СЕРВИС-ДОМ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
К.Белова ул. 23 | К.Белова ул. 23 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Победы пр-т 144 | Победы пр-т 144 | ООО "УК ЗАРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Победы пр-т 158 | Победы пр-т 158 | ООО "УК "СТАНДАРТ" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Победы пр-т 162 | Победы пр-т 162 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Победы пр-т 164 | Победы пр-т 164 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Покрытие - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Юбилейная ул. 13 | Юбилейная ул. 13 | ООО "ЖилРемСоюз" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Юбилейная ул. 15 | Юбилейная ул. 15А | ООО "СЕРВИС-ДОМ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Юбилейная ул. 17 | Юбилейная ул. 17 | ООО "ЖилРемСоюз" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №21, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена