## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №6 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №18
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №18, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №18, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Архангельская ул. 21А | Победы пр. 127 | ООО "КРАСНАЯ" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
2 | Архангельская ул. 25 | Архангельская ул. 25 | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-20
3 | Архангельская ул. 27 | Архангельская ул. 27 | ООО "МНОГОЭТАЖКА" | Контейнеры - Необходима замена; Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-20
4 | Архангельская ул. 37Б | Архангельская ул. 37Б | ООО "Весенняя" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-20
5 | Архангельская ул. 39 | Архангельская ул. 39 | ТСЖ "ЛЮБИМЫЙ ДОМ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
6 | Архангельская ул. 72 | Архангельская ул. 72 | ООО "СЕРВИС-ДОМ" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-20
7 | Архангельская ул. 74 | Архангельская ул. 74 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 74" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-01
8 | Архангельская ул. 76 | Архангельская ул. 76 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-30
9 | Архангельская ул. 78 | Архангельская ул. 78 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 78" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
10 | К.Беляева ул. 2А | К.Беляева ул. 2А | ООО "Услуги ЖКХ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
11 | К.Беляева ул. 4А | К.Беляева ул. 4А | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-01
12 | Юбилейная ул. 21 | Юбилейная ул. 21 | ООО "ПЕРВАЯ ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ УК" | Пандус - Отсутствует; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
13 | Юбилейная ул. 32 | Юбилейная ул. 32 | ООО "ЖилРемСоюз" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
14 | Победы пр-т 133/19 | Победы пр. 133/19 | ТСЖ "ЕНИСЕЙ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
15 | Победы пр-т 145 | Победы пр. 145 | ТСЖ "ПОБЕДЫ 145" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
16 | Победы пр-т 168 | Победы пр. 168 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
17 | Победы пр-т 170/34 | Победы пр. 170/34 | ТСЖ "ПР. ПОБЕДЫ 170/34" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
18 | Победы пр-т 176 | Победы пр. 176 | ООО "УК "СВАРОГ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Архангельская ул. 19 | Архангельская ул. 19 | ООО "Архангельская" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
2 | Архангельская ул. 29 | Архангельская ул. 29 | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-07-01
3 | Архангельская ул. 74 | Архангельская ул. 74 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 74" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-01
4 | Архангельская ул. 76 | Архангельская ул. 76 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-01
5 | Архангельская ул. 78 | Архангельская ул. 78 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 78" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-10
6 | К.Беляева ул. 2А | К.Беляева ул. 2А | ООО "Услуги ЖКХ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-20
7 | К.Беляева ул. 4А | К.Беляева ул. 4А | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-01
8 | К.Беляева ул. 6 | К.Беляева ул. 6 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-07-20
9 | Юбилейная ул. 28 | Юбилейная ул. 28 | ООО УК ПЕРСЕЙ | Ограждение - Отсутствует; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-09-01
10 | Юбилейная ул. 32 | Юбилейная ул. 32 | ООО "ЖилРемСоюз" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
11 | Победы пр-т 133/19 | Победы пр. 133/19 | ТСЖ "ЕНИСЕЙ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
12 | Победы пр-т 172 | Победы пр. 172 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-07-01
13 | Победы пр-т 176 | Победы пр. 176 | ООО "УК "СВАРОГ" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-07-01
14 | Юбилейная ул. 32 | Юбилейная ул. 32 |  | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | исполнено

## КРИТИЧНЫЕ (hidden)
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Архангельская ул. 21А | Победы пр. 127 | ООО "КРАСНАЯ" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
2 | Архангельская ул. 25 | Архангельская ул. 25 | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-20
3 | Архангельская ул. 27 | Архангельская ул. 27 | ООО "МНОГОЭТАЖКА" | Контейнеры - Необходима замена; Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Отсутствует; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-20
4 | Архангельская ул. 37Б | Архангельская ул. 37Б | ООО "Весенняя" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-20
5 | Архангельская ул. 39 | Архангельская ул. 39 | ТСЖ "ЛЮБИМЫЙ ДОМ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
6 | Архангельская ул. 72 | Архангельская ул. 72 | ООО "СЕРВИС-ДОМ" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-20
7 | Архангельская ул. 74 | Архангельская ул. 74 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 74" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-01
8 | Архангельская ул. 76 | Архангельская ул. 76 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-30
9 | Архангельская ул. 78 | Архангельская ул. 78 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 78" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
10 | К.Беляева ул. 2А | К.Беляева ул. 2А | ООО "Услуги ЖКХ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
11 | К.Беляева ул. 4А | К.Беляева ул. 4А | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-01
12 | Юбилейная ул. 21 | Юбилейная ул. 21 | ООО "ПЕРВАЯ ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ УК" | Пандус - Отсутствует; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
13 | Юбилейная ул. 32 | Юбилейная ул. 32 | ООО "ЖилРемСоюз" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
14 | Победы пр-т 133/19 | Победы пр. 133/19 | ТСЖ "ЕНИСЕЙ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
15 | Победы пр-т 145 | Победы пр. 145 | ТСЖ "ПОБЕДЫ 145" | Контейнеры - Необходима замена; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
16 | Победы пр-т 168 | Победы пр. 168 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
17 | Победы пр-т 170/34 | Победы пр. 170/34 | ТСЖ "ПР. ПОБЕДЫ 170/34" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
18 | Победы пр-т 176 | Победы пр. 176 | ООО "УК "СВАРОГ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №22, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
19 | Архангельская ул. 19 | Архангельская ул. 19 | ООО "Архангельская" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
20 | Архангельская ул. 29 | Архангельская ул. 29 | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-07-01
21 | Архангельская ул. 74 | Архангельская ул. 74 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 74" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-01
22 | Архангельская ул. 76 | Архангельская ул. 76 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-01
23 | Архангельская ул. 78 | Архангельская ул. 78 | ТСЖ "АРХАНГЕЛЬСКАЯ 78" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-06-10
24 | К.Беляева ул. 2А | К.Беляева ул. 2А | ООО "Услуги ЖКХ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-20
25 | К.Беляева ул. 4А | К.Беляева ул. 4А | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-08-01
26 | К.Беляева ул. 6 | К.Беляева ул. 6 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-07-20
27 | Юбилейная ул. 28 | Юбилейная ул. 28 | ООО УК ПЕРСЕЙ | Ограждение - Отсутствует; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-09-01
28 | Юбилейная ул. 32 | Юбилейная ул. 32 | ООО "ЖилРемСоюз" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
29 | Победы пр-т 133/19 | Победы пр. 133/19 | ТСЖ "ЕНИСЕЙ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
30 | Победы пр-т 172 | Победы пр. 172 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-07-01
31 | Победы пр-т 176 | Победы пр. 176 | ООО "УК "СВАРОГ" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | 2022-07-01
14 | Юбилейная ул. 32 | Юбилейная ул. 32 |  | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №20, УК/ТСЖ |  |  | исполнено