## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №23 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №23
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №23, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №23, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Краснодонцев ул. 44А, 44, 46 |  | Краснодонцев ул. 44А | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" / ООО "Весенняя" / ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | На данный момент не планируется, данные дворы планируются для включения в проект КГС, при разработке данного проекта будет рассматриваться возможность объединения данных КП | 2023-2025 год
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Архангельская ул. 15 | Архангельская ул. 15 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Пандус - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируется до 01.09.2022 | 2022-09-01
2 | Краснодонцев ул. 42 | Краснодонцев ул. 42 | МУП "Водоканал" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ремонт не планируют | Дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
3 | Краснодонцев ул. 42А | Краснодонцев ул. 42 | ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-04 | Пандус отремонтируют до 15.07.2022 | 2022-07-15
4 | Краснодонцев ул. 44А | Краснодонцев ул. 44А | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-01 | планируют войти в программу 2024-2025 | 2024-2025
5 | Краснодонцев ул. 46 | Краснодонцев ул. 46 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-01 | пандус отремонтируют до 15.08.2022 | 2022-08-15
6 | Первомайская ул. 38А | Первомайская ул. 38А | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ 38А" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | под КГО по мере необходимости заказывают бункер, отсек сторить не планируют | Дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
7 | Первомайская ул. 22 | Первомайская ул. 22 | ООО "СЕРВИС-ДОМ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | нет информации | дата не установлена |  | требуется проработка
8 | Первомайская ул. 38Б | Первомайская ул. 38Б | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ 38Б Г.ЧЕРЕПОВЕЦ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | нет информации | Дата не установлена |  | требуется проработка
9 | Победы пр-т 109 | Победы пр-т. 109 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируется участие дома в программе КГС | дата не установлена |  | требуется проработка
10 | Победы пр-т 111 | Победы пр-т. 109 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируется участие дома в программе КГС | дата не установлена |  | требуется проработка
11 | Победы пр-т 123 | Победы пр-т. 123 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | В данный момент старая КП демонтирована, ищут место для размещения новой КП 01.08.2022 | 2022-08-01
12 | Победы пр-т 134 | Победы пр-т. 134 | ООО "КРАСНАЯ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | идет согласование с ДЖКХ | дата не установлена |  | требуется проработка
13 | Суворова ул. 2 | Суворова ул. 2 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖК "ЛЕНИНГРАДСКИЙ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | При введении в эксплуатацию следующей очереди предусмотрена реконструкция данной КП 01.08.2022 | 2022-08-01
14 | Суворова ул. 2А | Суворова ул. 2 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖК "ЛЕНИНГРАДСКИЙ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | При введении в эксплуатацию следующей очереди предусмотрена реконструкция данной КП 01.08.2022 | 2022-08-01
15 | Суворова ул. 2Б | Суворова ул. 2 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖК "ЛЕНИНГРАДСКИЙ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | при введении в эксплуатацию следующей очереди предусмотрена реконструкция данной КП 01.08.2022 | 2022-08-01
16 | Тимохина ул. 4 | Тимохина ул. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Отсек для КГО строить не планируют | дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
17 | Первомайская ул. 38 | НЕТ КП | ТСН "ПЕРВОМАЙСКАЯ 38" | НЕТ КП | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Используют КП совместно с Первомайской,36 | соответствует |  | соответствует
18 | Победы пр-т 114 | НЕТ КП | ООО "Весенняя" | НЕТ КП | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | На данный момент в этом доме создано ТСЖ, с местом для КП определяются 15.07.2022 | 2022-07-15
19 | Тимохина ул. 12 | НЕТ КП | ТСЖ "ТИМОХИНА 12" | НЕТ КП | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | На данный момент ведутся переговоры с МУП Водоканал о заключении допсоглашения об совместном использовании КП 01.08.2022 | 2022-08-01
20 | Тимохина ул. 16 | НЕТ КП | ООО "Весенняя" | НЕТ КП | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Используется КП совместно с домом Тимохина 18/32 | соответствует |  | соответствует
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Архангельская ул. 17А | Архангельская ул. 17А | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируют до 15.08.2022 | 2022-08-15
3 | Первомайская ул. 38А | Первомайская ул. 38А | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ 38А" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Мусор забирают из контейнеров у подъездов | соотвтетствует |  | соотвтетствует
4 | Первомайская ул. 18 | Первомайская ул. 18 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-02-01 | покрытие сделано 01.02.2022 | соответствует |  | соответствует
5 | Первомайская ул. 38Б | Первомайская ул. 38Б | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ 38Б Г.ЧЕРЕПОВЕЦ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | мусорокамеры | соответствует |  | соответствует
6 | Победы пр-т 109 | Победы пр-т. 109 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Покрытие - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируется участие дома в программе КГС 2024-2025 | дата не установлена |  | требуется проработка
7 | Победы пр-т 111 | Победы пр-т. 109 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Покрытие - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируется участие дома в программе КГС 2024-2025 | дата не установлена |  | требуется проработка
8 | Победы пр-т 113 | Победы пр-т. 113 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-01 | крышку отремонтируют до 01.08.22 | 2022-08-01
9 | Победы пр-т 117 | Победы пр-т. 117 | ТСЖ "ПОБЕДЫ-117" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ремонт не планируют | дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
10 | Победы пр-т 125 | Победы пр-т. 125 | ООО "Весенняя" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | не планируется | дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
11 | победы пр-т 122 | Победы пр-т. 122 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируется до 01.10.2022 | 2022-10-01
12 | Победы пр-т 120 | Победы пр-т. 122 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируется до 01.10.2022 | 2022-10-01
13 | Победы пр-т 123 | Победы пр-т. 123 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | В данный момент старая КП демонтирована, ищут место для размещения новой КП | дата не установлена |  | требуется проработка
14 | Победы пр-т 134 | Победы пр-т. 134 | ООО "КРАСНАЯ" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-04 | нет КП под ТБО,собираются согласовывать с ДЖКХ 30.09.2022 | 2022-09-30
15 | Тимохина ул. 14А | Тимохина ул. 14А | ТСЖ "ТИМОХИНА14А" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ремонт не планируют | дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
16 | Тимохина ул. 4 | Тимохина ул. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | строительство контейнерной площадки не планируется | дата не установлена |  | требуется проработка

## Лист1 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Архангельская ул. 15 | Архангельская ул. 15 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Пандус - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируется до 01.09.2022 | 2022-09-01
Краснодонцев ул. 42 | Краснодонцев ул. 42 | МУП "Водоканал" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ремонт не планируют | Дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
Краснодонцев ул. 42А | Краснодонцев ул. 42 | ООО "АЛЬТЕРНАТИВА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-04 | Пандус отремонтируют до 15.07.2022 | 2022-07-15
Краснодонцев ул. 44А | Краснодонцев ул. 44А | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-01 | планируют войти в программу 2024-2025 | Дата не установлена
Краснодонцев ул. 46 | Краснодонцев ул. 46 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-01 | пандус отремонтируют до 15.08.2022 | 2022-08-15
Первомайская ул. 38А | Первомайская ул. 38А | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ 38А" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | под КГО по мере необходимости заказывают бункер, отсек сторить не планируют | Дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
Первомайская ул. 22 | Первомайская ул. 22 | ООО "СЕРВИС-ДОМ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | нет информации | дата не установлена |  | требуется проработка
Первомайская ул. 38Б | Первомайская ул. 38Б | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ 38Б Г.ЧЕРЕПОВЕЦ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | нет информации | Дата не установлена |  | требуется проработка
Победы пр-т 109 | Победы пр-т. 109 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируется участие дома в программе КГС | дата не установлена |  | требуется проработка
Победы пр-т 123 | Победы пр-т. 123 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | В данный момент старая КП демонтирована, ищут место для размещения новой КП 01.08.2022 | 2022-08-01
Победы пр-т 134 | Победы пр-т. 134 | ООО "КРАСНАЯ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | идет согласование с ДЖКХ | дата не установлена |  | требуется проработка
Суворова ул. 2 | Суворова ул. 2 | ООО УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖК "ЛЕНИНГРАДСКИЙ" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | При введении в эксплуатацию следующей очереди предусмотрена реконструкция данной КП 01.08.2022 | 2022-08-01
Тимохина ул. 4 | Тимохина ул. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Отсек для КГО строить не планируют | дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
Первомайская ул. 38 | НЕТ КП | ТСН "ПЕРВОМАЙСКАЯ 38" | НЕТ КП | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | Используют КП совместно с Первомайской,36 | соответствует |  | соответствует
Победы пр-т 114 | НЕТ КП | ООО "Весенняя" | НЕТ КП | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | На данный момент в этом доме создано ТСЖ, с местом для КП определяются 15.07.2022 | 2022-07-15
Тимохина ул. 12 | НЕТ КП | ТСЖ "ТИМОХИНА 12" | НЕТ КП | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | На данный момент ведутся переговоры с МУП Водоканал о заключении допсоглашения об совместном использовании КП 01.08.2022 | 2022-08-01
Тимохина ул. 16 | НЕТ КП | ООО "Весенняя" | НЕТ КП | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Используется КП совместно с домом Тимохина 18/32 | соответствует |  | соответствует
Архангельская ул. 17А | Архангельская ул. 17А | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируют до 15.08.2022 | 2022-08-15
Первомайская ул. 38А | Первомайская ул. 38А | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ 38А" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Мусор забирают из контейнеров у подъездов | соответствует |  | соответствует
Первомайская ул. 18 | Первомайская ул. 18 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-02-01 | покрытие сделано 01.02.2022 | соответствует |  | соответствует
Первомайская ул. 38Б | Первомайская ул. 38Б | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ 38Б Г.ЧЕРЕПОВЕЦ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-29 | мусорокамеры | соответствует |  | соответствует
Победы пр-т 109 | Победы пр-т. 109 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДОМАШНИЙ УЮТ" | Покрытие - Неуд.состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируется участие дома в программе КГС 2024-2025 | дата не установлена |  | требуется проработка
Победы пр-т 113 | Победы пр-т. 113 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-01 | крышку отремонтируют до 01.08.22 | 2022-08-01
Победы пр-т 117 | Победы пр-т. 117 | ТСЖ "ПОБЕДЫ-117" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ремонт не планируют | дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
Победы пр-т 125 | Победы пр-т. 125 | ООО "Весенняя" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | не планируется | дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
победы пр-т 122 | Победы пр-т. 122 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-05 | планируется до 01.10.2022 | 2022-10-01
Победы пр-т 123 | Победы пр-т. 123 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | В данный момент старая КП демонтирована, ищут место для размещения новой КП | дата не установлена |  | требуется проработка
Победы пр-т 134 | Победы пр-т. 134 | ООО "КРАСНАЯ" | Покрытие - Отсутствует; Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-07-04 | нет КП под ТБО,собираются согласовывать с ДЖКХ 30.09.2022 | 2022-09-30
Тимохина ул. 14А | Тимохина ул. 14А | ТСЖ "ТИМОХИНА14А" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ремонт не планируют | дата не установлена | откз исполнения требований СанПиН
Тимохина ул. 4 | Тимохина ул. 4 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №23, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | строительство контейнерной площадки не планируется | дата не установлена |  | требуется проработка