## План мероприятий
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ | [8 empty] | изм. 15.06.2022
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №16
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №16, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №16, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Первомайская ул. 9 |  | Первомайская ул. 9 | ООО "УК ЖилКомфорт Сервис" |  |  | процесс реконструкции КП | 2022-08-30
2
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Гоголя ул. 24 | Гоголя ул. 24 | МУП "Водоканал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-24 | Вопрос на рассмотрении | дата не установлена
2 | Краснодонцев ул. 26 | Краснодонцев ул. 26 | МУП "Водоканал" | , Пандус - Неуд.состояние | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | Рассматривают вопрос по ремонту | исполненно | пандус соответствует | исполненно
3 | Победы пр. 102 (4-5 подъезд) | Победы пр. 102 (4-5 подъезд) | ТСЖ "Уголок" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | Отсек между 4 и 5 подъездами | соответствует |  | соответствует
4 | Победы пр. 97 | Победы пр. 97 | ООО "ЖК "Квартал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | Установка контейнерной площадки запланирована после благоустройства территории дома (идет строительство объекта) | дата не установлена
5 | Первомайская ул. 9 | Первомайская ул. 9 | ООО "УК ЖилКомфорт Сервис" | Контейнеры - Необходима замена | Управа №24, УК/ТСЖ | 19.05.2-022 | реконструкция КП | 30.08.2022
6 | Первомайская ул. 37 | Первомайская ул. 37 | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ, 37, 41" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | Будут рассматривать вопрос по установке КГМ | соответствует | отсек КГМ у д. 39 по ул. Первомайская | соответствует
7 | Первомайская ул. 41 | Первомайская ул. 41 | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ, 37, 41" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | Будут рассматривать вопрос по установке КГМ | соответствует | отсек КГМ у д. 39 по ул. Первомайская | соответствует
8 | Тимохина ул. 10 | Тимохина ул. 10 | ООО "КРАСНАЯ" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д.34,18\32,10 (отсек есть) | соответствует | Совместное использ-е КП на д.34,18/32,10 (отсек КГО) | соответствует
9 | Краснодонцев ул. 34 | Краснодонцев ул. 34 | ООО "Весенняя" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д.34,18\32,10 (отсек есть) | соответствует | Совместное использ-е КП на д.34,18/32,10 (отсек КГО) | соответствует
10 | Первомайская ул. 19 | Первомайская ул. 19 | ООО "В КАЖДЫЙ ДОМ" | , Пандус - Неуд.состояние | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-04 | замечания устронят | исполненно | исполненно | исполненно
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор | 2022-05-17
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор | 2022-05-17
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Победы пр. 97 | Победы пр. 97 | ООО "ЖК "Квартал" | Покрытие - Неуд.состояние, Ограждение - Отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | Установка контейнерной площадки запланирована после благоустройства территории дома (идет строительство объекта) | дата не установлена
2 | Первомайская ул. 33 | Первомайская ул. 33 | ООО "УК ЖилКомфорт Сервис" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | закрытая контейнерная площадка | соответствует |  | соответствует
3 | Краснодонцев ул. 22 | Краснодонцев ул. 22 | ООО "ЖРЭУ" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-24 | дом переходит в другую УК | 2022-06-30
4 | Первомайская ул. 15 | Первомайская ул. 15 | ООО "Услуги ЖКХ" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | контейнерная площадка есть | соответствует |  | соответствует
5 | Тимохина ул. 8 | Тимохина ул. 8 | ООО "Управдом Гарант" | Ограждение - Неуд.состояние, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-24 | В 2022 году ремонт контейнерной площадки не запланирован (ограждение покрасят) | 2023-01-01
6 | Краснодонцев ул. 34 | Краснодонцев ул. 34 | ООО "Весенняя" | Ограждение - Отсутствует, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-04 | Общая контейнерная площадка на д.34,18\32,10 (отсек есть, крыша есть) | 2022-07-15
7 | Первомайская ул. 60 | Первомайская ул. 60 | ТСЖ "Монолит" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | В 2021 г. установлена новая контейнерная площадка (замечаний не было) | соответствует |  | соответствует
8 | Первомайская ул. 50 | Первомайская ул. 50 | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д. 50,52,64 (закрытая площадка) | соответствует |  | соответствует
9 | Первомайская ул. 52 (1-6 подъезд) | Первомайская ул. 52 (1-6 подъезд) | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ 52" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д. 50,52,64 (закрытая площадка) | соответствует |  | соответствует
10 | Первомайская ул. 52 (7-9 подъезд) | Первомайская ул. 52 (7-9 подъезд) | ЖСК | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д. 50,52,64 (закрытая площадка) | соответствует |  | соответствует
11 | Первомайская ул. 64 | Первомайская ул. 62А | ЖК "ЛУЧ" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д. 50,52,64 (закрытая площадка) | соответствует |  | соответствует
12 | Первомайская ул. 62А | Первомайская ул. 62А | ТСЖ "Крокус" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | контейнер с торца дома, контейнерная площадка отсутствует | соответствует |  | соответствует
13 | Первомайская ул. 62 | Первомайская ул. 62А | Непосредственное управление | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | закрытая территоррия, при объезде не смотрели | дата не установлена
14 | Первомайская ул. 21 | Первомайская ул. 21 | ЖСК 104 | Ограждение - Отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | контейнерная площадка отсутствует, установка не запланирована | соответствует |  | соответствует

## Лист1 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Гоголя ул. 24 | Гоголя ул. 24 | МУП "Водоканал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-24 | Вопрос на рассмотрении | дата не установлена
Краснодонцев ул. 26 | Краснодонцев ул. 26 | МУП "Водоканал" | , Пандус - Неуд.состояние | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | Рассматривают вопрос по ремонту | исполненно | пандус соответствует | исполненно
Победы пр. 102 (4-5 подъезд) | Победы пр. 102 (4-5 подъезд) | ТСЖ "Уголок" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | Отсек между 4 и 5 подъездами | соответствует |  | соответствует
Победы пр. 97 | Победы пр. 97 | ООО "ЖК "Квартал" | , Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | Установка контейнерной площадки запланирована после благоустройства территории дома (идет строительство объекта) | дата не установлена
Первомайская ул. 9 | Первомайская ул. 9 | ООО "УК ЖилКомфорт Сервис" | Контейнеры - Необходима замена | Управа №24, УК/ТСЖ | 19.05.2-022 | реконструкция КП | 30.08.2022
Первомайская ул. 37 | Первомайская ул. 37 | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ, 37, 41" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | Будут рассматривать вопрос по установке КГМ | соответствует | отсек КГМ у д. 39 по ул. Первомайская | соответствует
Первомайская ул. 41 | Первомайская ул. 41 | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ, 37, 41" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | Будут рассматривать вопрос по установке КГМ | соответствует | отсек КГМ у д. 39 по ул. Первомайская | соответствует
Тимохина ул. 10 | Тимохина ул. 10 | ООО "КРАСНАЯ" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д.34,18\32,10 (отсек есть) | соответствует | Совместное использ-е КП на д.34,18/32,10 (отсек КГО) | соответствует
Краснодонцев ул. 34 | Краснодонцев ул. 34 | ООО "Весенняя" | , Отсек для КГО отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д.34,18\32,10 (отсек есть) | соответствует | Совместное использ-е КП на д.34,18/32,10 (отсек КГО) | соответствует
Первомайская ул. 19 | Первомайская ул. 19 | ООО "В КАЖДЫЙ ДОМ" | , Пандус - Неуд.состояние | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-04 | замечания устронят | исполненно | исполненно | исполненно
Победы пр. 97 | Победы пр. 97 | ООО "ЖК "Квартал" | Покрытие - Неуд.состояние, Ограждение - Отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | Установка контейнерной площадки запланирована после благоустройства территории дома (идет строительство объекта) | дата не установлена
Первомайская ул. 33 | Первомайская ул. 33 | ООО "УК ЖилКомфорт Сервис" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-19 | закрытая контейнерная площадка | соответствует |  | соответствует
Краснодонцев ул. 22 | Краснодонцев ул. 22 | ООО "ЖРЭУ" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-24 | дом переходит в другую УК | 2022-06-30
Первомайская ул. 15 | Первомайская ул. 15 | ООО "Услуги ЖКХ" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | контейнерная площадка есть | соответствует |  | соответствует
Тимохина ул. 8 | Тимохина ул. 8 | ООО "Управдом Гарант" | Ограждение - Неуд.состояние, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-24 | В 2022 году ремонт контейнерной площадки не запланирован (ограждение покрасят) | 2023-01-01
Краснодонцев ул. 34 | Краснодонцев ул. 34 | ООО "Весенняя" | Ограждение - Отсутствует, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-04 | Общая контейнерная площадка на д.34,18\32,10 (отсек есть, крыша есть) | 2022-07-15
Первомайская ул. 60 | Первомайская ул. 60 | ТСЖ "Монолит" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | В 2021 г. установлена новая контейнерная площадка (замечаний не было) | соответствует |  | соответствует
Первомайская ул. 50 | Первомайская ул. 50 | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д. 50,52,64 (закрытая площадка) | соответствует |  | соответствует
Первомайская ул. 52 (1-6 подъезд) | Первомайская ул. 52 (1-6 подъезд) | ТСЖ "ПЕРВОМАЙСКАЯ 52" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д. 50,52,64 (закрытая площадка) | соответствует |  | соответствует
Первомайская ул. 52 (7-9 подъезд) | Первомайская ул. 52 (7-9 подъезд) | ЖСК | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д. 50,52,64 (закрытая площадка) | соответствует |  | соответствует
Первомайская ул. 64 | Первомайская ул. 62А | ЖК "ЛУЧ" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | Общая контейнерная площадка на д. 50,52,64 (закрытая площадка) | соответствует |  | соответствует
Первомайская ул. 62А | Первомайская ул. 62А | ТСЖ "Крокус" | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | контейнер с торца дома, контейнерная площадка отсутствует | соответствует |  | соответствует
Первомайская ул. 62 | Первомайская ул. 62А | Непосредственное управление | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №24, УК/ТСЖ |  | закрытая территоррия, при объезде не смотрели | дата не установлена
Первомайская ул. 21 | Первомайская ул. 21 | ЖСК 104 | Ограждение - Отсутствует | Управа №24, УК/ТСЖ | 2022-05-23 | контейнерная площадка отсутствует, установка не запланирована | соответствует |  | соответствует