## Лист1
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №26 г.Череповца
|  | Управляющая комания / Дом | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1-я очередь | I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
|  | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к существующим местам накопления отходов |  | Управа №26
|  | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  | Управа №26, Региональный оператор
|  | Оценка возможности объединения КП |  | Управа №26, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
|  | Белинского, 15 + Красная, 10 |  | Управа №26, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Красная, 20 + Красная, 22 |  | Управа №26, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Белинского, 27 + Белинского, 29 |  | Управа №26, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Белинского, 25 + Белинского, 25А |  | Управа №26, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Первомайская, 3 + Первомайская, 3А + Первомайская, 7 |  | Управа №26, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Красная, 3В + Красная, 1 + Красная, 3Б |  | Управа №26, Региональный оператор, УК/ТСЖ
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
ИЖС
|  | 1-й Биржевой пер. 7 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | 1-й Биржевой пер. 9 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | 2-й Биржевой пер. 10 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | 2-й Биржевой пер. 12 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | 2-й Биржевой пер. 5 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | 2-й Биржевой пер. 7 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | 2-й Биржевой пер. 8 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | 3-й Биржевой пер. 6 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ | 25.05 достигнута договоренность о переоснащении КП , расположенной на Красной 41,43. 1металлический контейнер будет заменен на 2 больших пластиковых, весь частный сектор будет привязан к данной КП, по расчетам норматива переполнения не ожидается.
|  | 3-й Биржевой пер. 8 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Биржевая, 9 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Ком. Белова, 10 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Ком. Белова, 14 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Ком. Белова, 16 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 31 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 37 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 60 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 62 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 62а | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 64 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 66 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 68 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 68а | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 12 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ | КУИ проводит работу с собственниками относительно перерасппределения земельного участка, по результатам переговоров будет определено местоположениеКП
|  | Красная, 12а | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 14 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 16 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
МКД
МУП "Теплоэнергия"
|  | Красная, 33 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ | 25.05 достигнута договоренность о переоснащении КП , расположенной на Красной 41,43. 1металлический контейнер будет заменен на 2 больших пластиковых, весь частный сектор будет привязан к данной КП, по расчетам норматива переполнения не ожидается.
|  | Красная, 35 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 41 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 43 | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
МУП "Водоканал"
|  | Красная, 3а | Не определено место накопления ТКО | Управа №26, УК/ТСЖ
ООО "Сервис-Дом"
|  | Архангельская, 11 | Пандус - Неуд.состояние | Управа №26, УК/ТСЖ
ТСЖ "Архангельская 46"
|  | Архангельская, 46 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №26, УК/ТСЖ | отсек существует, туда систематически складируется мусор
ООО "УК Жилкомфортсервис"
|  | Белинского, 25 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Белинского, 25 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №26, УК/ТСЖ
ТСЖ "У рощи"
|  | Красная, 20 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №26, Региональный оператор, УК/ТСЖ |  |  |  | нет КП
ТСЖ "Первомайская 3а"
|  | Первомайская, 3а | Отсек для КГО отсутствует | Управа №26, Региональный оператор, УК/ТСЖ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
2-я очередь | V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
|  | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  | Региональный оператор
|  | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
ООО "Сервис-Дом"
|  | Архангельская, 11 | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №26, УК/ТСЖ
ООО "Технолайн"
|  | Архангельская, 13 | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Архангельская, 13А | Контейнеры - Отсутствует крышка
|  | Архангельская, 13Б | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №26, УК/ТСЖ
ГУК Жилфонд
|  | Архангельская, 15а | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №26, УК/ТСЖ
ООО "Красная"
|  | Архангельская, 17б | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №26, УК/ТСЖ
ООО "ЖилРемСоюз"
|  | Архангельская, 9 | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Красная, 1Б | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №26, УК/ТСЖ
ООО "Жилстройтехник"
|  | Архангельская, 7 | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Архангельская, 7А | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №26, УК/ТСЖ
|  | Архангельская, 9А | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №26, УК/ТСЖ
ТСН "Белинского 23/1"
|  | Белинского, 23/1 | Ограждение - Отсутствует | Управа №26, УК/ТСЖ |  |  |  | нет КП, забор идет из мусороприемных камер
ООО "УК Стандарт"
|  | Красная, 1 | Ограждение - Отсутствует | Управа №26, УК/ТСЖ |  |  |  | есть ограждение, есть отсек для КГМ
ТСЖ "У рощи"
|  | Красная, 20 | Покрытие - Отсутствует, Ограждение - Отсутствует | Управа №26, Региональный оператор, УК/ТСЖ |  |  |  | нет КП , вывоз в малых жестяных баках
ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС"
|  | Монтклер ул. 10 к1 | Ограждение - Отсутствует | Управа №26, УК/ТСЖ | управа №3
ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС"
|  | Монтклер ул. 10 к1 | Ограждение - Отсутствует | Управа №26, УК/ТСЖ
ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС"
|  | Монтклер ул. 10 к1 | Ограждение - Отсутствует | Управа №26, УК/ТСЖ
ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС"
|  | Монтклер ул. 10 к1 | Ограждение - Отсутствует | Управа №26, УК/ТСЖ
ТСЖ "Первомайская 3а"
|  | Первомайская, 3а | Ограждение - Отсутствует | Управа №26, Региональный оператор, УК/ТСЖ |  |  |  | стоит ограждение по периметру КП