## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №6 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №18
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №18, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №18, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
| Рыбинская, 54 - вынести из тупика парковки |  |  |  | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ |  | На данный момент территория дома не благоустроена. | дата не установлена
| Рыбинская, 52 + Рыбинская, 52а + Рыбинская, 48 |  |  |  | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ |  | Желание строительства объединённой КП отсутствует
| Монтклер,15 + Октябрьский,73 |  |  |  | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ |  | Октябрьский 73. Против объединённой КП.
| Октябрьский,77В + Октябрьский,77Г + Октябрьский,79 + Октябрьский,83 |  |  | Пользователи объединенной КП: Октябрьский,77Б, Октябрьский,77В, Октябрьский,77Г, Октябрьский,79, Октябрьский,83 | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ |  | Вопрос объеденения рассматривался, жители домов 77г и 79 - против.
| Октябрьский,91 + Октябрьский,93 |  |  |  | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Председатель ТСЖ Октябрьский 93" ведет переговоры с УК "Уют" о строительстве объединённой КП. | до 15.09.2022
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Октябрьский пр. 77Г | Октябрьский пр. 77Г | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Пандус - Неуд.состояние | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Принято в работу | 2022-07-31
2 | Монтклер ул. 15 | Монтклер ул. 15 | ООО "УК СПУТНИК" | Пандус - Неуд.состояние | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Принято в работу | 2022-06-30 | на 04.07.2022 без изменений
3 | Октябрьский пр. 69 | Октябрьский пр. 69 | ЖСК № 116 "ДЕКАБРЬСКИЙ" | Отсек для КГО отсутствует |  | 2022-06-09 | Используется объединённая КП, на территории дома дома № 22 по ул. Монтклер. Отсек для КГО на ней имеется. | соответствует |  | соответствует
4 | Октябрьский пр. 83 | Октябрьский пр. 83 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Контейнеры - Требуется ремонт, Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | КП отсутствует, контейнеры находятся в мусороприёмниках. Складирование КГО по договорённости осуществляется на КП дома № 91 по Октябрьскому пр. Ремонт контейнеров будет произведён до 30.06.2022. | 2022-06-30 |  | исполнено
5 | Шекснинский пр. 6 | Шекснинский пр. 6 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы |  | 2022-06-14 | По информации УК "Уют", проезд к КП свободен и возможен по двум маршрутам. С владельцами транспортных средств, мешающие вывозу мусора, проводиться профилактическая работа. | соответствует |  | соответствует
6 | Шекснинский пр. 6а | Шекснинский пр. 6а | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | По информации УК "Уют", проезд к КП свободен и возможен по двум маршрутам. С владельцами транспортных средств мешающие вывозу мусора, проводиться профилактическая работа. | соответствует |  | соответствует
7 | Октябрьский пр. 75 | Октябрьский пр. 75 | ТСЖ "ОКТЯБРЬСКИЙ 75" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Проезд к КП свободен, установлены полусферы, с владельцами транспортных проводиться профилактическая работа. | соответствует |  | соответствует
8 | Октябрьский пр. 77А | Октябрьский пр. 77А | ЖСК "НОЯБРЬСКИЙ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Проезд к КП свободен, установлены полусферы, с владельцами транспортных проводиться профилактическая работа. | соответствует |  | соответствует
9 | Октябрьский пр. 77Б | Октябрьский пр. 77Б | ООО "СВЕТЛИЦА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Проезд к КП свободен, установлены полусферы, с владельцами транспортных проводиться профилактическая работа. | соответствует |  | соответствует
10 | Октябрьский пр. 77В | Октябрьский пр. 77В | ЖСК "ИЮНЬСКИЙ " | Пандус - Неуд.состояние | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Принято в работу | 2022-08-31
11 | Октябрьский пр. 79 | Октябрьский пр. 79 | ЖСК № 120 | Пандус - Неуд.состояние | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Принято в работу | 2022-08-01
12 | Октябрьский пр. 87 | Октябрьский пр. 87 | ЖСК № 82 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | По информации председателя ТСЖ, используется отсек для КГО дома №64 по ул. Рыбинская | соответствует | требуется подтверждение разрешения от собственника
13 | Октябрьский пр. 93 | Октябрьский пр. 93 | ТСЖ "ОКТЯБРЬСКИЙ 93" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | По договорённости используется отсек для КГО дома № 91 по Октябрьскому пр.. Выдуться переговоры о строительстве общей КП. | соответствует | требуется подтверждение разрешения от собственника
14 | Шекснинский пр. 18 | Шекснинский пр. 18 | ТСЖ "ГРАНД" | Пандус - Неуд.состояние | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Информация доведена до председателя ТСЖ. Принято в работу. | 2022-07-31
15 | Шекснинский пр. 20 | Шекснинский пр. 20 | ТСЖ "ШЕКСНИНСКИЙ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Принято в работу | соответствует
16 | Шекснинский пр. 23 | Шекснинский пр. 23 | ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-05-25 | Контейнеры находятся в специальных камерах. Председатель ТСЖ менять сбора мусора не желает. | дата не установлена | наличие МК - соответствует
17 | Монтклер ул. 10 к1 | Монтклер ул. 10 к1 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Строительство КП запланировано после сдачи второй части дома и благоустройства территории. | дата не установлена
18 | Монтклер ул. 17 | Монтклер ул. 17 | ТСЖ "АПРЕЛЬ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Выделят место для КГО на существующей КП | соответствует |  | соответствует
19 | Рыбинская ул. 48 | Рыбинская ул. 48 | ТСЖ "РЫБИНСКАЯ 48" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-02 | Проводятся мероприятия по установке запрещающих знаков и препятствий, для предотвращения парковки транспорта | дата не установлена
20 | Рыбинская ул. 50 | Рыбинская ул. 50 | ТСЖ "РЫБИНСКАЯ, 50" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-02 | Проводятся мероприятия по установке запрещающих знаков и препятствий, для предотвращения парковки транспорта | дата не установлена
21 | Рыбинская ул. 50А | Рыбинская ул. 50А | ТСЖ "РЫБИНСКАЯ, 50-А" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-02 | Проводятся мероприятия по установке запрещающих знаков и препятствий, для предотвращения парковки транспорта | дата не установлена
22 | Рыбинская ул. 52 | Рыбинская ул. 52 | ТСЖ "РЫБИНСКАЯ, 52" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-02 | Проводятся мероприятия по установке запрещающих знаков и препятвствий для предотвращения парковки транспорта | дата не установлена
23 | Рыбинская ул. 52А | Рыбинская ул. 52А | ТСЖ "РЫБИНСКАЯ, 52-А" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-02 | Проводятся мероприятия по установке запрещающих знаков и препятствий, для предотвращения парковки транспорта | дата не установлена
24 | Октябрьский пр. 72 | Октябрьский пр. 72 | ООО Упр. комп."УЮТ" | Кол-во жителей - 346, начислений - 304, разница предоставляемых данных - 42 | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Данные УК "Уют"- 305
25 | Октябрьский пр. 72А | Октябрьский пр. 72А | ООО Упр. комп."УЮТ" | Кол-во жителей - 417, начислений - 340, разница предоставляемых данных - 77 | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Данные УК "Уют"- 340
26 | Октябрьский пр. 74 | Октябрьский пр. 74 | ООО Упр. комп."УЮТ" | Кол-во жителей - 212, начислений - 169, разница предоставляемых данных - 43 | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Данные УК "Уют"- 170
27 | Монтклер 2 к.2 | Монтклер 2 к.2 | ООО Упр. комп."УЮТ" | Кол-во жителей - 166, начислений - 72, разница предоставляемых данных - 94 | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Данные УК "Уют"- 90
28 | Октябрьский пр. 76 | Октябрьский пр. 76 | ООО УК «Теремок» | Кол-во жителей - 242, начислений - 117, разница предоставляемых данных - 125 | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | УК "Теремок" данные не предоставило
29 | Октябрьский пр. 78 | Октябрьский пр. 78 | ООО УК «Теремок» | Кол-во жителей - 310, начислений - 150, разница предоставляемых данных - 160 | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | УК "Теремок" данные не предоставило
30 | Октябрьский пр. 84 | Октябрьский пр. 84 | ООО УК «Теремок» | Кол-во жителей - 200, начислений - 138, разница предоставляемых данных - 62 | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | УК "Теремок" данные не предоставило
31 | Октябрьский пр. 77А | Октябрьский пр. 77А | ЖСК "НОЯБРЬСКИЙ" | Кол-во жителей - 103, начислений - 45, разница предоставляемых данных - 58 | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Данные ЖСК "Ноябрьский" - 67
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Октябрьский пр. 69 | Октябрьский пр. 69 | ЖСК № 116 "ДЕКАБРЬСКИЙ" | Ограждение - Отсутствует, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Используется объединённая КП, на территории дома № 22 по ул. Монтклер. | дата не установлена | контейнеры от подъезда- нет крышек
2 | Октябрьский пр. 83 | Октябрьский пр. 83 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Ограждение - Отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Контейнеры находятся в мусороприёмниках. Складирование КГО по договорённости осуществляется на КП дома № 91 по Октябрьскому пр. Строительство КП не планируется. | соответствует | требуется подтверждение разрешения от собственника
3 | Октябрьский пр. 77В | Октябрьский пр. 77В | ЖСК "ИЮНЬСКИЙ " | Ограждение - Отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Принято в работу. | 2022-08-31
4 | Шекснинский пр. 23 | Шекснинский пр. 23 | ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | Ограждение - Отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-05-25 | Контейнеры находятся в специальных камерах. Председатель ТСЖ менять порядок вывоза мусора не желает. | соответствует |  | соответствует
5 | Монтклер ул. 10 к1 | Монтклер ул. 10 к1 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Ограждение - Отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Строительство КП запланировано после сдачи второй части дома и благоустройства территории. | дата не установлена

## Лист1 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Октябрьский пр. 77Г | Октябрьский пр. 77Г | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Пандус - Неуд.состояние | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Принято в работу | 2022-07-31
Монтклер ул. 15 | Монтклер ул. 15 | ООО "УК СПУТНИК" | Пандус - Неуд.состояние | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Принято в работу | 2022-06-30 | на 04.07.2022 без изменений
Октябрьский пр. 69 | Октябрьский пр. 69 | ЖСК № 116 "ДЕКАБРЬСКИЙ" | Отсек для КГО отсутствует |  | 2022-06-09 | Используется объединённая КП, на территории дома дома № 22 по ул. Монтклер. Отсек для КГО на ней имеется. | соответствует |  | соответствует
Октябрьский пр. 83 | Октябрьский пр. 83 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Контейнеры - Требуется ремонт, Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | КП отсутствует, контейнеры находятся в мусороприёмниках. Складирование КГО по договорённости осуществляется на КП дома № 91 по Октябрьскому пр. Ремонт контейнеров будет произведён до 30.06.2022. | исполнено |  | исполнено
Шекснинский пр. 6 | Шекснинский пр. 6 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы |  | 2022-06-14 | По информации УК "Уют", проезд к КП свободен и возможен по двум маршрутам. С владельцами транспортных средств, мешающие вывозу мусора, проводиться профилактическая работа. | соответствует |  | соответствует
Шекснинский пр. 6а | Шекснинский пр. 6а | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | По информации УК "Уют", проезд к КП свободен и возможен по двум маршрутам. С владельцами транспортных средств мешающие вывозу мусора, проводиться профилактическая работа. | соответствует |  | соответствует
Октябрьский пр. 75 | Октябрьский пр. 75 | ТСЖ "ОКТЯБРЬСКИЙ 75" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-05-20 | Проезд к КП свободен, установлены полусферы, с владельцами транспортных проводиться профилактическая работа. | соответствует |  | соответствует
Октябрьский пр. 77А | Октябрьский пр. 77А | ЖСК "НОЯБРЬСКИЙ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Проезд к КП свободен, установлены полусферы, с владельцами транспортных проводиться профилактическая работа. | соответствует |  | соответствует
Октябрьский пр. 77Б | Октябрьский пр. 77Б | ООО "СВЕТЛИЦА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Проезд к КП свободен, установлены полусферы, с владельцами транспортных проводиться профилактическая работа. | соответствует |  | соответствует
Октябрьский пр. 77В | Октябрьский пр. 77В | ЖСК "ИЮНЬСКИЙ " | Пандус - Неуд.состояние | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Принято в работу | 2022-08-31
Октябрьский пр. 79 | Октябрьский пр. 79 | ЖСК № 120 | Пандус - Неуд.состояние | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Принято в работу | 2022-08-01
Октябрьский пр. 87 | Октябрьский пр. 87 | ЖСК № 82 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | По информации председателя ТСЖ, используется отсек для КГО дома №64 по ул. Рыбинская | соответствует | требуется подтверждение разрешения от собственника
Октябрьский пр. 93 | Октябрьский пр. 93 | ТСЖ "ОКТЯБРЬСКИЙ 93" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | По договорённости используется отсек для КГО дома № 91 по Октябрьскому пр.. Выдуться переговоры о строительстве общей КП. | соответствует | требуется подтверждение разрешения от собственника
Шекснинский пр. 18 | Шекснинский пр. 18 | ТСЖ "ГРАНД" | Пандус - Неуд.состояние | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Информация доведена до председателя ТСЖ. Принято в работу. | 2022-07-31
Шекснинский пр. 20 | Шекснинский пр. 20 | ТСЖ "ШЕКСНИНСКИЙ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-15 | Принято в работу | соответствует
Шекснинский пр. 23 | Шекснинский пр. 23 | ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-05-25 | Контейнеры находятся в специальных камерах. Председатель ТСЖ менять сбора мусора не желает. | дата не установлена | наличие МК - соответствует
Монтклер ул. 10 к1 | Монтклер ул. 10 к1 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Строительство КП запланировано после сдачи второй части дома и благоустройства территории. | дата не установлена
Монтклер ул. 17 | Монтклер ул. 17 | ТСЖ "АПРЕЛЬ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Выделят место для КГО на существующей КП | соответствует |  | соответствует
Рыбинская ул. 48 | Рыбинская ул. 48 | ТСЖ "РЫБИНСКАЯ 48" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-02 | Проводятся мероприятия по установке запрещающих знаков и препятствий, для предотвращения парковки транспорта | дата не установлена
Рыбинская ул. 50 | Рыбинская ул. 50 | ТСЖ "РЫБИНСКАЯ, 50" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-02 | Проводятся мероприятия по установке запрещающих знаков и препятствий, для предотвращения парковки транспорта | дата не установлена
Рыбинская ул. 50А | Рыбинская ул. 50А | ТСЖ "РЫБИНСКАЯ, 50-А" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-02 | Проводятся мероприятия по установке запрещающих знаков и препятствий, для предотвращения парковки транспорта | дата не установлена
Рыбинская ул. 52 | Рыбинская ул. 52 | ТСЖ "РЫБИНСКАЯ, 52" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-02 | Проводятся мероприятия по установке запрещающих знаков и препятвствий для предотвращения парковки транспорта | дата не установлена
Рыбинская ул. 52А | Рыбинская ул. 52А | ТСЖ "РЫБИНСКАЯ, 52-А" | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-02 | Проводятся мероприятия по установке запрещающих знаков и препятствий, для предотвращения парковки транспорта | дата не установлена
Октябрьский пр. 69 | Октябрьский пр. 69 | ЖСК № 116 "ДЕКАБРЬСКИЙ" | Ограждение - Отсутствует, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Используется объединённая КП, на территории дома № 22 по ул. Монтклер. | дата не установлена | контейнеры от подъезда- нет крышек
Октябрьский пр. 83 | Октябрьский пр. 83 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "УЮТ" | Ограждение - Отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Контейнеры находятся в мусороприёмниках. Складирование КГО по договорённости осуществляется на КП дома № 91 по Октябрьскому пр. Строительство КП не планируется. | соответствует | требуется подтверждение разрешения от собственника
Октябрьский пр. 77В | Октябрьский пр. 77В | ЖСК "ИЮНЬСКИЙ " | Ограждение - Отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-14 | Принято в работу. | 2022-08-31
Шекснинский пр. 23 | Шекснинский пр. 23 | ТСЖ "СОЛНЕЧНЫЙ ГОРОД" | Ограждение - Отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-05-25 | Контейнеры находятся в специальных камерах. Председатель ТСЖ менять порядок вывоза мусора не желает. | соответствует |  | соответствует
Монтклер ул. 10 к1 | Монтклер ул. 10 к1 | ООО "УК "ЖИЛКОМФОРТСЕРВИС" | Ограждение - Отсутствует | Управа №3, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Строительство КП запланировано после сдачи второй части дома и благоустройства территории. | дата не установлена