## План мероприятий
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №4 | сделано
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №4, Региональный оператор | сделано
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №4, Региональный оператор, УК/ТСЖ | сделано
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1
2
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Батюшкова ул. 7 | Батюшкова ул. 7 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
2 | Батюшкова ул. 7А | Батюшкова ул. 7А | ТСЖ "КРАСНАЯ ГОРКА" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
3 | Ленинградская ул. 4 | Ленинградская ул. 4 | ОО "ИНТЭК" | Пандус - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 21.06. |  | дата не установлена
4 | Ленинградская ул. 6 | Ленинградская ул. 6 | ТСЖ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ШЕСТЬ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 21.06. |  | дата не установлена
5 | Ленинградская ул. 10 | Ленинградская ул. 10 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
6 | Ленинградская ул. 40 | Ленинградская ул. 40 | ООО "УК ГОРОДОК" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №4, УК/ТСЖ | 14.06. |  | дата не установлена
7 | Октябрьский пр-т. 40 | Октябрьский пр-т. 40 | ООО "ИНТЭК" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №4, УК/ТСЖ | 21.06. |  | дата не установлена
8 | Шекснинский пр-т. 21 | Шекснинский пр-т. 21 | ТСЖ "ШЕКСНИНСКИЙ, 21" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №4, УК/ТСЖ | 16.06. | 21.06. проведена встреча с ООО "Чистый след" . Определено место переноса контейнерной площадки. | дата не установлена
9 | Октябрьский пр-т 40 | Октябрьский пр-т 40 | ООО "ИНТЭК" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №4, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
10 | Октябрьский пр-т 42 | Октябрьский пр-т 42 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №4, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Батюшкова ул. 7 | Батюшкова ул. 7 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
2 | Батюшкова ул. 7А | Батюшкова ул. 7А | ТСЖ "КРАСНАЯ ГОРКА" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
3 | Ленинградская ул. 13 | Ленинградская ул. 11 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
4 | Батюшкова ул. 12 | Батюшкова, 8 | ТСЖ "ДОМОСТРОЙ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
5 | Батюшкова ул. 12А | Ленинградская ул. 11 | ТСЖ "КРИСТАЛЛ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
6 | Ленинградская ул. 4 | Ленинградская ул. 4 | ОО "ИНТЭК" | Покрытие - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 21.06. |  | дата не установлена
7 | Ленинградская ул. 6 | Ленинградская ул. 6 | ТСЖ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ШЕСТЬ" | Покрытие - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 21.06. |  | дата не установлена
8 | Ленинградская ул. 20 | Ленинградская ул. 20 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 16.06. |  | дата не установлена
9 | Годовикова ул. 29 | Годовикова ул. 33 | ООО УК "ОЛИМП" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 16.06. |  | дата не установлена
10 | Годовикова ул. 31 | Годовикова ул. 33 | ТСЖ "ГОДОВИКОВА 31" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 16.06. |  | дата не установлена
11 | Годовикова ул. 33 | Годовикова ул. 33 | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 16.06. |  | дата не установлена

## Лист5 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Батюшкова ул. 7 | Батюшкова ул. 7 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
Батюшкова ул. 7А | Батюшкова ул. 7А | ТСЖ "КРАСНАЯ ГОРКА" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
Ленинградская ул. 4 | Ленинградская ул. 4 | ОО "ИНТЭК" | Пандус - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 21.06. |  | дата не установлена
Ленинградская ул. 6 | Ленинградская ул. 6 | ТСЖ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ШЕСТЬ" | Пандус - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 21.06. |  | дата не установлена
Ленинградская ул. 10 | Ленинградская ул. 10 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
Ленинградская ул. 40 | Ленинградская ул. 40 | ООО "УК ГОРОДОК" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №4, УК/ТСЖ | 14.06. |  | дата не установлена
Октябрьский пр-т. 40 | Октябрьский пр-т. 40 | ООО "ИНТЭК" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №4, УК/ТСЖ | 21.06. |  | дата не установлена
Шекснинский пр-т. 21 | Шекснинский пр-т. 21 | ТСЖ "ШЕКСНИНСКИЙ, 21" | Пандус - Неуд.состояние; | Управа №4, УК/ТСЖ | 16.06. | 21.06. проведена встреча с ООО "Чистый след" . Определено место переноса контейнерной площадки. | дата не установлена
Батюшкова ул. 7 | Батюшкова ул. 7 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
Батюшкова ул. 7А | Батюшкова ул. 7А | ТСЖ "КРАСНАЯ ГОРКА" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
Ленинградская ул. 13 | Ленинградская ул. 11 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
Батюшкова ул. 12 | Батюшкова, 8 | ТСЖ "ДОМОСТРОЙ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Батюшкова ул. 12А | Ленинградская ул. 11 | ТСЖ "КРИСТАЛЛ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 20.06. |  | дата не установлена
Ленинградская ул. 4 | Ленинградская ул. 4 | ОО "ИНТЭК" | Покрытие - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 21.06. |  | дата не установлена
Ленинградская ул. 6 | Ленинградская ул. 6 | ТСЖ "ЛЕНИНГРАДСКАЯ ШЕСТЬ" | Покрытие - Отсутствует; | Управа №4, УК/ТСЖ | 21.06. |  | дата не установлена
Ленинградская ул. 20 | Ленинградская ул. 20 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 16.06. |  | дата не установлена
Годовикова ул. 29 | Годовикова ул. 33 | ООО УК "ОЛИМП" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 16.06. |  | дата не установлена
Годовикова ул. 31 | Годовикова ул. 33 | ТСЖ "ГОДОВИКОВА 31" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 16.06. |  | дата не установлена
Годовикова ул. 33 | Годовикова ул. 33 | ООО "ЖЭУ № 7" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №4, УК/ТСЖ | 16.06. |  | дата не установлена
Октябрьский пр-т 40 | Октябрьский пр-т 40 | ООО "ИНТЭК" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №4, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена
Октябрьский пр-т 42 | Октябрьский пр-т 42 | ООО "ТЕХНОЛАЙН" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №4, УК/ТСЖ |  |  | дата не установлена