## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №6 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №6
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №6, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №6, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1
2
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Парковая ул. 22 | Парковая ул. 22 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | Проезд затруднен из-за припаркованных машин. Решается вопрос об установке дорожного знака о запрете парковки. Планируется проведение собрания до конца июля. | 2022-10-31
2 | Парковая ул. 22А | Парковая ул. 22А | ЖСК № 6 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Устанавливать отказываются, т.к. необходимо поставить КП. Вопрос о выборе места под КП решается | 2022-10-31
3 | Парковая ул. 24 | нет привязки | ООО "ЖК "ПАРКОВАЯ" | Нет привязки к КП | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | КП совместно с Ломоносова 2/26 | соответствует |  | соответствует
4 | Парковая ул. 24А | нет привязки | ООО "ЖК "ПАРКОВАЯ" | Нет привязки к КП | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | КП совместно с Ломоносова 2/26 | соответствует |  | соответствует
5 | Парковая ул. 24Б | Парковая ул. 24Б | МУП "Водоканал" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Устанавливать отказываются, т.к. необходимо поставить КП. Вопрос о выборе места под КП решается | 2022-10-31
6 | Клубный пр. 13 | Клубный пр. 13 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Произошла смена УК. Дом перешел к УК "Эпицентр" | 2022-11-30
7 | Клубный пр. 17 | Клубный пр. 17 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Установка знака дорожного движения | 2022-10-30
8 | Клубный пр. 19 | Клубный пр. 19 | ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Установка знака дорожного движения | 2022-10-30
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | КП на пр. Строителей между домами 27 и 31
2 | КП на пр. Строителей между домами 15 и 19
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Парковая ул. 22А | Парковая ул. 22А | Парковая ул. 22А | Ограждение - Отсутствует; | Управа №6, УК/ТСЖ | 09.06. | Устанавливать отказываются, т.к. необходимо поставить КП. Вопрос о выборе места под КП решается | 2022-10-31
2 | Парковая ул. 24Б | Парковая ул. 24Б | Парковая ул. 24Б | Ограждение - Отсутствует; | Управа №6, УК/ТСЖ | 09.06. | Устанавливать отказываются, т.к. необходимо поставить КП. Вопрос о выборе места под КП решается | 2022-10-31
3 | Мамлеева ул. 19 | Мамлеева ул. 19 | Мамлеева ул. 19 | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №6, УК/ТСЖ | 09.06. | 4.07. на оперативном совещании будет решаться вопрос об установке крышек | 2022-10-31
4 | Мамлеева ул. 15 | Мамлеева ул. 15 | Мамлеева ул. 15 | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №6, УК/ТСЖ | 09.06. | 4.07. на оперативном совещании будет решаться вопрос об установке крышек | 2022-10-31
5 | Мамлеева ул. 17 | Мамлеева ул. 17 | Мамлеева ул. 17 | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №6, УК/ТСЖ | 09.06. | 4.07. на оперативном совещании будет решаться вопрос об установке крышек | 2022-10-31
6 | Строителей пр-т 27 | Строителей пр-т 27 | Ломоносова ул. 16 | ООО "ЖК "ПАРКОВАЯ" | Ограждение - Отсутствует; |  |  | 2022-10-31

## Лист5 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Парковая ул. 22 | Парковая ул. 22 | ООО ГУК "ЖИЛФОНД" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | Проезд затруднен из-за припаркованных машин. Решается вопрос об установке дорожного знака о запрете парковки. Планируется проведение собрания до конца июля. | дата не установлена
Парковая ул. 22А | Парковая ул. 22А | ЖСК № 6 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Устанавливать отказываются, т.к. необходимо поставить КП. Вопрос о выборе места под КП решается | дата не установлена
Парковая ул. 24 | нет привязки | ООО "ЖК "ПАРКОВАЯ" | Нет привязки к КП | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | КП совместно с Ломоносова 2/26 | соответствует
Парковая ул. 24А | нет привязки | ООО "ЖК "ПАРКОВАЯ" | Нет привязки к КП | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-10 | КП совместно с Ломоносова 2/26 | соответствует
Парковая ул. 24Б | Парковая ул. 24Б | МУП "Водоканал" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-09 | Устанавливать отказываются, т.к. необходимо поставить КП. Вопрос о выборе места под КП решается | дата не установлена
Клубный пр. 13 | Клубный пр. 13 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | Информация доведена до руководства. Ответ окончательный не дали. Срок до конца июня. | дата не установлена
Клубный пр. 17 | Клубный пр. 17 | ООО "УПРАВДОМ ГАРАНТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | По информации УК, мусор вывозится в разное время (то утром, то после 17:00) и поэтому возникают проблемы с заездом. УК просит осуществлять вывоз мусора в одно и то же время по графику. Это позволит, разместить информацию для автовладельцев с просьбой не парковать машины в это время. В доме есть мусоропровод и 1 контейнера достаточно. Переполнение случается, когда спецтехника не смогла подъехать из-за припаркованных машин. Тогда мусор не вывозится по 3-4 дня. | дата не установлена
Клубный пр. 19 | Клубный пр. 19 | ООО "ЖИЛРЕМСТРОЙ-ЖЭУ 5" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №6, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | По информации УК, мусор вывозится в разное время (то утром, то после 17:00) и поэтому возникают проблемы с заездом. УК просит осуществлять вывоз мусора в одно и то же время по графику. Это позволит, разместить информацию для автовладельцев с просьбой не парковать машины в это время. В доме есть мусоропровод и 1 контейнера достаточно. Переполнение случается, когда спецтехника не смогла подъехать из-за припаркованных машин. Тогда мусор не вывозится по 3-4 дня. КГО жители носят на КП рядом, на Бабушкина 21. | дата не установлена
Парковая ул. 22А | Парковая ул. 22А | Парковая ул. 22А | Ограждение - Отсутствует; | Управа №6, УК/ТСЖ | 09.06. | Устанавливать отказываются, т.к. необходимо поставить КП. Вопрос о выборе места под КП решается | дата не установлена
Парковая ул. 24Б | Парковая ул. 24Б | Парковая ул. 24Б | Ограждение - Отсутствует; | Управа №6, УК/ТСЖ | 09.06. | Устанавливать отказываются, т.к. необходимо поставить КП. Вопрос о выборе места под КП решается | дата не установлена
Мамлеева ул. 19 | Мамлеева ул. 19 | Мамлеева ул. 19 | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №6, УК/ТСЖ | 09.06. | 4.07. на оперативном совещании будет решаться вопрос об установке крышек | дата не установлена
Мамлеева ул. 15 | Мамлеева ул. 15 | Мамлеева ул. 15 | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №6, УК/ТСЖ | 09.06. | 4.07. на оперативном совещании будет решаться вопрос об установке крышек | дата не установлена
Мамлеева ул. 17 | Мамлеева ул. 17 | Мамлеева ул. 17 | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №6, УК/ТСЖ | 09.06. | 4.07. на оперативном совещании будет решаться вопрос об установке крышек | дата не установлена
Строителей пр-т 27 | Строителей пр-т 27 | Ломоносова ул. 16 | ООО "ЖК "ПАРКОВАЯ" | Ограждение - Отсутствует; |  |  | 2022-08-15