## План мероприятий
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №7
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №7, Региональный оператор
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №7, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Устюженская ул., д.5 | Устюженская, 9 | Антонов Е.А. - УК ЧМХС РЭУ | , Пандус - Отсутствует | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | мусор складируется на КП ул.Чкалова,2/30 (информация ст. инженера УК "ЧМХС РЭУ" Семеновой Н.А.) | соответствует
2 | Чкалова ул., д.20 | Чкалова, 20 | Маврина Г.Э. - «ЖилРемСоюз» | , Пандус - Неуд.состояние | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы: ремонт пандуса и установка крытой КП. | 2022-09-30
3 | Бардина ул., д.3 | Бардина ул., д.3 | Маврина Г.Э. - «Жилремстрой-ЖЭУ 5» | , Пандус - Неуд.состояние | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы: ремонт пандуса и установка крытой КП. | 2022-08-30
4 | Металлургов ул., д.46 | Металлургов, 46 | МУП "Водоканал" | Контейнеры - Необходима замена | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-09-01
5 | Мира ул., д.29 | Мира, 29 | МУП "Водоканал" | , Пандус - Отсутствует | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-09-01
6 | Бардина ул., д.17 | Бардина, 17 | МУП "Теплоэнергия" | Контейнеры - Требуется ремонт | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | По результатам обхода 26.07.2022 выявлено нарушение- ремонт пандуса и асфальтового покрытия | 2022-10-31
7 | Устюженская ул., д.7 | Устюженская, 9 | МУП "Теплоэнергия" | , Пандус - Отсутствует | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы заплаработы не запланированы. С 01.09.2022 отказ от обслуживания МКД | соответствует
8 | Чкалова ул., д.23 | Чкалова, 23 | УК Новый формат | Контейнеры - Необходима замена | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | по результатам обхода 26.07, требуется ремонт 1 контейнера | 2022-08-15
9 | Бардина ул., д.18 | Бардина, 18 | Харин А.А. - УК Все дома | Контейнеры - Требуется ремонт | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | По результатам обхода 26.07.2022 нарушений не выявлено | исполнено
10 | Ленина ул., д.128 | Ленина, 128 | Харин А.А. - УК Все дома | , Пандус - Неуд.состояние | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Ленина, 126 носят мусор на Ленина, 128. КП используется совместно с УК Все дома. Запланирована полная реконструкция КП. | 2022-10-31
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер, по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Гагарина ул., д.37 | Гагарина, 35 | Альянс - УК Гагаринская | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-08-31
2 | Металлургов ул., д.59 | Металлургов, 59 | Альянс - УК Гагаринская | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | исполнено
3 | Устюженская ул., д.5 | Устюженская, 9 | Антонов Е.А. - УК ЧМХС РЭУ | , Ограждение - Отсутствует | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Складирование мусора на КП у Чкалова,2/30 (информация ст. инженера "ЧМХС РЭУ" Семеновой Н.А.) | соответствует
4 | Чкалова ул., д.20 | Чкалова, 20 | Маврина Г.Э. - «ЖилРемСоюз» | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-09-30
5 | Бардина ул., д.3 | Бардина ул. 3 | Маврина Г.Э. - «Жилремстрой-ЖЭУ 5» | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-08-30
6 | Устюженская ул., д.28 | Устюженская, 28 | Маврина Г.Э. - «Услуги ЖКХ» | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-10-30
7 | Чкалова ул., д. 2/30 | Чкалова ул., д. 2/30 | Маврина Г.Э. - «Услуги ЖКХ» | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-10-30
8 | Мира ул., д.29 | Мира, 29 | МУП "Водоканал" | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-09-01
9 | Чкалова ул., д.26 | Чкалова, 26 | МУП "Теплоэнергия" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | При осмотре 26.07 выявлено, 3 контейнера без крышек; 1 на замену. УК проверит чьи контейнеры и решит вопрос со смежными УК | 2022-10-01
10 | Ленина ул., д.130 | Ленина, 130 | МУП "Теплоэнергия" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Запланирована полная реконструкция КП | 2022-08-31
11 | Ленина ул., д.140 | Ленина, 140 | МУП "Теплоэнергия" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | КП закрытая, с крышей. По комментарию от УК-допустимо контейнер без крышки | соответствует
12 | Металлургов ул., д.45 | Металлургов, 45 | МУП "Теплоэнергия" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | КП закрытая, с крышей. По комментарию от УК-допустимо контейнер без крышки | соответствует
13 | Мира ул., д.23 | Мира, 23 | МУП "Теплоэнергия" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | проведут осмотр до 01.09.2022 | 2022-10-01
14 | Устюженская ул., д.7 | Устюженская, 9 | МУП "Теплоэнергия" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы не запланированы, т.к. с 01.09 отказ от обслуживания МКД | соответствует
15 | Чкалова ул., д.27 | Чкалова, 27 | МУП "Теплоэнергия" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | При осмотре 26.07.2022 выявлены 2 старых металлических контейнера. Пока это допустимо. | дата не установлена
16 | Бардина ул., д.8 | Бардина, 8 | Харин А.А. - УК Все дома | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | с 01.08.2022 остется один контейнер этой УК, в хорошем состоянии | 2022-09-01
17 | Жукова ул., д.1 | Жукова, 1 | Харин А.А. - УК Все дома | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | КП закрытая, с крышей. По комментарию от УК-допустимо контейнер без крышки | 2022-10-31
18 | Ленина ул., д. 122а | Ленина, 122а | Харин А.А. - УК Все дома | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-09-01
19 | Металлургов ул., д.36 | Металлургов, 36 | Харин А.А. - УК Все дома | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | КП закрытая, с крышей. По комментарию от УК-допустимо контейнер без крышки | соответствует
500160

## Лист5 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Устюженская ул., д.5 | Устюженская, 9 | Антонов Е.А. - УК ЧМХС РЭУ | , Пандус - Отсутствует | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | мусор складируется на КП ул.Чкалова,2/30 (информация ст. инженера УК "ЧМХС РЭУ" Семеновой Н.А.) | соответствует
Чкалова ул., д.20 | Чкалова, 20 | Маврина Г.Э. - «ЖилРемСоюз» | , Пандус - Неуд.состояние | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы: ремонт пандуса и установка крытой КП. | 2022-09-30
Бардина ул., д.3 | Бардина ул., д.3 | Маврина Г.Э. - «Жилремстрой-ЖЭУ 5» | , Пандус - Неуд.состояние | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы: ремонт пандуса и установка крытой КП. | 2022-08-30
Металлургов ул., д.46 | Металлургов, 46 | МУП "Водоканал" | Контейнеры - Необходима замена | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-09-01
Мира ул., д.29 | Мира, 29 | МУП "Водоканал" | , Пандус - Отсутствует | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-09-01
Бардина ул., д.17 | Бардина, 17 | МУП "Теплоэнергия" | Контейнеры - Требуется ремонт | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | По результатам обхода 26.07.2022 выявлено нарушение- ремонт пандуса и асфальтового покрытия | 2022-10-31
Устюженская ул., д.7 | Устюженская, 9 | МУП "Теплоэнергия" | , Пандус - Отсутствует | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы заплаработы не запланированы. С 01.09.2022 отказ от обслуживания МКД | соответствует
Чкалова ул., д.23 | Чкалова, 23 | УК Новый формат | Контейнеры - Необходима замена | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | по результатам обхода 26.07, требуется ремонт 1 контейнера | 2022-08-15
Бардина ул., д.18 | Бардина, 18 | Харин А.А. - УК Все дома | Контейнеры - Требуется ремонт | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | По результатам обхода 26.07.2022 нарушений не выявлено | исполнено
Ленина ул., д.128 | Ленина, 128 | Харин А.А. - УК Все дома | , Пандус - Неуд.состояние | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Ленина, 126 носят мусор на Ленина, 128. КП используется совместно с УК Все дома. Запланирована полная реконструкция КП. | 2022-10-31
Гагарина ул., д.37 | Гагарина, 35 | Альянс - УК Гагаринская | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-08-31
Металлургов ул., д.59 | Металлургов, 59 | Альянс - УК Гагаринская | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-08-31
Устюженская ул., д.5 | Устюженская, 9 | Антонов Е.А. - УК ЧМХС РЭУ | , Ограждение - Отсутствует | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-21 | Складирование мусора на КП у Чкалова,2/30 (информация ст. инженера "ЧМХС РЭУ" Семеновой Н.А.) | соответствует
Чкалова ул., д.20 | Чкалова, 20 | Маврина Г.Э. - «ЖилРемСоюз» | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-09-30
Бардина ул., д.3 | Бардина ул. 3 | Маврина Г.Э. - «Жилремстрой-ЖЭУ 5» | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-08-30
Устюженская ул., д.28 | Устюженская, 28 | Маврина Г.Э. - «Услуги ЖКХ» | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-10-30
Чкалова ул., д. 2/30 | Чкалова ул., д. 2/30 | Маврина Г.Э. - «Услуги ЖКХ» | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-10-30
Мира ул., д.29 | Мира, 29 | МУП "Водоканал" | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-09-01
Чкалова ул., д.26 | Чкалова, 26 | МУП "Теплоэнергия" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | При осмотре 26.07 выявлено, 3 контейнера без крышек; 1 на замену. УК проверит чьи контейнеры и решит вопрос со смежными УК | 2022-10-01
Ленина ул., д.130 | Ленина, 130 | МУП "Теплоэнергия" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | Запланирована полная реконструкция КП | 2022-08-31
Ленина ул., д.140 | Ленина, 140 | МУП "Теплоэнергия" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | КП закрытая, с крышей. По комментарию от УК-допустимо контейнер без крышки | соответствует
Металлургов ул., д.45 | Металлургов, 45 | МУП "Теплоэнергия" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | КП закрытая, с крышей. По комментарию от УК-допустимо контейнер без крышки | соответствует
Мира ул., д.23 | Мира, 23 | МУП "Теплоэнергия" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | проведут осмотр до 01.09.2022 | 2022-10-01
Устюженская ул., д.7 | Устюженская, 9 | МУП "Теплоэнергия" | , Ограждение - Отсутствует | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы не запланированы, т.к. с 01.09 отказ от обслуживания МКД | соответствует
Чкалова ул., д.27 | Чкалова, 27 | МУП "Теплоэнергия" | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | При осмотре 26.07.2022 выявлены 2 старых металлических контейнера. Пока это допустимо. | дата не установлена
Бардина ул., д.8 | Бардина, 8 | Харин А.А. - УК Все дома | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | с 01.08.2022 остется один контейнер этой УК, в хорошем состоянии | 2022-09-01
Жукова ул., д.1 | Жукова, 1 | Харин А.А. - УК Все дома | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | КП закрытая, с крышей. По комментарию от УК-допустимо контейнер без крышки | 2022-10-31
Ленина ул., д. 122а | Ленина, 122а | Харин А.А. - УК Все дома | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | работы запланированы | 2022-09-01
Металлургов ул., д.36 | Металлургов, 36 | Харин А.А. - УК Все дома | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №7, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | КП закрытая, с крышей. По комментарию от УК-допустимо контейнер без крышки | соответствует