## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №8 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №8 | январь-февраль 2022г | пповедена сверка | 25.02.22г | направлено 25.02.22г в ЧС
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №8, Региональный оператор | январь-февраль 2022гпроведена сверка |  | 25.02.22г | направлено 25.02.22 в ЧС
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №8, Региональный оператор, УК/ТСЖ | Встреча управы с представителем ЧС 22.06.22г | Переговоры с представителями УК по результатам взаимодействия с преедставителем ЧС | 2007-08-04 | при возможности объедениия КП, установлены сроки проведения собрания собственников МКД
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Ленина. 169-Ленина,157 |  | Ленина.169 | МУП Водоканал | Шахов А.Л. | 2022-07-08 | При положительном ответе ДЖКХ будет проведено собрание собственников | Дата не установлена | не установленаа. На контроле
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Мира ул. 1 | Мира ул. 1 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | Проблема с местом для парковки , заводчани оставляют т.с. Нет метерриальной возможности расширить проезд | 2022-07-21 | Необходимо решить вопрос об установке знаков запрещающих парковку
2 | Мира ул. 3 | нет привязки | ООО "Маяковская" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | при наличии денежных средст на доме | Дата не установлена | дом убыточный
3 | Мира ул. 11 | Мира ул. 11 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-26 | НЕобходимо расширение проезда либо установка запрещающих знаков парковки | Дата не установлена
4 | Металлургов ул. 21 | нет привязки | ООО "ЖК "КВАРТАЛ" | Нет привязки к КП | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | привязка к КП Ломоносова, 40А | 2022-06-23 | соответствует
5 | Металлургов ул. 21А | нет привязки | ООО "ЖК "КВАРТАЛ" | Нет привязки к КП | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-23 | привязка к КП Ломоносова, 40А | 2022-06-23 | соответствует
6 | Металлургов ул. 27 | Металлургов ул. 27 | ЧМХС РЭУ | Пандус - Отсутствует; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | при наличии денежных средст на доме | Дата не установлена | дом убыточный
7 | Металлургов ул. 31 | Металлургов ул. 31 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | вопрос решается только черезсобрание собственников, вариант расположения КП на данный момент оптимальный. КП пользуются три дома.Проблемы с подъездом к КП только в зимнее время, но это еденичные случаи. | Дата не установлена | Перенос КП на КП д.33 ул. Мнталлургов не возможен. | систематическая запаркованность самой КП
8 | Ломоносова ул. 36 | Ломоносова ул. 36 | ООО "ЖК "КВАРТАЛ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-18 | установка запрещающих знаков паковки т/с | Дата не установлена | При проведении собрания собственников
9 | Ленина ул. 151А | Ленина ул. 151А | ТСЖ "ТСЖ-ЛЕНИНА 151А" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | при наличии денежных средст | Дата не установлена | рассматривается вопрос объединения КП Муп Водоканал
10 | Ленина ул. 157 | Ленина ул. 157 | МУП "Водоканал" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | отремонтируют 15.07.22 | Дата не установлена |  | Не устранено !
11 | Ленина ул. 165 | Ленина ул. 165 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВСЕДОМА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | необходимо расширение проезда, но нет материальной возможности. | 2022-07-26
12 | Ленина ул. 167 | Ленина ул. 167 | МУП "Водоканал" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | необходимо расширение проезда, но нет материальной возможности. | 2022-07-26
13 | Центральная ул. 12 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки к КП | Управа №8, УК/ТСЖ | 22.06.22г | ООО Агромилк | Дата не установлена
14 | Центральная ул. 16 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки к КП | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ИЖС, в адрес попасть нет возможности | Дата не установлена
15 | Тепличная ул. 10 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки к КП | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ИЖС | Дата не установлена | мусор уничтожают самостоятельно
16 | Тепличная ул. 12 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки к КП | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ИЖС | Дата не установлена | мусор уничтожают самостоятельно
17 | Ленина ул. 153А | Ленина ул. 153А | ООО "УК ГОРОДОК" | Пандус - Отсутствует; | Управа №8, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Гагарина ул. 14 | Гагарина ул. 16 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВСЕДОМА" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №8, УК/ТСЖ | округ 7 | при встрече с Рыльским М.М. проведено уточнение принадлежности к № управы. | дата не установлена |  | одна УК
2 | Клубный пр. 4 | Клубный пр. 4 | ООО "Услуги ЖКХ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-21 | крышки востанавливать не будет | дата не установлена |  | отказ исполнения требований СанПиНа
3 | Мира ул. 9 | Мира ул. 9 | МУП "Водоканал" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | Ограждение при наличии денежных средств. Замена крышки 15.07.22г | дата не установлена |  | Не устранено !
4 | Ленина ул. 112 | Ленина ул. 112 | ООО "Маяковская" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | Покрытие в уд. Состоянии | дата не установлена |  | НЕ СООТВЕТСТВЕУТ!!! | https://cherepovets.asu.big3.ru/media/files/photo/a/b/4/saved-20220720_0833_39615.jpg
5 | Ленина ул. 149 | Ленина ул. 149 | МУП "Водоканал" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | Дом перешел в УК в мае. КП будет перенесена. | дата не установлена
6 | Ленина ул. 151А | Ленина ул. 151А | ТСЖ "ТСЖ-ЛЕНИНА 151А" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №8, УК/ТСЖ | 20.06.22г | при материальной возможности | дата не установлена
7 | Ленина ул. 167 | Ленина ул. 167 | МУП "Водоканал" | Покрытие - Неуд состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | Замена крышки- 15.07.2022. Ремонт покрытия будет запланирован согласно сметы. | дата не установлена |  | Не устранено !
8 | Новая Школьная ул. 3 | Новая Школьная ул. 3 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №8, УК/ТСЖ | 22.06.22г | Покрытие в уд. Состоянии. Ремонт будет лишь при проведении ремонта двора по КГС. Заявка на 2023г | соответствует |  | соотвествует

## Лист1 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Мира ул. 1 | Мира ул. 1 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | Проблема с местом для парковки , заводчани оставляют т.с. Нет метерриальной возможности расширить проезд | 2022-07-21 | Необходимо решить вопрос об установке знаков запрещающих парковку
Мира ул. 3 | нет привязки | ООО "Маяковская" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | при наличии денежных средст на доме | Дата не установлена | дом убыточный
Мира ул. 11 | Мира ул. 11 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-26 | НЕобходимо расширение проезда либо установка запрещающих знаков парковки | Дата не установлена
Металлургов ул. 27 | Металлургов ул. 27 | ЧМХС РЭУ | Пандус - Отсутствует; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | при наличии денежных средст на доме | Дата не установлена | дом убыточный
Металлургов ул. 31 | Металлургов ул. 31 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-15 | вопрос решается только черезсобрание собственников, вариант расположения КП на данный момент оптимальный. КП пользуются три дома.Проблемы с подъездом к КП только в зимнее время, но это еденичные случаи. | Дата не установлена | Перенос КП на КП д.33 ул. Мнталлургов не возможен. | систематическая запаркованность самой КП
Ломоносова ул. 36 | Ломоносова ул. 36 | ООО "ЖК "КВАРТАЛ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-18 | установка запрещающих знаков паковки т/с | Дата не установлена | При проведении собрания собственников
Ленина ул. 151А | Ленина ул. 151А | ТСЖ "ТСЖ-ЛЕНИНА 151А" | Пандус - Отсутствует; Отсек для КГО отсутствует | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-20 | при наличии денежных средст | Дата не установлена | рассматривается вопрос объединения КП Муп Водоканал
Ленина ул. 157 | Ленина ул. 157 | МУП "Водоканал" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | отремонтируют 15.07.22 | Дата не установлена |  | Не устранено !
Ленина ул. 165 | Ленина ул. 165 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВСЕДОМА" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | необходимо расширение проезда, но нет материальной возможности. | 2022-07-26
Ленина ул. 167 | Ленина ул. 167 | МУП "Водоканал" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | необходимо расширение проезда, но нет материальной возможности. | 2022-07-26
Центральная ул. 12 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки к КП | Управа №8, УК/ТСЖ | 22.06.22г | ООО Агромилк | Дата не установлена
Центральная ул. 16 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки к КП | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ИЖС, в адрес попасть нет возможности | Дата не установлена
Тепличная ул. 10 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки к КП | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ИЖС | Дата не установлена | мусор уничтожают самостоятельно
Тепличная ул. 12 | нет привязки | * Прямое управление | Нет привязки к КП | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-22 | ИЖС | Дата не установлена | мусор уничтожают самостоятельно
Ленина ул. 153А | Ленина ул. 153А | ООО "УК ГОРОДОК" | Пандус - Отсутствует; | Управа №8, УК/ТСЖ |  |  | Дата не установлена
Гагарина ул. 14 | Гагарина ул. 16 | ООО "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ВСЕДОМА" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №8, УК/ТСЖ | округ 7 | при встрече с Рыльским М.М. проведено уточнение принадлежности к № управы. | дата не установлена |  | одна УК
Клубный пр. 4 | Клубный пр. 4 | ООО "Услуги ЖКХ" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-21 | крышки востанавливать не будет | дата не установлена |  | отказ исполнения требований СанПиНа
Мира ул. 9 | Мира ул. 9 | МУП "Водоканал" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | Ограждение при наличии денежных средств. Замена крышки 15.07.22г | дата не установлена |  | Не устранено !
Ленина ул. 112 | Ленина ул. 112 | ООО "Маяковская" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-06-28 | Покрытие в уд. Состоянии | дата не установлена |  | НЕ СООТВЕТСТВЕУТ!!!
Ленина ул. 149 | Ленина ул. 149 | МУП "Водоканал" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | Дом перешел в УК в мае. КП будет перенесена. | дата не установлена
Ленина ул. 151А | Ленина ул. 151А | ТСЖ "ТСЖ-ЛЕНИНА 151А" | Покрытие - КП не орг-но; Ограждение - Отсутствует; | Управа №8, УК/ТСЖ | 20.06.22г | при материальной возможности | дата не установлена
Ленина ул. 167 | Ленина ул. 167 | МУП "Водоканал" | Покрытие - Неуд состояние; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №8, УК/ТСЖ | 2022-07-08 | Замена крышки- 15.07.2022. Ремонт покрытия будет запланирован согласно сметы. | дата не установлена |  | Не устранено !
Новая Школьная ул. 3 | Новая Школьная ул. 3 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Неуд состояние; | Управа №8, УК/ТСЖ | 22.06.22г | Покрытие в уд. Состоянии. Ремонт будет лишь при проведении ремонта двора по КГС. Заявка на 2023г | соответствует |  | соотвествует