## План мероприятий
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №9 г.Череповца
ПЕРВАЯ ОЧЕРЕДЬ
I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к cуществующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №9 |  | информация предоставлена ранее |  | исполнено
2 | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  |  |  | Управа №9, Региональный оператор | 2022-06-07 | еженедельно в ходе осмотров проводится сверка по ЮЛ и дополноятся информация | еженедельно по пятницам в адрес специалиста ЧС направление полученной информации за неделю.
3 | Оценка возможности объединения КП |  |  |  | Управа №9, Региональный оператор, УК/ТСЖ | 2022-06-07 | по ряду пунктов объединение КП в 2022 году не возможно. На территории МКД, где имеется возможность объединения - в работе. | по мере решения вопроса с собственниками МКД.
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
№ п/п | Адреса домов |  | Адрес КП | УК | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Победы 30, Вологодская 11, Металлургов 2,4А,4,6,8 |  | Победы 30, Вологодская 11 | УК Новый Формат, МУП Водоканал, МУП Теплоэнергия |  |  | 2 встречи не дали результатов, 4 назначена на 19.07. |  | проводим собрание до 01.10.2022
2 | Ленина 113, 117А |  | Ленина 113 | ООО СоюзСервис, МУП Теплоэнергия |  |  |  | исполнено 11.07.
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Вологодская ул. 4 | нет привязки | МУП "Водоканал" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | в ремонте | 2022-10-01
2 | Вологодская ул. 11 | Вологодская ул. 11 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ | 25.06. | контроль Управы по снегоочистке проезда и подсыпке ПГМ | 2022-12-20
3 | Ленина ул. 113 | Ленина ул. 113 | ООО "СОЮЗСЕРВИС" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | КП отсутствовала. Установлена 11.07. | исполнено | устранено
4 | Ленина ул. 123 | Ленина ул. 123 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Контроль снегоочистки проезда в зимний период и обработка ПГМ | 2022-12-20
5 | Маяковского ул. 8 | Маяковского ул. 8 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Организация вывоза баков из мусорокамеры. Возможность установки полусфер,уборка автотранспорта | 2022-09-01
6 | Маяковского ул. 9 | Маяковского ул. 9 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Контроль снегоочистки проезда в зимний период и обработка ПГМ | 2022-12-20
7 | Маяковского ул. 10 | Маяковского ул. 10 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | проблема проезда устранена | дата не установлена
8 | Маяковского ул. 12 | Маяковского ул. 12 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | в ремонте. | 2022-09-01
9 | Маяковского ул. 16 | Маяковского ул. 16 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | совместная Маяковского 12 | 2022-09-01
10 | Маяковского ул. 13 | Маяковского ул. 13 | ООО "Маяковская" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Возможно решить при смене УК. | 2022-09-01
11 | Маяковского ул. 14 | Маяковского ул. 14 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | совместная Маяковского 12 | 2022-09-01
12 | Маяковского ул. 15 | Маяковского ул. 15 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | соместная КП с Маяковского 13 | 2022-09-01
13 | Маяковского ул. 17 | Маяковского ул. 17 | ООО "Монтклер" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | соместная КП с Маяковского 13 | 2022-09-01
14 | Металлургов ул. 2 | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | нет контейнерной площадки. ? Совместной на Победы 30 | 2022-10-01
15 | Металлургов ул. 4А | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | нет контейнерной площадки. ? Совместной на Победы 30 | 2022-10-01
16 | Металлургов ул. 5А | Металлургов ул. 5А | МУП "Водоканал" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Уборка автотранспорта, решение проблем с подъездом | 2022-09-01
17 | Металлургов ул. 6 | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | нет контейнерной площадки. ? Совместной на Победы 30 | 2022-10-01
18 | Металлургов ул. 9А | Металлургов ул. 9А | ООО "ЖК "КВАРТАЛ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Снегоочистка проезда, уборка автотранспорта | 2022-12-20
19 | Металлургов ул. 11А | Металлургов ул. 11А | ООО "ЖК "КВАРТАЛ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | снегоочитска проезда. Уборка автотранспорта | 2022-12-20
20 | Московская ул. 2А | Московская ул. 2А | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Снегоочитска проезда на территории ГСК | 2022-12-20
21 | Победы пр-т 6 | Победы пр-т 6 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Перенос КП | 2022-10-01
22 | Победы пр-т 16Б | Победы пр-т 16Б | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Контейнеры - Необходима замена; Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт до 01.09.2022; снегоочистка проезда | 2022-09-01
23 | Победы пр-т 24 | Победы пр-т 26 | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | КГС август 2022. установка новой КП | 2022-11-01
24 | Сталеваров ул. 40 | Сталеваров ул. 46 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | снегоочистка проезда, обработка КГМ | 2022-12-20
25 | Сталеваров ул. 56 | Сталеваров ул. 56 | ТСЖ "СТАЛЕВАРОВ-56" | Контейнеры - Требуется ремонт; Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-10-01
26 | Сталеваров ул. 73 | Сталеваров ул. 73 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Снегоочитска проезда, уборка автотранспорта | 2022-12-20
27 | Сталеваров ул. 75 | Сталеваров ул. 75 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Снегоочитска проезда, уборка автотранспорта | 2022-12-20
28 | Сталеваров ул. 78 | Сталеваров ул. 78 | ООО "В КАЖДЫЙ ДОМ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Снегоочитска проезда, уборка автотранспорта. Ремонт КП | 2022-11-01
29 | Сталеваров ул. 80 | Сталеваров ул. 80 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Совместная Сталеваров 78. Снегоочитска проезда, уборка автотранспорта. Ремонт КП | 2022-11-01
ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
| Металлургов 14. | [5 empty] | нет проблем.
V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  |  | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  |  |  | Региональный оператор
2 | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  |  |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
№ п/п | Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1 | Кравченко ул. 3 | Кравченко ул. 3 | ООО "ЖилРемСоюз" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | в работе УК | 2022-09-01
2 | Ленина ул. 113 | Ленина ул. 113 | ООО "СОЮЗСЕРВИС" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | установлена новая КП 11.07. | исполнено | исполнено
3 | Ленина ул. 123 | Ленина ул. 123 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | Ограждение - Неуд.состояние; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | в работе УК | 2022-10-01
4 | Маяковского ул. 8 | Маяковского ул. 8 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | нет КП ( мусорокамера) | соответствует
5 | Маяковского ул. 10 | Маяковского ул. 10 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-09-01
6 | Маяковского ул. 12 | Маяковского ул. 12 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-09-01
7 | Маяковского ул. 16 | Маяковского ул. 16 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-09-01
8 | Маяковского ул. 13 | Маяковского ул. 13 | ООО "Маяковская" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Ремонт возможен при смене УК | 2023-05-01
9 | Маяковского ул. 14 | Маяковского ул. 14 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-09-01
10 | Маяковского ул. 15 | Маяковского ул. 15 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Совместная с маяковского 13. Ремонт возможен при смене УК | 2023-05-01
11 | Маяковского ул. 17 | Маяковского ул. 17 | ООО "Монтклер" | Покрытие - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | совместная с Маяковского 13 | 2023-05-01
12 | Металлургов ул. 2 | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - ; Ограждение - ; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ? По совместной КП Победы 30. Голосование | 2022-10-01
13 | Металлургов ул. 4А | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - ; Ограждение - ; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ? По совместной КП Победы 30. Голосование | 2022-10-01
14 | Металлургов ул. 6 | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - ; Ограждение - ; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ? По совместной КП Победы 30. Голосование | 2022-10-01
15 | Московская ул. 2А | Московская ул. 2А | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Неуд.состояние; Ограждение - Неуд.состояние; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-10-01
16 | Сталеваров ул. 73 | Сталеваров ул. 73 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Возможен ремонт при смене УК.
17 | Сталеваров ул. 75 | Сталеваров ул. 75 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | в работе УК | 2022-10-01
18 | Сталеваров ул. 78 | Сталеваров ул. 78 | ООО "В КАЖДЫЙ ДОМ" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Возможен ремонт при смене УК. | 2022-05-01

## Лист1 (hidden)
Адрес дома | Адрес КП | УК | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий /комментарий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
Вологодская ул. 4 | нет привязки | МУП "Водоканал" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | в ремонте | 2022-10-01
Вологодская ул. 11 | Вологодская ул. 11 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ | 25.06. | контроль Управы по снегоочистке проезда и подсыпке ПГМ | 2022-12-20
Ленина ул. 113 | Ленина ул. 113 | ООО "СОЮЗСЕРВИС" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | КП отсутствовала. Установлена 11.07. | исполнено | устранено
Ленина ул. 123 | Ленина ул. 123 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Контроль снегоочистки проезда в зимний период и обработка ПГМ | 2022-12-20
Маяковского ул. 8 | Маяковского ул. 8 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Организация вывоза баков из мусорокамеры. Возможность установки полусфер,уборка автотранспорта | 2022-09-01
Маяковского ул. 9 | Маяковского ул. 9 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Контроль снегоочистки проезда в зимний период и обработка ПГМ | 2022-12-20
Маяковского ул. 10 | Маяковского ул. 10 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | проблема проезда устранена | дата не установлена
Маяковского ул. 12 | Маяковского ул. 12 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | в ремонте. | 2022-09-01
Маяковского ул. 16 | Маяковского ул. 16 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | совместная Маяковского 12 | 2022-09-01
Маяковского ул. 13 | Маяковского ул. 13 | ООО "Маяковская" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Возможно решить при смене УК. | 2022-09-01
Маяковского ул. 14 | Маяковского ул. 14 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | совместная Маяковского 12 | 2022-09-01
Маяковского ул. 15 | Маяковского ул. 15 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | соместная КП с Маяковского 13 | 2022-09-01
Маяковского ул. 17 | Маяковского ул. 17 | ООО "Монтклер" | Контейнеры - Требуется ремонт; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | соместная КП с Маяковского 13 | 2022-09-01
Металлургов ул. 2 | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | нет контейнерной площадки. ? Совместной на Победы 30 | 2022-10-01
Металлургов ул. 4А | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | нет контейнерной площадки. ? Совместной на Победы 30 | 2022-10-01
Металлургов ул. 5А | Металлургов ул. 5А | МУП "Водоканал" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Уборка автотранспорта, решение проблем с подъездом | 2022-09-01
Металлургов ул. 6 | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | нет контейнерной площадки. ? Совместной на Победы 30 | 2022-10-01
Металлургов ул. 9А | Металлургов ул. 9А | ООО "ЖК "КВАРТАЛ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Снегоочистка проезда, уборка автотранспорта | 2022-12-20
Металлургов ул. 11А | Металлургов ул. 11А | ООО "ЖК "КВАРТАЛ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | снегоочитска проезда. Уборка автотранспорта | 2022-12-20
Московская ул. 2А | Московская ул. 2А | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Снегоочитска проезда на территории ГСК | 2022-12-20
Победы пр-т 6 | Победы пр-т 6 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Перенос КП | 2022-10-01
Победы пр-т 16Б | Победы пр-т 16Б | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Контейнеры - Необходима замена; Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт до 01.09.2022; снегоочистка проезда | 2022-09-01
Победы пр-т 24 | Победы пр-т 26 | ООО "ЖИЛСТРОЙТЕХНИК" | Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | КГС август 2022. установка новой КП | 2022-11-01
Сталеваров ул. 40 | Сталеваров ул. 46 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | снегоочистка проезда, обработка КГМ | 2022-12-20
Сталеваров ул. 56 | Сталеваров ул. 56 | ТСЖ "СТАЛЕВАРОВ-56" | Контейнеры - Требуется ремонт; Отсек для КГО отсутствует | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-10-01
Сталеваров ул. 73 | Сталеваров ул. 73 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Снегоочитска проезда, уборка автотранспорта | 2022-12-20
Сталеваров ул. 75 | Сталеваров ул. 75 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Снегоочитска проезда, уборка автотранспорта | 2022-12-20
Сталеваров ул. 78 | Сталеваров ул. 78 | ООО "В КАЖДЫЙ ДОМ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; Пандус - Неуд.состояние; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Снегоочитска проезда, уборка автотранспорта. Ремонт КП | 2022-11-01
Сталеваров ул. 80 | Сталеваров ул. 80 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Проезд к КП - Регулярные проблемы; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Совместная Сталеваров 78. Снегоочитска проезда, уборка автотранспорта. Ремонт КП | 2022-11-01
Кравченко ул. 3 | Кравченко ул. 3 | ООО "ЖилРемСоюз" | Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | в работе УК | 2022-09-01
Ленина ул. 113 | Ленина ул. 113 | ООО "СОЮЗСЕРВИС" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | установлена новая КП 11.07. | исполнено | устранено
Ленина ул. 123 | Ленина ул. 123 | ООО "УК НОВЫЙ ФОРМАТ" | Ограждение - Неуд.состояние; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | в работе УК | 2022-10-01
Маяковского ул. 8 | Маяковского ул. 8 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | нет КП ( мусорокамера) | соответствует
Маяковского ул. 10 | Маяковского ул. 10 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-09-01
Маяковского ул. 12 | Маяковского ул. 12 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-09-01
Маяковского ул. 16 | Маяковского ул. 16 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-09-01
Маяковского ул. 13 | Маяковского ул. 13 | ООО "Маяковская" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Ремонт возможен при смене УК | 2023-05-01
Маяковского ул. 14 | Маяковского ул. 14 | ООО "ЖК "ГАГАРИНСКАЯ" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-09-01
Маяковского ул. 15 | Маяковского ул. 15 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Ограждение - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Совместная с маяковского 13. Ремонт возможен при смене УК | 2023-05-01
Маяковского ул. 17 | Маяковского ул. 17 | ООО "Монтклер" | Покрытие - Отсутствует; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | совместная с Маяковского 13 | 2023-05-01
Металлургов ул. 2 | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - ; Ограждение - ; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ? По совместной КП Победы 30. Голосование | 2022-10-01
Металлургов ул. 4А | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - ; Ограждение - ; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ? По совместной КП Победы 30. Голосование | 2022-10-01
Металлургов ул. 6 | нет привязки | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - ; Ограждение - ; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ? По совместной КП Победы 30. Голосование | 2022-10-01
Московская ул. 2А | Московская ул. 2А | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Неуд.состояние; Ограждение - Неуд.состояние; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | ремонт | 2022-10-01
Сталеваров ул. 73 | Сталеваров ул. 73 | ООО "ЭКОНОМЖИЛФОНД" | Ограждение - Отсутствует; Контейнеры - Отсутствует крышка; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Возможен ремонт при смене УК. | дата не установлена
Сталеваров ул. 75 | Сталеваров ул. 75 | МУП "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | в работе УК | 2022-10-01
Сталеваров ул. 78 | Сталеваров ул. 78 | ООО "В КАЖДЫЙ ДОМ" | Покрытие - Неуд.состояние; | Управа №9, УК/ТСЖ |  | Возможен ремонт при смене УК. | 2023-05-01