## Лист1
План мероприятий по устранению нарушений при организации накопления и обращения с ТКО на территории Городской управы №10 г.Череповца
|  | Управляющая комания / Дом | Описание нарушения | Ответственный исполнитель | Дата проведения переговоров | Результаты переговоров и перечень мероприятий | Дата реализации | Итоги реализации | Контроль исполнения
1-я очередь | I. Сбор и анализ данных о жилых объектах, отходообразователях (физ.лицах и юр.лицах) и существующих местах накопления отходов
|  | Подгототовка перечня жилых домов, с указанием типа дом, количества проживающих (зарегистрированных) и привязкой к существующим местам накопления отходов |  | Управа №10
|  | Подготовка перечня ЮЛ, осуществляющих деятельность на территории округа, с привязкой к существующим местам накопления отходов |  | Управа №10, Региональный оператор
|  | Оценка возможности объединения КП |  | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
II. Взаимодействие с управляющими компаниями по оптимизации и объединению существующих мест накопления ТКО
|  | Домещиков,39 + Доменщиков,39Б |  | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Менделеева,6 + Менделеева, 10 |  | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Сталеваров,28 + Сталеваров,30А |  | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Данилова,26 + Данилова, 28 |  | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Данилова, 21 + Данилова, 23 |  | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Верещагина, 10 + Милютина, 17 |  | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Ленина, 107А + Ленина, 109 (вынести из тупика) |  | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Победы, 58 + Победы, 62 + Победы, 62А |  | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Луначарского, 16 + Луначарского, 18 |  | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Луначарского, 20 + Дзержинского, 52 |  | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
III. Устранение критических проблем на КП, ведущих в срыву вывоза ТКО и захламлению КП
МУП "Теплоэнергия"
|  | Луначарского, 18 | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
МУП "Водоканал"
|  | К.Либкнехта ул., д.56а | Отсутствует привязка к КП | Управа №10, УК/ТСЖ
УК "Новый Формат"
|  | Московский пр-т, д.44 | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Ленина ул., д.84 | Контейнеры - Требуется ремонт, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Верещагина ул., д.41 | Контейнеры - Требуется ремонт | Управа №10, УК/ТСЖ
ООО "ЭКОНОМЭНЕРГО"
|  | Луначарского пр-т, д.32а | Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
ТСЖ "Милютина 17"
|  | Милютина ул., д.17 | Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
ТСЖ «ДОМ»
|  | Победы пр-т, д.62 | Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус - Отсутствует, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
ООО "УК Домашний уют"
|  | Ленина ул., д.59 | Отсек для КГО отсутствует, Недостаточный объем контейнеров
|  | Луначарского пр-т, д.16 | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
ООО "УК СПУТНИК"
|  | Луначарского пр-т, д.24 | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Луначарского пр-т, д.20 | Контейнеры - Требуется ремонт, Отсек для КГО отсутствует
УК «Сварог»
|  | Ленина ул., д.61 | Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Ленина ул., д.63 | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
УК "СоюзСервис"
|  | Верещагина ул., д.40 | Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
ООО «ЖК «Квартал»
|  | М.Горького ул., д.53а | Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
Альянс - ЖК «Парковая»
|  | Верещагина ул., д.8 | Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус - Отсутствует | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Верещагина ул., д.8к1 | Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус - Отсутствует | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
|  | Верещагина ул., д.8к2 | Проезд к КП - Регулярные проблемы, Пандус - Отсутствует | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
Маврина Г.Э. - ООО «ЖилСтройТехник»
|  | Данилова ул., д.21 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Данилова ул., д.23 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Данилова ул., д.26 | Контейнеры - Требуется ремонт | Управа №10, УК/ТСЖ
ТСН "ЛУНАЧАРСКОГО, ДОМ 14/68"
|  | Луначарского пр-т, д.14/68 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
УК «Сервис-Дом»
|  | Верещагина ул., д.45 | Проезд к КП - Регулярные проблемы | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
УК "ЖилКомфортСервис"
|  | Победы пр-т, д.62а | Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
ТСН "МОСКОВСКИЙ, 49Б"
|  | Московский пр-т, д.49б | Проезд к КП - Регулярные проблемы, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, Региональный оператор, УК/ТСЖ
ООО «УК «Стандарт»
|  | Дзержинского ул., д.73 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
ТСЖ "ВЕРЕЩАГИНКА, 48"
|  | Верещагина ул., д.48 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
ТСЖ "ГОРЬКОГО, 24"
|  | Горького ул., д.24 | Недостаточный объем контейнеров | Управа №10, УК/ТСЖ
ИЖС (пригодный для проживания)
|  | Верещагина ул., д.12 | Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Верещагина ул., д.7/9 | Пандус - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Андреевская ул., д.2 | Отсутствует привязка к КП | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Андреевская ул., д.10 | Отсутствует привязка к КП, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Данилова ул., д.10 | Отсутствует привязка к КП, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Курманова ул., д.7 | Отсутствует привязка к КП, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Р.Люксембург ул., д.3 | Отсутствует привязка к КП, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Луначарского пр-т, д.8б | Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Луначарского пр-т, д.20а | Отсутствует привязка к КП, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | К.Либкнехта ул., д.56 | Отсутствует привязка к КП, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | К.Либкнехта ул., д.62а | Отсутствует привязка к КП, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | К.Либкнехта ул., д.64а | Отсутствует привязка к КП, Отсек для КГО отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
IV. Проработка с Департаментом ЖКХ Мэрии г.Череповца мер по обеспечению беспрепятственного проезда к КП на землях, принадлежащих муниципалитету
2-я очередь | V. Подготовка сведений для КООС Мэрии г.Череповца для привлечения к ответственности ЮЛ, уклоняющихся от заключения договора на обращение с ТКО и захламляющих КП МКД
|  | Объезд ЮЛ для вручения бланков заявлений на заключение договора |  | Региональный оператор
|  | Подготовка перечня ЮЛ, уклоняющихся от заключений договора с РО |  | Региональный оператор
VI. Устранение прочих проблем на КП, ведущих к нарушению СанПиН (повреждённые основание и/или ограждение и т.п. )
Маврина Г.Э. - ООО "Услуги ЖКХ"
|  | Доменщиков бул., д.25 | Ограждение - Неуд.состояние, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Ленина ул., д. 133в | Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
МУП "Теплоэнергия"
|  | Верещагина ул., д.52 | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.10 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.10а | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.11 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.11а | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.12 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.13 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.13а | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.14а | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.15 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.15а | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.16 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.4 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.6 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.6а | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.7 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.8 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.9 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.9а | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Строителей пр-т, д.14 | , Ограждение - Неуд.состояние, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Строителей пр-т, д.16 | , Ограждение - Неуд.состояние, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
МУП «Водоканал»
|  | Доменщиков бул., д.35 | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Доменщиков бул., д.39 | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.12а | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.14 | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Коллективная ул., д.8а | , Ограждение - Неуд.состояние | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Строителей пр-т, д.14а | , Ограждение - Неуд.состояние, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
Олимп - УК «Веста»
|  | Луначарского пр-т, д.8 | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
ООО "УК Домашний уют"
|  | Ленина ул., д.59 | , Ограждение - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
ООО "УК СПУТНИК"
|  | Луначарского пр-т, д.20 | , Ограждение - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
ООО "ЭКОНОМЭНЕРГО"
|  | Луначарского пр-т, д.32а | , Ограждение - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
ООО «Монтклер»
|  | Строителей пр-т, д.18 | , Ограждение - Неуд.состояние, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
ТСЖ "АРИЭЛЬ"
|  | Луначарского пр-т, д.32б | , Ограждение - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
ТСЖ «ДОМ»
|  | Победы пр-т, д.62 | , Ограждение - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
ТСН "ЛУНАЧАРСКОГО, ДОМ 14/68"
|  | Луначарского пр-т, д.14/68 | , Ограждение - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
УК "ЖилКомфортСервис"
|  | Победы пр-т, д.62а | , Ограждение - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
УК "Новый Формат"
|  | Верещагина ул., д.41 | , Ограждение - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Ленина ул., д.84 | , Ограждение - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
УК «Жилфонд»
|  | Ленина ул., д. 133а | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
УК «Сварог»
|  | Ленина ул., д.61 | , Ограждение - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Ленина ул., д.63 | , Ограждение - Отсутствует | Управа №10, УК/ТСЖ
ТСЖ "ВЕРЕЩАГИНКА, 48"
|  | Верещагина ул., д.48 | , Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
ЧМХС РЭУ
|  | Строителей пр-т, д.10 | , Ограждение - Неуд.состояние, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ
|  | Строителей пр-т, д.10а | , Ограждение - Неуд.состояние, Контейнеры - Отсутствует крышка | Управа №10, УК/ТСЖ